APSTIPRINĀTS

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

iepirkumu komisijas

2013. gada 25. oktobra sēdē

protokols Nr.1.

_____________________________

/Mārtiņš Rinčs/

Iepirkumu procedūras Publisko iepirkumu likuma

81. panta kārtībā

NOLIKUMS

Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai

Iepirkuma identifikācijas numurs: VRAA/2013/62/ERAF/MI

Rīga, 2013

Vispārīgā informācija

| Pasūtītāja nosaukums: | Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra vai Pasūtītājs) |
| --- | --- |
| Pasūtītāja reģistrācijas numurs: | 90001733697 |
| Pasūtītāja juridiskā adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktinformācija: | tālrunis +371 67079000; fakss +371 67079001 |
| Iepirkuma identifikācijas Nr. | VRAA/2013/62/ERAF/MI |

Pasūtītāja kontaktpersona

| Kontaktpersona: | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta direktors Mārtiņš Rinčs |
| --- | --- |
| Kontaktpersonas adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktpersonas tālruņa numurs: | Tālrunis +371 28337778, fakss +371 67079001 |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese: | pasts@vraa.gov.lv martins.rincs@vraa.gov.lv |

- Iepirkuma mērķis

Iepirkuma mērķis ir noteikt piedāvājumu ar viszemāko cenu rokasgrāmatas izstrādei uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai.

- Iepirkuma priekšmets un līgums

  - Iepirkuma priekšmets ir Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu (Tehniskā specifikācija). Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 79315000-5 (Sociālo pētījumu pakalpojumi).

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš 2014.gada 20.janvāris.

  - Iepirkuma līguma izpilde tiks finansēta no Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „Science Link” finanšu līdzekļiem.

  - Atlīdzība par Iepirkuma līguma izpildi tiks izmaksāta šādā kārtībā:

2.4.1. priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas Pasūtītājs pārskaita 10 darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja;

2.4.2. starpmaksājumu 40% (četrdesmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas Pasūtītājs pārskaita 10 darba dienu laikā pēc pirmās sadaļas nodevuma iesniegšanas, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

2.4.3. galīgo norēķinu 40% (četrdesmit procentu) apmērā no iepirkuma līguma summas Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc gala nodevuma saņemšanas, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.

  - Iepirkuma līguma izpildes vieta: Rīga, Elizabetes iela 19.

- Piedāvājuma iesniegšana

  - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2013. gada 11. novembrim plkst. 12.00 Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta lietvedībā (1. stāvs, pa labi), Elizabetes ielā 19, Rīgā, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā adresē līdz nolikumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Piedāvājumi, kas nav iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 3.1.punktā minētajam brīdim vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

  - Pretendents var atsaukt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā - Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājumi, kas iesniegti līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek atdoti atpakaļ, izņemot gadījumus, ja Pretendents atsauc vai groza Piedāvājumu līdz Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

# Piedāvājuma noformēšana

  - Publiskā iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz slēgtā aploksnē personīgi vai ierakstītā vēstulē, uz tās jābūt norādītai šādai informācijai: - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Piedāvājums iepirkumam „Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai” (ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI). Neatvērt līdz 2013. gada 11. novembrim plkst. 12.00”.

  - Piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentu lapas nebūtu iespējams atdalīt. Pretendentu piedāvājuma lapām jābūt numurētām.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja labojumi ir izdarīti, tiem jābūt ar pilnvarotās personas parakstu apstiprinātiem.

  - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Piedāvājumam pievienotos dokumentus var iesniegt arī citā valodā, ja ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendenta apliecinājums nozīmē, ka ir: uzraksts “TULKOJUMS PAREIZS”; piedāvājumu parakstīt pilnvarotās amatpersonas pilns amata nosaukums, paraksts un paraksta atšifrējums; vietas nosaukums un datums.

  - Piedāvājums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda personu, kura iepirkuma procedūrā pārstāv attiecīgo personu apvienību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkuma procedūru saistītos dokumentus.

  - Visiem atlases dokumentiem pievienotās kopijas Pretendentam jāapliecina, uz kopijas rakstveidā norādot, ka dokumenta kopija atbilst oriģinālam, parakstoties un norādot apliecināšanas datumu un vietu.

  - Piedāvājums jāiesniedz vienā oriģināleksemplārā.

  - Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumam pievienojamie dokumenti:

    - pieteikums (Nolikuma 1. pielikums);

    - atlases dokumenti (saskaņā ar Nolikuma 6. punktu);

    - CV (saskaņā ar 3.pielikumu);

    - Pretendenta sniegto konsultāciju saraksts (4.pielikums)

    - tehniskais piedāvājums (Nolikuma 6. pielikums);

    - finanšu piedāvājums (Nolikuma 5. pielikums).

- Pretendentu atlases prasības

  - Pretendents ir juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektās daļas 1. un 2.punktā noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā;

  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms);

  - Prasības Pretendenta iepriekšējai profesionālai darbībai:

    - Pretendentam vai tā darbiniekam, vai sadarbības partnerim, tā darbības iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze vismaz 1 (vienas) līdzīga satura rokasgrāmatas vai cita informatīvā materiāla (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto darbu, kas pēc būtības ietver ieteikumu, pētījumu, informatīvo materiālu u.c. izstrādi) izstrādē.

    - Pretendents vai tā darbinieks, vai sadarbības partneris, iepriekšējos 3 (trīs) gados ir sniedzis konsultāciju pakalpojumus jautājumos, kas saistīti ar valsts vai pašvaldību, uzņēmēju un zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību Baltijas jūras reģiona valstīs (vismaz vienā no šādām valstīm: Latvijā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un Lietuvā);

  - Pakalpojuma sniegšanai Pretendents nodrošina ekspertu darba grupas izveidi, kas sastāv no vismaz 2 (diviem) ekspertiem, kuri atbilst šādām prasībām:

    - Vismaz 1 (vienam) ekspertam ir augstākā izglītība eksaktajās zinātnēs (fizikā, ķīmijā vai matemātikā);

    - Vismaz 1 (vienam) ekspertam ir augstākā izglītība vadībzinātnē, uzņēmējdarbībā vai ekonomikā;

    - Vismaz 1 (vienam) ekspertam ir profesionālā vai augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās;

    - Vismaz 1 (vienam) ekspertam ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga satura rokasgrāmatas vai cita informatīvā materiāla (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto darbu, kas pēc būtības ietver ieteikumu, pētījumu, informatīvo materiālu u.c. izstrādi) izstrādē/veikšanā iepriekšējos 3 (trīs) gados par valsts vai pašvaldību, uzņēmēju un zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību vienā no Baltijas jūras reģiona valstīm (vismaz vienā no šādām valstīm: Latvijā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un Lietuvā).

  - Viens eksperts var atbilst vienlaicīgi vairākām Nolikuma 5.4.1.-5.4.4. apakšpunktu prasībām.

- Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

  - Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums).

  - LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no kompetentās iestādes datu bāzes (ja attiecināms);

  - Lai apliecinātu nolikuma 5.4. apakšpunkta prasību izpildi, pretendentam jāiesniedz pēc 3.pielikuma formas sagatavots un parakstīts ekspertu CV (Curriculum Vitae), kā arī eksperta izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

  - Informāciju par Pretendentam vai tā darbinieka, vai sadarbības partnera iepriekšējos 3 (trīs) gados:

    - iegūtu pieredzi līdzīga satura rokasgrāmatas vai cita informatīvā materiāla (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto darbu, kas pēc būtības ietver ieteikumu, pētījumu, informatīvo materiālu u.c. izstrādi) izstrādē, iesniedzot sarakstu saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu.

    - sniegtajiem konsultāciju pakalpojumiem jautājumos, kas saistīti ar valsts vai pašvaldību, uzņēmēju un zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību Baltijas jūras reģiona valstīs (vismaz vienā no šādām valstīm: Latvijā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un Lietuvā), iesniedzot sarakstu saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu

  - Pretendenta pārstāvja (vienas juridiskās personas vai juridisko personu apvienības) pilnvara vai juridisko personu apvienības sabiedrības vai sadarbības līguma kopija ar norādītu Pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un uzņēmuma nosaukumu, ja Pretendentu iesniegtajā piedāvājumā pārstāv pilnvarotā persona.

  - Personu apvienības katras pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību iepirkumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

  - Personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:

    - katras personas, kas ir iekļauta personu apvienībā, rakstiskus pieteikumus saskaņā ar  Nolikuma 1. pielikumu.

    - Nolikuma 6.2. punktā noteiktos dokumentus par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā.

- Finanšu piedāvājums

  - Piedāvājumam jābūt izteiktam latos, finanšu piedāvājums iesniedzams  saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumā norādīto formu.

  - Piedāvājuma cenā pakalpojumu izpilde saskaņā ar tehnisko specifikāciju, nodokļi un nodevas, izņemot PVN, kā arī visas citas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar sniegto pakalpojumu.

- Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām un tehniskā piedāvājuma veidlapu (Nolikuma 6. pielikums).

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Ja Pretendentu iesniegtie piedāvājumi neatbildīs piedāvājumu noformējuma prasībām, iepirkuma komisija lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. Piedāvājumi, kuru noformējums nenodrošinās dokumentu juridisko spēku vai saturēs citas būtiskas neatbilstības, no tālākas piedāvājumu vērtēšanas tiks izslēgti.

  - Iepirkuma komisija pārbaudīs Pretendentu iesniegtos atlases dokumentus un to atbilstību atlases prasībām. Pretendenti, kas nav iesnieguši atlases dokumentus vai to saturs  neatbildīs atlases prasībām, no tālākas vērtēšanas tiks izslēgti.

  - Iepirkuma komisija vērtēs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Piedāvājumi, kuri neatbildīs tehniskās specifikācijas prasībām, no turpmākās vērtēšanas tiks izslēgti.

  - Iepirkuma komisija vērtēs finanšu piedāvājuma atbilstību finanšu piedāvājuma sagatavošanas prasībām. Iepirkumu komisija no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

  - Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, lai izvērtētu pretendenta atbilstību saskaņā Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piekto daļu, pasūtītājs:

    - attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

    - attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.

  - Iepirkumu komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums.

- Pretendenti

## Par iepirkuma Pretendentu var būt fiziska vai  juridiska persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura:

### piekritusi iepirkuma Nolikuma noteikumiem un šajā Nolikumā noteiktajā termiņā un kārtībā iesniegusi piedāvājumu;

### atbilst iepirkuma noteikumiem.

## Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs izpildīt visas Nolikumā un attiecīgajos normatīvajos aktos ietvertās prasības, normas un noteikumus.

## Pretendents apzinās, ka jebkurš piedāvājumā iekļautais nosacījums, kas ir pretrunā ar Nolikumu vai neatbilst tā noteikumiem, var būt par iemeslu piedāvājuma noraidīšanai, kā arī to, ka tikai piedāvājumā iekļautā informācija tiks izmantota piedāvājumu vērtēšanā.

  - Pretendenta tiesības:

    - Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    - Veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrā līdz nolikuma 3.1. punktā noteiktajam termiņam;

    - Rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz komisijas uzdotajiem jautājumiem;

    - Līdz ar piedāvājuma iesniegšanu ievērot visus nolikumā minētos noteikumus.

- Nolikuma pielikumi

1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2. pielikums  – Tehniskā specifikācija;

3. pielikums – CV (veidlapa);

4. pielikums – Pretendenta sniegto konsultāciju saraksts;

5.pielikums -  Finanšu piedāvājums (veidlapa);

6. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa).

1.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(iepirkuma ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

Pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā

„Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai”

(ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģ. Nr.: |  |
| Banka, bankas kods: |  |
| Bankas konta Nr.: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| Faksa Nr.: |  |
| e-pasts: |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- Piesakos piedalīties iepirkumā „Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai”.

- Piekrītu iepirkuma Nolikuma noteikumiem, apliecina gatavību sniegt pakalpojumus saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī apstiprinu, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apliecinu, ka neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

- Apliecinu, ka piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi iepirkuma norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.pielikums

Iepirkumam (ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

Iepirkuma

Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

# Tehniskā specifikācija

- Iepirkuma mērķi, uzdevums un rezultāts

  - Iepirkuma ietvaros paredzēto darbu mērķis:

Ņemot vērā Baltijas jūras reģiona transnacionālas sadarbības programmas projekta „Science Link” veikto pētījumu „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte” par Baltijas jūras reģiona valstu (Latvija, Igaunija, Somija, Zviedrija, Dānija, Vācija, Polija un Lietuva) uzņēmējdarbības un lietišķās zinātnes vides izpēti, identificētās potenciālās nozares, kurām būtu nepieciešama zinātniskās izpētes infrastruktūra, un citu pieejamo informāciju, sagatavot ieteikumus rīcībai gan uzņēmējiem, gan zinātniekiem rokasgrāmatas formā ar aprakstošo informatīvo daļu un interaktīvu rīku, sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Centrālās Baltijas jūras pārrobežu sadarbības programmas projektu „Use Science”.

  - Iepirkuma realizācijas ietvaros ir jāīsteno šāds uzdevums:

Sagatavot Latvijas un pārējo BJR valstu uzņēmējdarbības un lietišķās zinātnes aprakstu un ieteikumus savstarpējās sadarbības veicināšanai, norādot veiksmīgus piemērus gan Science Link projekta ietvaros, gan ārpus tā. Papildus aprakstošajai sadaļai izveidot interaktīvu rīku, kas būtu ērti lietojams interneta vidē un atvieglotu gan uzņēmēja, gan zinātnieka kontaktu nodibināšanu un sadarbības izveidi. Interaktīvā rīka izveidē paredzēts sadarboties ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un tās Centrālās Baltijas jūras programmas projekta „Use Science” ietvaros savākto informācijas datu bāzi un izveidoto datu izgūšanas mājas lapu www.scientificservices.eu.

  - Iepirkuma rezultāts:

Sagatavota rokasgrāmata uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai elektroniskā formātā ar divām daļām: aprakstošās informācijas sadaļa ne mazāk kā 15 lapas pušu apjomā, un interaktīvā sadaļa. Rokasgrāmatas abas sadaļas paredzētas gan latviešu, gan angļu valodā.

- Darba uzdevums

  - Apkopot un izvērtēt esošo pieejamo informāciju (pētījums „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte”, Science Link ietvaros sagatavoto informatīvo materiālu izpēte un atlase, RTU ieviešamā projekta „Use Science” ietvaros apkopotā informācija un cita saistītā informācija);

  - Sagatavot un iesniegts rokasgrāmatas abu sadaļu saturs ar vispārīgu aprakstu, kas īsumā atspoguļo katras sadaļas satura ideju un interaktīvās sadaļas „loģisko koku”, kā arī vismaz divus rokasgrāmatas dizaina priekšlikumus;

  - Noorganizēta tematiskā diskusija par rokasgrāmatu. Diskusijā jāpiedalās vismaz 20 ieinteresēto pušu pārstāvjiem no dažādā organizācijām, kas pārstāv gan uzņēmējdarbību un zinātni. Izpildītājs nodrošina diskusijas protokolēšanu un protokolu iesniedz Pasūtītājam trīs darba dienu laikā pēc diskusijas dienas.

  - Sagatavot rokasgrāmatas pirmās sadaļas gala melnrakstu un organizēt tā apspriešanu ar Pasūtītāju. Pēc apspriešanas Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus Izpildītājam, kas veic to iestrādi rokasgrāmatas pirmajā sadaļā;

  - Prezentēt rokasgrāmatas pirmo sadaļu Pasūtītājam (prezentācija pieejama un iesniegta Pasūtītājam gan latviešu, gan angļu valodā). Iesniegt rokasgrāmatas pirmo sadaļu (nodevumu) Pasūtītājam;

  - Sagatavot rokasgrāmatas otrās sadaļas darba versija, kas tiek apspriesta un testēta kopā ar Pasūtītāju, kā arī testēšanu nodrošināt ar vismaz 67% diskusijas dalībnieku. Pēc testēšanas sagatavot testēšanas dalībnieku komentāru un ieteikumu apkopojumu, ko iesniegt Pasūtītājam un kopā veikt to izvērtējumu, lai lemtu par to iestrādi otrajā sadaļā;

  - Prezentēt sagatavoto rokasgrāmatas pirmo sadaļu Pasūtītājam un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā.

  - Iesniegt Pasūtītājam sagatavoto rokasgrāmatu elektroniskā formātā (izmantojot .pdf (vai ekvivalentu) faila formātu, kas nodrošina pirmās sadaļas izveidi, kā elektronisko grāmatu un otro sadaļu kā interaktīvu rīku (izmantojot Adobe Acrobat JavaScript Scripting (vai ekvivalentu) programmu) ar sasaisti uz RTU projekta „Use Science” datu bāzi). Gala nodevums sastāv no abu sadaļu kopuma, kas ir savienoti un ir pilnīgā darba kārtībā, kā vienota rokasgrāmata ar divām sadaļām ar Pasūtītāja apstiprinātu dizainu.

- Iepirkuma nodevumi:

  - Līdz 2013.gada 16.decembrim sagatavota rokasgrāmata uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai pirmā daļa - aprakstošās informācijas sadaļa ne mazāk kā 15 lapas pušu apjomā.

  - Līdz 2014.gada 24.janvārim sagatavota rokasgrāmata uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai otrā daļa - interaktīvā sadaļa.

- Darbu izpildes gaita:

  - Esošā informatīvā materiāla satura izvērtēšana un tikšanās ar Pasūtītāja pārstāvjiem - ne vēlāk kā 1 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas;

  - Sagatavots un Pasūtītājam iesniegts rokasgrāmatas abu sadaļu saturs ar vispārīgu aprakstu, kā arī vismaz divus rokasgrāmatas dizaina priekšlikumus – ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas;

  - Noorganizēts tematiskās diskusijas pasākums, piedaloties ieinteresēto pušu pārstāvjiem (ne mazāk par 20 pārstāvjiem no dažādām atbilstošo jomu organizācijām) - ne vēlāk kā 3 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas;

  - Veikt rokasgrāmatas pirmās sadaļas gala melnraksta apspriešanu ar Pasūtītāju - ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms nodevuma iesniegšanas termiņa;

  - Veikt nepieciešamos precizējumus un papildinājumus rokasgrāmatas pirmās sadaļas gala melnrakstā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem;

  - Prezentēt sagatavoto rokasgrāmatas pirmo sadaļu Pasūtītājam un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā līdz 2013.gada 16.decembrim;

  - Iesniegt Pasūtītājam rokasgrāmatas pirmās sadaļas nodevumu līdz 2013.gada 16.decembrim;

  - Veikt rokasgrāmatas otrās sadaļas darba versijas apspriešanu ar Pasūtītāju - ne vēlāk kā 5 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas;

  - Veikt rokasgrāmatas otrās sadaļas testēšanu ar iepriekš organizētās diskusijas dalībnieku piedalīšanos (var arī attālināti), nodrošinot vismaz 67% dalībnieku piedalīšanos, vērtējuma un ieteikumu sniegšanu, un ar Pasūtītāju. Kopējos testēšanas rezultātus prezentēt Pasūtītājam - ne vēlāk kā 9 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas;

  - Prezentēt sagatavoto rokasgrāmatas otro sadaļu Pasūtītājam un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 20.janvārim;

  - Iesniegt Pasūtītājam rokasgrāmatu (nodevums sastāv no savietotām un atbilstoši darbspējīgām abām sadaļām ar Pasūtītāja apstiprinātu dizainu) – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 24.janvārim.

3. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

- CV (veidlapa)

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze (informācija par eksperta atbilstību Nolikuma 5.4.4. punkta prasībām):

| Nr.p.k. | Rokasgrāmatas vai cita informatīvā materiāla (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto darbu, kas pēc būtības ietver ieteikumu, pētījumu, informatīvo materiālu u.c. izstrādi) nosaukums | Izstrādes laiks | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotajam iepirkumam „Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai” (ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI), piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā eksperts, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Eksperta vārds, uzvārds:___________________

Paraksts: ________________________

Datums:___________________

4. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

Pretendenta pieredzes apraksts

Iepirkumam

„Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

Atbilstība nolikuma 5.3.1. apakšpunkta prasībai

| Nr.p.k. | Rokasgrāmatas vai cita informatīvā materiāla (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto darbu, kas pēc būtības ietver ieteikumu, pētījumu, informatīvo materiālu u.c. izstrādi) nosaukums | Izstrādes laiks | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

Atbilstība nolikuma 5.3.2. apakšpunkta prasībai

| Nr.p.k. | Konsultāciju sniegšanas joma, specifika | Konsultāciju sniegšanas laiks | Pasūtītājs, pasūtītāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| ... |  |  |  |

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. pielikums

Iepirkuma Nolikumam (ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

# Finanšu piedāvājums (veidlapa)

Iepirkumam

„Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

| Pakalpojums | Cena bez PVN, LVL | PVN, LVL | Cena ar PVN, LVL |
| --- | --- | --- | --- |
| Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai |  |  |  |

Ja Pretendents ir fiziska persona, Finanšu piedāvājuma iepirkuma ailē „Cena bez PVN, LVL” Pretendents norāda pakalpojuma sniegšanas cenu, ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus, kas piemērojami fiziskai personai izmaksājamai atlīdzībai, tajā skaitā,  darba devēja maksājamā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa. Minētajā gadījumā ailes „PVN, LVL” un „Cena ar PVN, LVL” nav  jāaizpilda.

Ar šo apliecinu piedāvātās cenas pamatotību un spēkā esamību:

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.pielikums

Iepirkuma Nolikumam (ID Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

# Tehniskais piedāvājums (veidlapa)

Iepirkumam

„Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI)

| Tehniskā specifikācija | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Apkopot un izvērtēt esošo pieejamo informāciju (pētījums „Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības un zinātniskās pētniecības infrastruktūras sadarbības izpēte”, Science Link ietvaros sagatavoto informatīvo materiālu izpēte un atlase, RTU ieviešamā projekta „Use Science” ietvaros apkopotā informācija un cita saistītā informācija); Sagatavot un iesniegts rokasgrāmatas abu sadaļu saturs ar vispārīgu aprakstu, kas īsumā atspoguļo katras sadaļas satura ideju un interaktīvās sadaļas „loģisko koku”, kā arī vismaz divus rokasgrāmatas dizaina priekšlikumus; Noorganizēta tematiskā diskusija par rokasgrāmatu. Diskusijā jāpiedalās vismaz 20 ieinteresēto pušu pārstāvjiem no dažādā organizācijām, kas pārstāv gan uzņēmējdarbību un zinātni. Izpildītājs nodrošina diskusijas protokolēšanu un protokolu iesniedz Pasūtītājam trīs darba dienu laikā pēc diskusijas dienas. Sagatavot rokasgrāmatas pirmās sadaļas gala melnrakstu un organizēt tā apspriešanu ar Pasūtītāju. Pēc apspriešanas Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā sniedz ieteikumus Izpildītājam, kas veic to iestrādi rokasgrāmatas pirmajā sadaļā; Prezentēt rokasgrāmatas pirmo sadaļu Pasūtītājam (prezentācija pieejama un iesniegta Pasūtītājam gan latviešu, gan angļu valodā). Iesniegt rokasgrāmatas pirmo sadaļu (nodevumu) Pasūtītājam; Sagatavot rokasgrāmatas otrās sadaļas darba versija, kas tiek apspriesta un testēta kopā ar Pasūtītāju, kā arī testēšanu nodrošināt ar vismaz 67% diskusijas dalībnieku. Pēc testēšanas sagatavot testēšanas dalībnieku komentāru un ieteikumu apkopojumu, ko iesniegt Pasūtītājam un kopā veikt to izvērtējumu, lai lemtu par to iestrādi otrajā sadaļā; Prezentēt sagatavoto rokasgrāmatas pirmo sadaļu Pasūtītājam un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā. Iesniegt Pasūtītājam sagatavoto rokasgrāmatu elektroniskā formātā (izmantojot .pdf (vai ekvivalentu) faila formātu, kas nodrošina pirmās sadaļas izveidi, kā elektronisko grāmatu un otro sadaļu kā interaktīvu rīku (izmantojot Adobe Acrobat JavaScript Scripting (vai ekvivalentu) programmu) ar sasaisti uz RTU projekta „Use Science” datu bāzi). Gala nodevums sastāv no abu sadaļu kopuma, kas ir savienoti un ir pilnīgā darba kārtībā, kā vienota rokasgrāmata ar divām sadaļām ar Pasūtītāja apstiprinātu dizainu. Esošā informatīvā materiāla satura izvērtēšana un tikšanās ar Pasūtītāja pārstāvjiem - ne vēlāk kā 1 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas; Sagatavots un Pasūtātājam iesniegts rokasgrāmatas abu sadaļu saturs ar vispārīgu aprakstu, kā arī vismaz divus rokasgrāmatas dizaina priekšlikumus – ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas; Noorganizēts tematiskās diskusijas pasākums, piedaloties ieinteresēto pušu pārstāvjiem (ne mazāk par 20 pārstāvjiem no dažādām atbilstošo jomu organizācijām) - ne vēlāk kā 3 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas; Veikt rokasgrāmatas pirmās sadaļas gala melnraksta apspriešanu ar Pasūtītāju - ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms nodevuma iesniegšanas termiņa; Veikt nepieciešamos precizējumus un papildinājumus rokasgrāmatas pirmās sadaļas gala melnrakstā atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem; Prezentēt sagatavoto rokasgrāmatas pirmo sadaļu Pasūtītājam un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā līdz 2013.gada 16.decembrim; Iesniegt Pasūtītājam rokasgrāmatas pirmās sadaļas nodevumu līdz 2013.gada 16.decembrim; Veikt rokasgrāmatas otrās sadaļas darba versijas apspriešanu ar Pasūtītāju - ne vēlāk kā 5 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas; Veikt rokasgrāmatas otrās sadaļas testēšanu ar iepriekš organizētās diskusijas dalībnieku piedalīšānos (var arī attālināti), nodrošinot vismaz 67% dalībnieku piedalīšanos, vērtējuma un ieteikumu sniegšanu, un ar Pasūtītāju. Kopējos testēšanas rezutlātus prezentēt Pasūtītājam - ne vēlāk kā 9 nedēļas pēc līguma noslēgšanas dienas; Prezentēt sagatavoto rokasgrāmatas otro sadaļu Pasūtītājam un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 20.janvārim; Iesniegt Pasūtītājam rokasgrāmatu (nodevums sastāv no savietotām un atbilstoši darbspējīgām abām sadaļām ar Pasūtītāja apstiprinātu dizainu) – ne vēlāk kā līdz 2014.gada 24.janvārim. | Pretendenta apraksts par prasību izpildi vai apliecinājums par tehniskās specifikācijas prasību izpildi |

Ar šo apliecinām, ka iepirkuma līgumu iepirkumam „Rokasgrāmatas izstrāde uzņēmēju un zinātnieku sadarbības veicināšanai” (identifikācijas Nr. VRAA/2013/62/ERAF/MI) izpildīsim atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Nolikuma 2. pielikums) prasībām. Tehniskās specifikācijas prasības ir zināmas un saprotamas.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vismaz 1 (vienam) ekspertam ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga satura rokasgrāmatas vai cita informatīvā materiāla (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto darbu, kas pēc būtības ietver ieteikumu, pētījumu, informatīvo materiālu u.c. izstrādi) izstrādē  iepriekšējos 3 (trīs) gados par valsts vai pašvaldību, uzņēmēju un zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību vienā no Baltijas jūras reģiona valstīm (vismaz vienā no šādām valstīm: Latvijā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un Lietuvā).

Pretendentam vai tā darbiniekam, vai sadarbības partnerim, tā darbības iepriekšējos 3 (trīs) gados ir pieredze vismaz 1 (vienas) līdzīga satura rokasgrāmatas vai cita informatīvā materiāla (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto darbu, kas pēc būtības ietver ieteikumu, pētījumu, informatīvo materiālu u.c. izstrādi) izstrādē.

Pretendents vai tā darbinieks, vai sadarbības partneris, iepriekšējos 3 (trīs) gados ir sniedzis konsultāciju pakalpojumus jautājumos, kas saistīti ar valsts vai pašvaldību, uzņēmēju un zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību Baltijas jūras reģiona valstīs (vismaz vienā no šādām valstīm: Latvijā, Igaunijā, Somijā, Zviedrijā, Dānijā, Vācijā, Polijā un Lietuvā).