APSTIPRINĀTS

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

iepirkuma komisijas

2013. gada 25. februāra sēdē

protokols Nr.1

_____________________________

/S. Cakule/

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS

Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana

pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs

Identifikācijas Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

Rīga, 2013

DEFINĪCIJAS

Pasūtītājs – Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kura individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros pārstāv 59 (piecdesmit deviņu) Latvijas Republikas novadu pašvaldību intereses, organizējot atklātu konkursu „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” un nodrošinot norēķinu veikšanu ar pakalpojumu sniedzēju.

Pašvaldības – Latvijas Republikas pašvaldības, kurām individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros tiks piegādātas un uzstādītas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmas.

Pretendents – fiziska vai juridiska persona vai šādu personu apvienība, jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi piedāvājumu atklātā konkursā „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”.

Apakšuzņēmējs – iepirkuma līguma izpildē Pretendenta piesaistīts apakšuzņēmējs. Apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā Pretendents norāda visus paredzamos apakšuzņēmējus un norāda apakšuzņēmējiem izpildei nododamās iepirkuma līguma (iepirkuma priekšmeta) daļas un to apjomu procentos saskaņā ar šo Nolikumu.

Konkursa uzvarētājs – Pretendents, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu.

Sistēmas – automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmas.

Līgums – iepirkuma līgums Konkursā, kuru slēdz Pasūtītājs ar Pretendentu, kuram ir piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

# Atklāta konkursa mērķis

# Atklāta konkursa (turpmāk – Iepirkums) mērķis ir noteikt vislētāko piedāvājumu automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un evakuācijas izeju norādītāju sistēmu uzstādīšanai Latvijas Republikas pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.

# Iepirkuma priekšmets

## Iepirkuma priekšmets ir automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs, garantijas pakalpojumu sniegšana garantijas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 3.pielikums). Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45312100-8.

## Iepirkuma priekšmets  ir sadalīts piecās daļās (turpmāk – iepirkuma daļa):

### Iepirkuma 1. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 17 (septiņpadsmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Rīgas reģionā;

### Iepirkuma 2. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 40 (četrdesmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Vidzemes reģionā;

### Iepirkuma 3. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 13 (trīspadsmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Zemgales reģionā;

### Iepirkuma 4. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 17 (septiņpadsmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Kurzemes reģionā;

### Iepirkuma 5. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 31 (trīsdesmit vienā) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Latgales reģionā.

## Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma daļām. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

## Iepirkuma līguma (Nolikuma 10.pielikums) izpildes termiņš ir noteikts ne ilgāks kā 9 (deviņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

## Līguma izpilde tiek finansēta no individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” un Pašvaldību finanšu līdzekļiem.

# Pasūtītājs un iepirkuma organizētājs

## Pasūtītājs –Valsts reģionālās attīstības aģentūra, kura individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros pārstāv 59 (piecdesmit deviņu) Latvijas Republikas novadu pašvaldību intereses (turpmāk tekstā – Pasūtītājs vai Aģentūra):

### reģistrācijas Nr. 90001733697

### adrese: Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010

### tālrunis 67079000; fakss 67079001

## Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK.

## Iepirkumu organizē ar Aģentūras direktora rīkojumu izveidota Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).

## Kontaktpersona: Aģentūras Administratīvā departamenta Juridiskās un iepirkumu nodaļas juriste Inga Leite (tālrunis: 67079046; e-pasts: inga.leite@vraa.gov.lv ).

# Termiņi

## Iepirkuma piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā Aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1.stāvā Aģentūras Administratīvā departamenta Personāla un administratīvā atbalsta nodaļā (lietvedībā) līdz 2013.gada 26. martam plkst. 12:00. Pretendentu piedāvājumi pēc šī termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumu var sūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē, piegādāt ar kurjeru vai iesniegt personīgi. Piedāvājumi, kas saņemti pēc augstāk minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērtā veidā nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

## Iepirkuma piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks Aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 2.stāva sēžu zālē 2013.gada 26. martā plkst. 12:00.

## Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Ieinteresēto piegādātāju notiek pa pastu, faksu un elektroniski. Visa aktuālā informācija par Iepirkumu, t.sk. Nolikumu, ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē www.vraa.gov.lv. Ja Ieinteresētais piegādātājs vēlas iesniegt jautājumu vai informācijas pieprasījumu par Iepirkuma nolikumu elektroniski, izmantojot e-pastu, Ieinteresētais piegādātājs e-pasta tēmā norāda Iepirkumu identificējošu informāciju.

# Piedāvājuma nodrošinājums

## Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums, kurš ir spēkā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma nodrošinājuma summas ir šādas:

### LVL 3700,00 par iepirkuma 1. daļu;

### LVL 4500,00 par iepirkuma 2. daļu;

### LVL 3700,00 par iepirkuma 3. daļu;

### LVL 3300,00 par iepirkuma 4. daļu;

### LVL 3400,00 par iepirkuma 5. daļu.

## Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz par katru Iepirkuma daļu atsevišķi.

## Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Piedāvājuma nodrošinājumu Pretendents iesniedz  saskaņā ar Piedāvājuma nodrošinājuma formu (Nolikuma 2. pielikums). Pretendentam ir tiesības iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu, neizmantojot Nolikuma 2. pielikumā norādīto formu, ja iesniegtā piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumi atbilst šī Nolikuma un Nolikuma 2. pielikumā norādītajā  piedāvājuma nodrošinājuma formā ietvertajiem nosacījumiem. Ja Pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi kā piedāvājuma nodrošinājumu, apdrošināšanas polisē noteiktajai apdrošināšanas prēmijai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir jābūt samaksātai un Pretendentam piedāvājumam dalībai Iepirkumā ir jāpievieno apdrošināšanas polises prēmijas samaksu apliecinošs dokuments.

## Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

### 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas vai jebkura piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un nodrošinājuma devējs;

### ja Pretendenta piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, — līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents,  iesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu;

## Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

### Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, - pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

### pārējiem Pretendentiem - pēc Līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, kuru iesniedzis Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju;

### Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņa pagarināšanai, pēc piedāvājuma nodrošinājum derīguma termiņa beigām;

### pēc lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52. panta septītajā daļā minētajos gadījumos.

## Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas pirms Līguma noslēgšanas jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums saskaņā ar Līguma izpildes nodrošinājuma formu (Nolikuma 9. pielikums) 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas.

## Ja Pretendents, kuram ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, neiesniedz Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma nosūtīšanas dienas vai iesniegtais Līguma izpildes nodrošinājums neatbilst Nolikuma prasībām, Pasūtītājs uzskatīs, ka attiecīgais Pretendents ir atteicies slēgt Līgumu ar Pasūtītāju. Minētajā gadījumā Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56. panta piekto daļu.

## Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).

## Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām Pasūtītājs var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma nodrošinājuma termiņu. Ja Pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, tad līdz esošā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām Pretendents iesniedz Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu par pagarināto termiņu.

# Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā un dokumentu noformējums

## Par piedalīšanos Iepirkumā Pretendents paziņo ar piedāvājuma dokumentu iesniegšanu par katru atsevišķo iepirkuma priekšmeta daļu Aģentūras Administratīvā departamenta Personāla un administratīvā atbalsta nodaļā (lietvedībā), Elizabetes ielā 19, Rīgā līdz Nolikuma 4.1. apakšpunktā noteiktajam termiņam.

## Piedāvājumu noformēšana:

### Piedāvājumu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā iepakojumā, uz kura norādīts:

#### Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

#### Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

#### atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, iepirkuma identifikācijas numurs VRAA/2013/10/LVŠV/AK. Iepirkuma daļas Nr. un nosaukums. Neatvērt līdz 2013.gada 26. martam plkst. 12:00.”;

### Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. Piedāvājumā drīkst iesniegt dokumentu oriģinālus vai to atvasinājumus. Piedāvājumā vai pēc Iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentu oriģinālus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām;

### piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem;

### visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu (izņemot Nolikuma 5.1. apakšpunktā norādīto piedāvājuma nodrošinājumu). Diegiem jābūt stingri nostiprinātiem, uzlīmējot baltu papīra lapu. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar Pretendenta parakstu, jānorāda atšifrēts lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas, nesabojājot nostiprinājumu. Piedāvājumam pievienotais informatīvais materiāls (bukleti, attēli u.tml.) nav jācaurauklo;

### piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām;

### piedāvājuma sākumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs. Ja piedāvājums iesniegts vairākos sējumos, satura rādītājs jāsastāda katram sējumam atsevišķi, pirmā sējuma satura rādītājā jānorāda sējumu skaits un lapu skaits katrā sējumā;

### piedāvājumu un piedāvājuma nodrošinājumu atsevišķi par katru Iepirkuma daļu jāievieto vienā aploksnē. Aploksne jāaizlīmē un uz aploksnes norāda attiecīgās Iepirkuma daļas nosaukumu.

### Finanšu un Tehniskais piedāvājums Pretendentam jāiesniedz arī elektroniskā datu nesējā, (Finanšu piedāvājumu vēlams iesniegt MS Excel formātā (vai citā formātā, kas ļauj Pasūtītājam pārliecināties par Finanšu piedāvājumā ietverto aprēķinu pareizību)) vienā eksemplārā. Radušos pretrunu gadījumā par pamatu tiek ņemta rakstiskā informācija, kas iekļauta piedāvājuma oriģinālā (dokumentā).

## Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

### atklātā konkursa pieteikums (Nolikuma 1.pielikums);

### atlases dokumenti;

### Tehniskais piedāvājums (Nolikuma 8.pielikums);

### Finanšu piedāvājums.

## pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā, pieteikumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta personas apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai

## Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

# Prasības Pretendentiem

## Nosacījumi Pretendenta dalībai Iepirkumā:

### Uz Pretendentu un Publisko Iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām nedrīkst attiekties Publisko Iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko Iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

### Piegādātājs likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrēts komercreģistrā Latvijas Republikā vai līdzvērtīgā uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošā reģistrā ārvalstī. Ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šī prasība attiecināma arī atsevišķi uz katru apvienības dalībnieku.

### Piegādātājam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstī ar tiesībām veikt Tehniskajā specifikācijā noteiktos darbus. Ja Piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šī prasība attiecināma arī atsevišķi uz katru apvienības dalībnieku.

### Pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu izpildē iepriekšējos trīs noslēgtajos finanšu gados (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir jābūt nemazākam par sagatavotā piedāvājuma kopējo summu (bez PVN). Gadījumā, ja pretendents iesniedz piedāvājumu par divām un vairāk Iepirkuma daļām, tad Pretendenta vidējam gada finanšu apgrozījumam būvdarbu izpildē iepriekšējos trīs noslēgtajos finanšu gados (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir jābūt nemazākam par attiecīgo Iepirkuma daļu piedāvājumu kopsummu (bez PVN). Ja Pretendents darbojas mazāk, nekā trīs gadus, vidējo gada finanšu apgrozījumu būvdarbu izpildē aprēķina par tā kopējo pastāvēšanas periodu.

### Ņemot vērā Līguma priekšmetā ietilpstošo darbu specifiku, Pretendentam ir jābūt pieredzei automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmu instalācijas darbu veikšanā ne mazāk kā 10 (desmit) realizētos (ekspluatācijā nodotos)  būvniecības objektos:

#### kuri realizēti 12 (divpadsmit) mēnešu periodā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam);

#### kuri nodoti ekspluatācijā;

#### kuros veikta automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmu instalācijas darbi.

### Ņemot vērā Līguma priekšmetā ietilpstošo darbu specifiku, Pretendentam ir jānodrošina vadošo speciālistu komanda, kurā ietilpst šādi sertificētie speciālisti:

#### vadošais speciālists, kuram ir:

##### būvprakses sertifikāts  telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

##### pieredze vismaz 3 (trīs) objektu  realizācijā, kas ir nodoti ekspluatācijā, kuros tika izbūvētas vai rekonstruētas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmas un kur katra objekta kopējās būvniecības izmaksas ir ne mazākas kā LVL 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši lati) (bez PVN) katrs.

#### speciālists, kuram ir:

##### būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā ;

##### pieredze vismaz 3 (trīs) objektu  realizācijā, kas ir nodoti ekspluatācijā, kuros tika izbūvētas vai rekonstruētas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmas un kur katra objekta kopējās būvniecības izmaksas ir ne mazākas kā LVL 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši lati) (bez PVN) katrs.

##### Gadījumā, ja Pretendents iesniedz piedāvājumu par vairākām Iepirkuma daļām, tad Pretendentam ir jānodrošina tik vadošie speciālisti (Nolikuma 7.1.6.1.apakšpunkts) un speciālisti (Nolikuma 7.1.6.2.apakšpunkts), cik Iepirkuma daļās Pretendents iesniedz piedāvājumu (katrai Iepirkuma daļai atsevišķs vadošais speciālists (Nolikuma 7.1.6.1.apakšpunkts) un speciālists (nolikuma 7.1.6.2.apakšpunkts)).

##### Pretendentam jāiesniedz šādi atlases dokumenti:

##### Atklāta konkursa pieteikums, kurā ietverts Pretendenta pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums, ka uz Pretendentu neattiecas Publisko Iepirkuma likuma 39. panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījumi (saskaņā ar paraugu – Nolikuma 1. pielikums);

### Kompetentās institūcijas izsniegta izziņa par Pretendenta reģistrāciju komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs (ja attiecināms) un Pretendenta pārstāvības tiesībām;

### Personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu un/vai Līgumu.

### Pretendenta apstiprināta izziņa par Pretendenta finanšu apgrozījumu būvdarbu izpildē par pēdējiem 3 (trīs) darbības gadiem, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 7.1.4. apakšpunktam (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu).

### Pretendenta apstiprināts saraksts, kurā norādīta informācija par Pretendenta veiktajiem automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmu instalācijas darbiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 7.1.5. punktam (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu). Par katru būvniecības objektu Pretendents iesniedz attiecīgā būvniecības objekta, kurā ir veikti automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmu instalācijas darbi, pasūtītāja izsniegtu atsauksmi par veiktajiem automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmu instalācijas darbiem. Atsauksmēs ir jāiekļauj veikto darbu saturs (apraksts) un vērtība, objektu uzskaitījums (nosaukumi un adreses), darbu veikšanas laiks, norāde, ka pakalpojumu sniegšana ir pilnībā pabeigta (t.sk. datums, kad objekts ir nodots ekspluatācijā vai parakstīts darbu pieņemšanas akts (ja saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām objekts nav jāpieņem ekspluatācijā)), kā arī informācija par sniegto pakalpojumu kvalitāti. Atsauksmēm ir jābūt tādām, kuras parakstījis  attiecīgo darbu pasūtītāja paraksttiesīgā persona. Atsauksmes ar negatīvu raksturu vai nepilnīgas atsauksmes netiks izskatītas un tiks uzskatītas par nederīgām. Pretendenta iesniegtajā izpildīto darbu sarakstā norādītie darbi, par kuru kvalitatīvu veikšanu netiks saņemtas atsauksmes, šī Nolikuma izpratnē tiks uzskatīti par neveiktiem. Gadījumā, ja vairākiem izpildīto darbu sarakstā minētajiem būvniecības objektiem ir bijis viens būvniecības objekta pasūtītājs, Pretendentam ir tiesības iesniegt vienu pasūtītāja atsauksmi par vairākiem būvniecības objektiem, kura satur šajā nolikuma punktā minēto informāciju par katru izpildīto darbu sarakstā minēto būvniecības objektu.

### Nolikuma 7.1.6. apakšpunktā noteikto speciālistu saraksts (saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu).

### Piesaistīto speciālistu CV (Curriculum Vitae) ar apliecinājumu par dalību Līguma izpildē. CV paraksta katrs Līguma izpildei pieaicinātais speciālists. Apliecinājuma teksts, kuru paraksta Pretendenta piesaistītais speciālists (apliecinājuma teksts var tikt ietverts speciālista parakstītajā CV):

### „Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu atklāta konkursa „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, iepirkuma identifikācijas numurs VRAA/2013/10/LVŠV/AK, ____. daļā kā <piesaistītā speciālista status iepirkuma līguma izpildē: vadošais speciālists vai speciālists> piedalīties iepirkuma līguma izpildē un izpildīt nepieciešamos pakalpojumus kvalitatīvi un atbilstoši savai kvalifikācijai, gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiks noslēgts.”

### Piesaistīto speciālistu izglītību apliecinošu dokumentu apliecinātas kopijas.

### Piesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu (sertifikātu, apliecību) apliecinātas kopijas, kas apliecina, ka norādītie speciālisti var piedalīties Līgumā noteikto saistību izpildē atbilstoši Nolikuma prasībām.

### Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendentam ir jāiesniedz:

#### apakšuzņēmējiem nododamās Līguma izpildes daļas aprakstu atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamās Iepirkuma priekšmeta daļas izpildes sarakstam (saskaņā ar paraugu – Nolikuma 6. pielikums),

#### rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums (saskaņā ar paraugu – Nolikuma 7. pielikums),

#### dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja atbilstību nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā (ja Pretendents plāno balstīties uz apakšuzņēmēja tehniskajām un profesionālajām spējām).

### Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, komisija pieprasa 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt:

#### kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

#### izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka pretendentam un Publisko Iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

#### izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam un Publisko Iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 11. punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

#### Iesniegtās izziņas Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tās izdotas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas.

### Tehniskais piedāvājums par attiecīgo Iepirkuma daļu (saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu) un Darbu izpildes grafiks, kurā Pretendents norāda darbu veikšanas kārtību un darbu izpildes termiņus katrā objektā.

### Finanšu piedāvājums par attiecīgo Iepirkuma daļu.

# Tehniskais piedāvājums

## Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Tehniskajai specifikācijai. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai tehniskā piedāvājuma iesniegšanas formai (Nolikuma 8.pielikums).

# Finanšu piedāvājums

## Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām, tāmes sagatavojot par katru objektu atsevišķi, kas tiek apkopoti kopsavilkumā par Iepirkuma daļu kopā.

## Finanšu piedāvājuma cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, PVN un cenu ar PVN.

## Cenā iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi.

## Summas finanšu piedāvājumā Pretendentam jānorāda līdz simtdaļām.

# Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

## Pretendenta piedāvājumu neizskata, ja:

### Pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu vai arī iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums nav noformēts atbilstoši šī Nolikuma prasībām;

### piedāvājuma dokumenti nav parakstīti;

### piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš neatbilst Nolikuma 5. punktā noteiktajām prasībām.

## Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka:

### Pretendents atbilstoši Nolikuma prasībām nav iesniedzis Nolikuma 7.3. apakšpunktā norādītos dokumentus vai to saturs neatbilst Nolikuma 7.1. apakšpunkta prasībām un/vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, tajā skaitā, nav sniedzis Komisijas pieprasīto precizējošo informāciju;

### Ja Pretendents ir personu apvienība, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka uz kādu no personām, kas iekļauta apvienībā, attiecas kāds no Publisko iepirkumu likuma 39. pantā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.

# Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude

## Pēc Pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic pārbaudi izturējušo Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.

## Pretendentu izslēdz no tālākas dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis Tehnisko piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.

# Finanšu piedāvājuma pārbaude

## Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Gatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendents izmanto informāciju par paredzamo darbu un materiālu apjomu, kas norādīts Tehniskās specifikācijas pielikumā „Darba apjomu saraksts”.

## Pretendentu izslēdz no tālākas dalības Iepirkumā, ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis Finanšu piedāvājumu, kas neatbilst Nolikuma un Latvijas būvnormatīva LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

## Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.

## Ja Komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tad Komisija rīkojas šādi:

### ja Pretendents Finanšu piedāvājumā ir grozījis kādu darba apjomu, tad Komisija labo piedāvājumu atbilstoši nolikuma Tehniskās specifikācijas pielikumā „Darba apjomu saraksts” noteiktajiem darbu apjomiem,

### ja konstatēta neatbilstība starp vienības cenu un piedāvāto līgumcenu, kas iegūta sareizinot vienības cenu ar apjomu, tad noteicošā ir norādītā vienības cena,

## Par kļūdu labojumu Komisija paziņo Pretendentam.

## Vērtējot Finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

# Atklāta iepirkuma rezultātu paziņošana

## Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc galīgā lēmuma pieņemšanas.

# Atklāta iepirkuma komisija

## Komisijas tiesības:

### rakstiski pieprasīt, precizēt iesniegto informāciju no Pretendentiem, kas piedalās Iepirkumā;

### pārbaudīt visu Pretendentu sniegto ziņu patiesumu;

### pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

### lūgt Pretendentus rakstveidā pagarināt piedāvājumu nodrošinājuma termiņu;

### veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

## Komisijas pienākumi:

### izskatīt Pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā

### pieņemt lēmumu;

### veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo Nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

# Pretendentu tiesības un pienākumi

## Pretendenta tiesības:

### iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

### veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu.

## Pretendenta pienākumi:

### ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, Pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu Aģentūrā līdz Nolikumā noteiktajam termiņam;

### rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus par piedāvājumu uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem;

### līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Nolikumā minētos noteikums.

# Citi noteikumi

## Visi izdevumi, kas saistīti ar Iepirkuma piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz Pretendentam.

## Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

### 1. pielikums – Atklāta konkursa pieteikums;

### 2. pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma;

### 2. pielikums - Tehniskā specifikācija;

### 4. pielikums – Finanšu apgrozījuma izziņa;

### 5.  pielikums – Izpildīto darbu un vadošo speciālistu saraksts;

### 6. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamās iepirkuma līguma izpildes darbu daļas apraksts;

### 7. pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājuma forma;

### 8. pielikums – Tehniskais piedāvājums;

### 9. Pielikums – Līguma izpildes nodrošinājuma forma;

### 10. pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

Pieteikums atklātam konkursa

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

(iepirkuma ____ . daļai)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu <nosaukums>, kura vārdā rīkojas uz <pārstāvības pamats> pamata rīkojas <vārds, uzvārds>,  apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK.

Apliecinām, ka:

- apņemamies izpildīt visus Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK, Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darbu apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darbu apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikuma 10. pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt Pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt iepirkuma līgumu;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (personu apvienības dalībniekiem) un Publisko Iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām, neattiecas Publisko Iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko Iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi Iepirkuma norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Piedāvājuma nodrošinājums

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai

Reģistrācijas Nr. 90001733697

Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK “<Iepirkuma daļas nosaukums>”

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs (ja pretendents ir juridiska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Valsts reģionālās attīstības aģentūras, reģistrācijas Nr. 90001733697, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklāta konkursa „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK) ietvaros, kā arī to, ka atklāta konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs <Nodrošinājuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Atklāta konkursa

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

# Tehniskā specifikācija

## Situācijas raksturojums

  - Atklāts konkurss „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” tiek veikts Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzfinansētā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros. Projekts ir vērsts uz skolēnu drošības paaugstināšanu diennakts režīma vispārējās izglītības iestādēs, kas atrodas attālos un mazāk attīstītos Latvijas reģionos.

  - Atklāts konkurss „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” – atklāts konkurss, kuru veiks Valsts reģionālās attīstības aģentūra ar mērķi Publisko Iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā izvēlēties atbilstošāko pakalpojumu sniedzēju, kas nodrošinās ugunsgrēka atklāšanas, trauksmes signalizācijas un ugunsgrēka izziņošanas sistēmu uzstādīšanu Pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu nakšņošanas un ar to saistītajās ēkās vai ēkas daļās.

  - Lietotie termini:

    - Darbi – saskaņā ar iepirkumu līgumu un tehnisko specifikāciju veicamie automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un evakuācijas izeju norādītāju sistēmu uzstādīšanas darbi pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs;

    - Objekts - pašvaldību vispārējās izglītības iestāde, kurā tiek veikti Darbi.

    - Darbu izpildes grafiks – veicamo Darbu izpildes apraksts, kuru iesniedz Izpildītājs un kurā norādīta Darbu izpildes kārtība un termiņi.

    - Līgums – iepirkuma līgums par Darbu izpildi.

    - Izpildītājs – persona, ar kuru noslēgts Līgums par Darbu izpildi.

    - Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma - stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai;

    - Automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma - stacionāra inženiertehniskā sistēma, kas, saņemot vadības signālu no citas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas, kura konstatējusi ugunsgrēka izcelšanos, aizsargājamā būvē automātiski pārraida balss paziņojumu par ugunsgrēka izcelšanos;

    - Evakuācijas avārijapgaisme - avārijapgaismes daļa, kas nodrošina apgaismojumu cilvēku evakuācijas laikā, ja nedarbojas pamatapgaisme.

    - Sistēmas – automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātiskās balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un izgaismoto evakuācijas izeju norādītāju sistēmas.

## Iepirkuma priekšmeta vispārīgs apraksts

  - Iepirkuma priekšmets (turpmāk - Iepirkums) ir sadalīts piecās daļās (turpmāk – Iepirkuma daļa):

2.2.1.	Iepirkuma 1. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 17 (septiņpadsmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Rīgas reģionā;

2.2.2.	Iepirkuma 2. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 40 (četrdesmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Vidzemes reģionā;

2.2.3.	Iepirkuma 3. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 13 (trīspadsmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Zemgales reģionā;

2.2.4. 	Iepirkuma 4. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 17 (septiņpadsmit) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Kurzemes reģionā;

2.2.5. 	Iepirkuma 5. daļa - Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana 31 (trīsdesmit vienā) pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs Latgales reģionā.

  - Lai piedalītos Iepirkumā Pretendentam jānodrošina minimāli nepieciešamo darba spēka (darbinieku) skaitu katra Līguma izpildes ietvaros.

  - Izpildītājam jāuzsāk Līgumā noteikto pienākumu izpildi 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Viena mēneša laikā, skaitot no Līguma noslēgšanas dienas, Izpildītājam ir jāsaskaņo Darbu izpildes grafiks ar Pašvaldībām un Pasūtītājam jāiesniedz dokumenti, kuri apliecina saskaņošanas faktu. Darbu izpilde ir jāveic 9 (deviņu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža. Izpildītājam ir tiesības darbu izpildes gaitā, saskaņojot ar Pašvaldībām, veikt grozījumus Darbu izpildes grafikā, kas neietekmē sākotnēji noteikto darbu izpildes gala termiņu. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Darbu izpildes grafiku vai tā grozījumus, ja objektīvi ir iespējams konstatēt, ka Izpildītājs nespēs izpildīt Darbus līdz kopējam darbu izpildes gala termiņam. Darbu izpildes grafikā Izpildītājs papildus apraksta  darbu izpildē iesaistītā personāla darba organizāciju Objektos).

| Nr.p.k. | Darbu izpildes vieta | Vispārējās izglītības iestāžu skaits | Minimālais cilvēku skaits darbu izpildei | Darba izpildes laiks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | RĪGAS reģions | 17 (septiņpadsmit) | 10 | 9 mēneši |
| 2. | VIDZEMES reģions | 40 (četrdesmit) | 12 | 9 mēneši |
| 3. | ZEMGALES reģions | 13 (trīspadsmit) | 10 | 9 mēneši |
| 4. | KURZEMES reģions | 17 (septiņpadsmit) | 10 | 9 mēneši |
| 5. | LATGALES reģions | 31 (trīsdesmit viens) | 10 | 9 mēneši |

## Kopējās prasības

  - Pirms piedāvājuma iesniegšanas Pretendentam, iepriekš saskaņojot Objektu apskates laikus ar Pasūtītāju, tiek nodrošināta iespēja apsekot Objektus dabā, lai veiktu detalizētu tehniskā stāvokļa izpēti un uzmērījumus, kā arī iepazīties ar projektētāja izstrādātiem projektiem atbilstoši katram Objektam. Gadījumā, ja Pretendents neveic Objektu apsekošanu, tam jāievērtē savā piedāvājumā visus ar to saistītus riskus.

  - Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums par katru Objektu atsevišķi, apkopojot visus  attiecīgas iepirkuma daļas objektu izmaksas kopsavilkumā – tāme, atbilstoši LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" un Tehniskās specifikācijas pielikumam „Darba apjomu saraksts”

  - Pretendentam ir iespēja uzdod jautājumus par detaļām, kas varētu ietekmēt piedāvājuma sagatavošanu, pēc piedāvājuma iesniegšanas Darbu izpildes laikā Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu Tehnisko specifikāciju.

  - Vienības cenā jāiekļauj visi un jebkādi darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu Darbus un nodotu Objektu ekspluatācijā bez papildu izmaksām (ja arī tie nav īpaši izdalīti):

Vienību cenās, jāievērtē un Izpildītājam jāveic:

    - Būvmateriālu un daļu piegāde būvlaukumā;

    - Darbinieku uzturēšanas izmaksas;

    - Iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana, ja nepieciešams;

    - Būvgružu un atlikumu aizvākšana;

    - Darba aizsardzības pasākumu īstenošana, norobežojumu, uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kārtībā;

    - Darbu uzmērījumi;

    - Izpilddokumentācijas sagatavošanu,

    - Citi riski un darbi, kas var būt saistīti ar Līguma izpildi.

  - Ja arī kāds darbs nav minēts Tehniskajā specifikācijā un tās pielikumos, tad Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami pilnīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei (tai skaitā transporta un uzturēšanas izdevumus), kā arī defektu novēršanai garantijas periodā.

  - Visi Darbi jāveic saskaņā ar spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem, Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standarta statuss, kā arī Pasūtītāja norādījumiem.

  - Objektā drīkst pielietot atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sertificētus materiālus. Izpildītājs, sagatavojot piedāvājumu, var pielietot projektā paredzēto materiālu vai iekārtu līdzvērtīgus analogus vai ekvivalentus. Visām iekārtām jānodrošina lietošanas instrukcijas latviešu valodā.

- Tehniskās specifikācijas darbu veikšanas un līguma izpildes laikā

  - Darbi jāorganizē tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu Objekta lietotāju ikdienas sadzīvi un darbu. Darbi jāveic ēkā, kur pastāvīgi varētu atrasties cilvēki.

  - Darbu veikšanas procesā Izpildītājam jānodrošina darba drošības un aizsardzības pasākumu izpilde, t.sk., ievērojot iestādes nepārtrauktu darbību. Darba drošības un aizsardzības pasākumu izpildes izmaksām ir jābūt ietvertām vienību cenās.

  - Attiecīgās Pašvaldības akcepts atsevišķām Darbu izpildes detaļām vai tehniskajiem risinājumiem neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu Darbu izpildi. Pašvaldības akceptam atsevišķām Darbu izpildes detaļām vai tehniskajiem risinājumiem ir vispārējs raksturs un tas neatbrīvo Izpildītāju no aprīkojuma nodrošināšanas un Darbu veikšanas atbilstoši tehniskajai specifikācijai un ražotāja dotajām instrukcijām.

  - Izdevumus par elektroenerģiju un siltumu, būvdarbu veikšanas laikā, sedz attiecīgā Pašvaldība. Pieslēgšanās jāveic pie ar attiecīgo Pašvaldību saskaņotajām elektroenerģijas un ūdens pieslēguma vietām.

  - Darbu izpildes procesā Izpildītājam uz sava rēķina jāveic pasākumus, kas nepieļauj telpu applūšanu, izmantojot ūdensnecaurlaidīgus pagaidu nosedzošos materiālus, un putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu Darbu izpildes procesā; būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Objekta teritorijā drīkst novietot tikai ar Pašvaldību saskaņotās vietās un izvest pēc nepieciešamības, netraucējot apkārtējos iedzīvotājus;

  - Pēc Darbu pabeigšanas atjaunojami iespējamie objekta bojājumi, t.sk., teritorijas labiekārtojuma bojājumi, kas radušies Darbu veikšanas gaitā Izpildītāja vainas dēļ.

  - Izpildītājam ir jānodrošina attiecīgās Pašvaldības un Objekta lietotāja personāla (nozīmētu personu) apmācība un instruktāža par Sistēmu lietošanu un jāiepazīstina ar ekspluatācijas noteikumiem.

  - Izpildītājam ir pienākums nodot izbūvētas, ieregulētas un pārbaudītas Sistēmas, kā arī Sistēmu izpilddokumentāciju 3 (trijos) eksemplāros: viens eksemplārs - Pasūtītājam, viens eksemplārs - Objekta lietotājam un viens eksemplārs - Objekta apkalpojošas organizācijas pārstāvim.

  - Garantijas laikā Izpildītājam ir šādas saistības:

    - Izpildītājs sniedz bezmaksas tehniskās konsultācijas un veic regulāra atbalsta pakalpojumus, nodrošinot komunikācijas pa tālruni vai e-pasta veidā. Izpildītājs nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams režīmā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 17:00.

    - Jāveic garantijas serviss Objekta telpās. Garantijas darbi Objektā jāuzsāk ne vēlāk kā 24 (divdesmit četras) stundas no paziņojuma (t.sk. mutiska paziņojuma) saņemšanas brīža.

- Tehniskās specifikācijas pielikumi:

  - Vispārējo izglītības iestāžu sadalījums pa Iepirkuma daļām;

  - Darba apjomu saraksts;

  - Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un evakuācijas izeju norādītāju sistēmu Tehnisko projektu dokumentācija.

Tehniskās specifikācijas 1.pielikums

| Vispārējo izglītības iestāžu sadalījums pa Iepirkuma daļām |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Novads | Vispārējās izglītības iestāžu nr.p.k. | Izglītības iestāžu ēku nr.p.k. | Objekta nosaukums |
| Iepirkuma 1. daļa - Rīgas reģions |  |  |  |  |
| 1 | Alojas | 1 | 1 | Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis” |
|  |  | 2 | 2 | Alojas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” struktūrvienība Vilzēnos |
| 2 | Engures | 3 | 3 | Engures vidusskola |
| 3 | Ķeguma | 4 | 4 | Ķeguma novada Birzgales vispārējā pirmsskolas izglītības iestāde "Birztaliņa" |
| 4 | Lielvārde | 5 | 5 | Jumpravas speciālā internātpamatskola |
| 5 | Limbažu | 6 | 6 | Lādezera pamatskola |
|  |  | 7 | 7 | Umurgas pamatskola |
|  |  | 8 | 8 | Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola |
|  |  | 9 | 9 | Limbažu ģimnāzijas internāts |
| 6 | Mālpils | 10 | 10 | Mālpils internātpamatskola |
|  |  |  |  | Internāts Nr.1 (1.-4 .kl.) |
|  |  |  | 11 | Internāts Nr.2 (5.-9. kl.) |
|  |  |  | 12 | Internāts Nr.3 (2.st 5.-9. kl.) |
| 7 | Ogres | 11 | 13 | Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde "Zelta sietiņš" |
|  |  | 12 | 14 | Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" |
|  |  | 13 | 15 | Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs |
| 8 | Salacgrīvas | 14 | 16 | Salacgrīvas vidusskola |
| 9 | Stopiņu | 15 | 17 | Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs, 4 korpusi + medicīniskais korpuss |
| 10 | Tukuma | 16 | 18 | Tukuma speciālā internātpamatskola |
|  |  | 17 | 19 | Tukuma speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Taurenītis" |
| Iepirkuma 2. daļa - Vidzemes reģions |  |  |  |  |
| 1 | Alūksnes | 1 | 1 | Alsviķu pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte” |
|  |  | 2 | 2 | Malienas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Mazputniņš” |
|  |  | 3 | 3 | Mārkalnes pamatskola |
|  |  | 4 | 4 | Liepnas internātpamatskola |
|  |  | 5 | 5 | Liepnas vidusskola |
|  |  | 6 | 6 | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija |
|  |  | 7 | 7 | Bejas pamatskola |
| 2 | Amatas | 8 | 8 | Spāres speciālā internātpamatskola |
|  |  |  |  | Zēnu internāts |
|  |  |  | 9 | Meiteņu internāts |
| 3 | Apes | 9 | 10 | Gaujienas speciālā internātpamatskola |
|  |  | 10 | 11 | Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola |
| 4 | Beverīnas | 11 | 12 | J. Endzelīna Kauguru pamatskola |
| 5 | Burtnieku | 12 | 13 | Rencēnu pamatskola |
| 6 | Cesvaines | 13 | 14 | Cesvaines internātpamatskola |
| 7 | Cēsu | 14 | 15 | Cēsu internātpamatskola- rehabilitācijas centrs |
|  |  |  |  | Skola (3.stāvs) |
|  |  |  | 16 | Internāts |
|  |  | 15 | 17 | Rāmuļu pamatskola |
| 8 | Gulbenes | 16 | 18 | Lejasciema pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" |
|  |  | 17 | 19 | Beļavas pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 18 | 20 | Rankas pamatskola |
|  |  | 19 | 21 | Lizuma vidusskola |
|  |  |  |  | Skola |
|  |  |  | 22 | Internāts |
|  |  | 20 | 23 | Lejasciema vidusskola |
|  |  | 21 | 24 | Galgauskas pamatskola |
|  |  | 22 | 25 | Gulbīša vidusskola |
|  |  | 23 | 26 | K.Valdemāra pamatskola |
|  |  | 24 | 27 | Stāķu pamatskola |
| 9 | Jaunpiebalgas | 25 | 28 | Piebalgas pamatskola |
| 10 | Kocēnu | 26 | 29 | Jaunburtnieku pamatskola |
| 11 | Madonas | 27 | 30 | Madonas pilsētas 2. vidusskola |
|  |  | 28 | 31 | Dzelzavas speciālā internātpamatskola |
|  |  | 29 | 32 | Bērzaunes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Vārpiņa" |
|  |  | 30 | 33 | Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa" |
| 12 | Pārgaujas | 31 | 34 | Raiskuma speciālā internātpamatskola – rehabilitācijas centrs |
| 13 | Priekuļu | 32 | 35 | Mārsnēnu pamatskola |
| 14 | Raunas | 33 | 36 | Raunas vidusskolas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 15 | Smiltenes | 34 | 37 | Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 35 | 38 | Palsmanes pamatskola |
|  |  | 36 | 39 | Smiltenes ģimnāzija |
|  |  | 37 | 40 | Palsmanes speciālā internātpamatskola |
|  |  | 38 | 41 | Launkalnes pamatskola |
| 16 | Varakļānu | 39 | 42 | Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola |
| 17 | Vecpiebalgas | 40 | 43 | Vecpiebalgas vidusskola |
| Iepirkuma 3. daļa - Zemgales reģions |  |  |  |  |
| 1 | Auces | 1 | 1 | Auces vidusskola |
| 2 | Bauskas | 2 | 2 | Mežotnes internātvidusskola |
|  |  | 3 | 3 | Pamūšas speciālā internātpamatskola |
|  |  |  |  | Bērnudārzs - internāts |
|  |  |  | 4 | Skola - internāts |
| 3 | Dobeles | 4 | 5 | Dobeles speciālā pirmsskolas izglītības iestāde "Valodiņa" |
|  |  | 5 | 6 | Bērzupes speciālā internātpamatskola |
| 4 | Iecavas | 6 | 7 | Zālītes speciālā internātpamatskola |
|  |  |  |  | Internāts |
|  |  |  | 8 | Bērnudārzs |
| 5 | Jaunjelgavas | 7 | 9 | Jaunjelgavas vidusskola |
| 6 | Jēkabpils | 8 | 10 | Zasas vidusskola |
| 7 | Kokneses | 9 | 11 | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola |
|  |  | 10 | 12 | Kokneses speciālā internātpamatskola - attīstības centrs |
|  |  | 11 | 13 | Vecbebru profesionālā vidusskola |
| 8 | Krustpils | 12 | 14 | Antūžu speciālā internātpamatskola |
| 9 | Salas | 13 | 15 | Biržu internātpamatskola |
| Iepirkuma 4. daļa - Kurzemes reģions |  |  |  |  |
| 1 | Aizputes | 1 | 1 | Lažas speciālā internātpamatskola |
| 2 | Brocēnu | 2 | 2 | Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne" |
|  |  | 3 | 3 | Brocēnu vidusskola |
| 3 | Durbes | 4 | 4 | Rāvas pamatskola |
| 4 | Kuldīgas | 5 | 5 | Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle |
|  |  | 6 | 6 | Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs |
| 5 | Priekules | 7 | 7 | Purmsātu speciālā internātpamatskola |
| 6 | Saldus | 8 | 8 | Saldus speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Cerībiņa” |
|  |  | 9 | 9 | Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola |
|  |  | 10 | 10 | Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola |
|  |  | 11 | 11 | Saldus novada pašvaldības Kalnu vidusskola |
| 7 | Skrundas | 12 | 12 | Rudbāržu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs |
| 8 | Vaiņodes | 13 | 13 | Vaiņodes internātpamatskola |
| 9 | Ventspils | 14 | 14 | Ances pamatskola |
|  |  | 15 | 15 | Piltenes vidusskola |
|  |  | 16 | 16 | Ugāles vidusskola |
|  |  | 17 | 17 | Stiklu speciālā internātpamatskola |
| Iepirkuma 5. daļa - Latgales reģions |  |  |  |  |
| 1 | Aglonas | 1 | 1 | Aglonas vidusskola |
| 2 | Baltinavas | 2 | 2 | Baltinavas vidusskola |
|  |  | 3 | 3 | Baltinavas Kristīgā speciālā internātpamatskola |
| 3 | Balvu | 4 | 4 | Tilžas internātpamatskola |
|  |  | 5 | 5 | Stacijas pamatskola |
|  |  | 6 | 6 | Tilžas vidusskola |
|  |  | 7 | 7 | Bērzpils vidusskola |
|  |  | 8 | 8 | Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde |
|  |  | 9 | 9 | Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa" |
| 4 | Ciblas | 10 | 10 | Ciblas novada pašvaldības Blontu pirmsskolas izglītības iestāde |
| 5 | Ilūkstes | 11 | 11 | Ilūkstes 1. vidusskola |
|  |  | 12 | 12 | Raudas speciālā internātpamatskola bērniem bāreņiem |
|  |  | 13 | 13 | Ilūkstes Sadraudzības vidusskola |
| 6 | Kārsavas | 14 | 14 | Kārsavas vidusskola |
|  |  | 15 | 15 | Malnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis" |
| 7 | Krāslavas | 16 | 16 | Krāslavas pamatskola |
| 8 | Līvānu | 17 | 17 | Rudzātu vidusskola |
| 9 | Ludzas | 18 | 18 | Ludzas 2. vidusskola |
| 10 | Preiļu | 19 | 19 | Preiļu valsts ģimnāzija |
|  |  | 20 | 20 | Salas pamatskola |
|  |  | 21 | 21 | Pelēču pamatskola |
| 11 | Rēzeknes | 22 | 22 | Dricānu vidusskola |
|  |  | 23 | 23 | Nautrēnu vidusskola |
|  |  | 24 | 24 | Makašānu Amatu vidusskola |
|  |  | 25 | 25 | Čornajas pirmsskolas izglītības iestāde |
| 12 | Riebiņu | 26 | 26 | Silajāņu pamatskola |
|  |  | 27 | 27 | Riebiņu vidusskola |
|  |  | 28 | 28 | Riebiņu pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis" |
| 13 | Rugāju | 29 | 29 | Rugāju novada vidusskola |
| 14 | Viļakas | 30 | 30 | Mežvidu pamatskola |
|  |  | 31 | 31 | Upītes pamatskola |

4.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Atklāta konkursam

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

FINANŠU APGROZĪJUMA IZZIŅA

(iepirkuma ____ . daļai)

| Gads | Finanšu apgrozījums būvdarbu izpildē bez PVN, (LVL) |
| --- | --- |
| Kopā |  |
| Vidēji =Kopā/3 |  |

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Atklāta konkursam

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

IZPILDĪTO DARBU UN SPECIĀLISTU SARAKSTS

(iepirkuma ____ . daļai)

| Pasūtītājs, līguma datums, Nr. | Līguma darbības termiņš | Norādīt atbilstību 7.1.5. punktā minētajām prasībām Objekti, adreses | Kopējās būvniecības darbu izmaksas, LVL (bez PVN) | Pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vadošais speciālists ____________________

/Vārds, Uzvārds/

| Nr. p.k. | Pasūtītājs, objekta nosaukums, pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Kopējās būvniecības izmaksas, LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

Speciālists ____________________

/Vārds, Uzvārds/

| Nr. p.k. | Pasūtītājs, objekta nosaukums, pasūtītāja kontaktpersona, tālrunis | Amata pienākums | Būvdarbu veikšanas gads objektā | Kopējās būvniecības izmaksas, LVL (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |
| n+1 |  |  |  |  |

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Atklāta konkursam

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

Apakšuzņēmējiem nododamās Iepirkuma līguma izpildes darbu daļas saraksts

(iepirkuma ____ . daļai)

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamās izpildes daļas apjoms | Īss apakšuzņēmējam nododamās Iepirkuma līguma izpildes darbu daļas apraksts |
| --- | --- | --- |

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Atklāta konkursam

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

- APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai

Reģistrācijas Nr. 90001733697

Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010

- Atklāta konkursa „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (ID.Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK) ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs un adrese> apliecina, ka:

    - piekrīt piedalīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras, reģistrācijas Nr. 90001733697, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010, (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursa „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (id.Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK) ___. daļā  kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs,

    - uz apakšuzņēmēju nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie gadījumi (attiecina uz tiem apakšuzņēmējiem, uz kuriem balstās pretendents, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī tādiem kuru veicamā Darba daļa plānota 20 (divdesmit)% apmērā no kopējās līguma vērtības vai lielāka);

    - gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādu pakalpojumu daļas izpildi:

<īss Piegādes daļas izpildes apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamās piegādes daļas izpildes sarakstā norādītajam>

un nodot pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Atklāta konkursa

„Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(iepirkuma ____ . daļai)

Tehniskā piedāvājumā Pretendents iesniedz pakalpojuma organizācijas aprakstu, kas apliecina Pretendenta iespējas veikt Pakalpojumu.

Apraksts noformējams brīvā formā, norādot resursus, kas nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām (līgumiem) un objektiem, kas satur sekojošās daļas:

- Organizatoriskā struktūrshēma. Kopējā struktūrshēmā jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji, kuru darba daļa pārsniedz 5% (pieci procenti) no Darba kopējā apjoma norādot to veicamo darba daļu % (procentos).

- Pretendenta izpratne par Tehnisko specifikāciju un gatavību to izpildīt. Pretendentam izvērsti jāapraksta darba organizāciju katras līguma daļas izpildes laikā, norādot būvlaukuma iekārtošanas aprakstu, darba veikšanas aprakstu, darba drošības pasākumu aprakstu, strādnieku skaitu un uzturēšanas apstākļu aprakstu (noradot plānoto bāzes vietu un piekļuves maršrutus), materiālu piegādes un glabāšanas aprakstu, kā arī citas ar Līguma izpildi saistītas lietas.

- Kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Jāapraksta kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Tai jābūt piemērotai Specifikācijās noteikto prasību izpildei.

- Darbu izpildes  grafiks. Grafikā jāatspoguļo līguma Objektu  izpildes secību, termiņus un cilvēku plūsmu, atbilstoši līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām. Ja Pretendents iesniedz savu piedāvājumu vairākiem līgumiem, grafikā jābūt atspoguļotai informācijai par visiem piedāvātājiem Objektiem.

- Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot darbu izpildes termiņus un līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

9.pielikums atklāta konkursa nolikumam

ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

Valsts reģionālās attīstības aģentūrai

Reģistrācijas Nr. 90001733697

Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010

LĪGUMA IZPILDES nodrošinājums

atklātam iepirkumam „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

(ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Nodrošinājuma devēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit)  dienu laikā no Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk – Aģentūra) rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Uzņēmējs)

kavē no Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums), kas noslēgts 20__ . gada ___. _______ starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Uzņēmēju atklātā konkursa „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK) <Iepirkuma daļa> daļā, izrietošo saistību izpildi vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

un/vai

vienpusēji atsakās no Līguma izpildes;

un/vai

nepilda citus Līguma noteikumus, saskaņā ar kuriem Pasūtītājs ir vienpusēji atkāpies no Līguma;

saņemšanas dienas, neprasot Aģentūrai pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Aģentūrai jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz 5% (pieci procenti) no kopējās līguma summas, t.i. <summa cipariem> LVL (<summa vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Aģentūras pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā Līguma izpildes nodrošinājuma datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Aģentūru, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 10.pielikums atklāta konkursa nolikumam

# ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK

# Atklāta konkursa

# „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs”

# (ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK)

# IEPIRKUMA LĪGUMS

# (Projekts)

# Rīgā, 2013. gada ___ . ________

# Piecdesmit deviņas Latvijas Republikas pašvaldības, kuras ir norādītas šī līguma 1. pielikumā, (turpmāk – Pircējs), kuras uz 2012. gada 1. februārī noslēgtā Projekta līguma starp Šveices kompetentajām iestādēm un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu un 2012. gada 16. martā noslēgtā Īstenošanas līguma Nr. 13-4/12/4 starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu pamata pārstāv Valsts reģionālās attīstības aģentūra, reģ. Nr. 90001733697, tās direktores S. Zvidriņas personā, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums" 8. punktu, no vienas puses, (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), no vienas puses, un

# ___________, reģ. Nr. _____________, _______ personā, kurš/-a darbojas pamatojoties uz  _________ pamata (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses,

# saskaņā ar Iepirkuma komisijas 2013. gada ________ lēmumu par atklāta konkursa „Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu uzstādīšana pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (ID Nr. VRAA/2013/10/LVŠV/AK) (turpmāk tekstā - Konkurss) rezultātiem par iepirkuma priekšmeta ___ daļu, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – līgums):

# Definīcijas

## Būves vieta (būvlaukums, objekts, būvobjekts) ir darbu tiešās izpildes vieta.

## Darbi - līgumu un tehnisko specifikāciju veicamie automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, automātisko balss ugunsgrēka izziņošanas, evakuācijas avārijapgaismes un evakuācijas izeju norādītāju sistēmu uzstādīšanas darbi pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs.

## Dienas ir kalendārās dienas.

## Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies līguma izpildes un garantijas termiņa laikā.

## Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic Darbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgtā līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona Darbus veic Izpildītājam vai citam apakšuzņēmējam.

## Atbildīgais Darbu vadītājs ir Izpildītāja piedāvājumā dalībai Konkursā norādītais Vadošais speciālists, kurš Izpildītāja vārdā vada darbu izpildi pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs saskaņā ar līgumu.

## Darbu izpildes grafiks – darbu izpildes grafiks, kuru Izpildītājs iesniedzis dalībai Konkursā kā Tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu un kurā norādīta Izpildītāja plānotā darbu izpildes kārtība un termiņi.

## Precizētais darbu izpildes grafiks – ar pašvaldībām, kurās atrodas Objekti, saskaņotais darbu izpildes grafiks, kurā norādīta precizēta darbu izpildes kārtība un termiņi.

# Līguma priekšmets

## Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Darbus pašvaldību vispārējās izglītības (turpmāk tekstā – Objekti) un sniegt garantijas pakalpojumus garantijas laikā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (līguma 2. pielikums).

## Izpildot Darbus, Izpildītājs ievēro līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus. Līgumam ir šādi pielikumi:

### Pašvaldību saraksts;

### Tehniskā specifikācija;

### Izpildītāja Finanšu piedāvājums Konkursā;

### Izpildītāja Tehniskais piedāvājums Konkursā;

### Precizētais darbu izpildes grafiks;

### Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija;

### Līguma nodrošinājums.

# Līguma summa

## Līguma summa ir Ls ____ (____ lati, ___ santīmi). Pievienotās vērtības nodoklis ___% ir Ls ____ (____ lati, ___ santīmi). Līgumcenas un pievienotās vērtības nodokļa summa ir Ls ____ (____ lati, ___ santīmi).

## Līgumcenā ir iekļauts viss darbu un materiālu apjoms, kas nepieciešams Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei. Ja kādam no līgumā paredzētiem darbiem nav nolīgta cena, tad šī darba izmaksas ir iekļautas citu darbu cenās. Līgumcena nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Tehnisko dokumentāciju un Konkursa nolikumu, sakarā ar inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Tehniskajā specifikācijā paredzēto Darbu veikšanai.

# Darba izpildes laiks

## Izpildītājs uzsāk Darbus saskaņā ar Precizēto darbu izpildes grafiku, bet ne vēlāk kā 40 (četrdesmit) dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

## Izpildītājam jāpabeidz Darbi ne vēlāk kā 9 (deviņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

## Sākot no Precizētajā darbu izpildes grafikā minētajiem Darbu uzsākšanas laikiem attiecīgajā Objektā Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam piekļūt Objektiem, lai veiktu Darbu izpildi.

## Izpildītājam ir tiesības prasīt  Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

### Pašvaldība liedz Izpildītājam piekļūšanu Objektam pēc līguma 4.1. punktā minētā Darbu uzsākšanas termiņa;

### Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

### Darbu veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā sākotnēji paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.

## Garantijas

## Darbu kvalitātes un uzstādīto sistēmu  garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi un tas sākas no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas katram Objektam atsevišķi. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## Līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Izpildītāja izpildīto Darbu kvalitātes un uzstādīto sistēmu garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi un tas sākas no līguma 15.3.3. punktā noteiktā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## Ja Izpildītājs  garantijas termiņā nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, iestājas Līguma 12.4. punktā minētās Garantijas nosacījums, saskaņā ar kuru garantijas devējs izmaksā Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā.

# Sadarbība

## Izpildītājs jautājumos, kas saistīti ar Darbu izpildi, Darbu nodošanu – pieņemšanu, norēķinu veikšanu, sadarbojas ar - __________________, jautājumos, kas saistīti ar Tehniskās specifikācijas prasību piemērošanu un izpildi - _________________.

## Šajā līgumā paredzētos visa veida paziņojumus, rīkojumus, apstiprinājumus, apliecinājumus, saskaņojumus un lēmumus Puses izdod rakstiski.

## Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs par to ir uzzinājis vai tam vajadzēja uzzināt, un iesniedz ietekmes novērtējumu, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no tiem.

## Izpildītājs par saviem līdzekļiem (uz sava rēķina) plāno Darbu izpildes detaļas, palīgdarbus un iegūst institūciju saskaņojumus Darbu vai palīgdarbu veikšanai un nodošanai Pasūtītājam.

## Pasūtītājam ir tiesības prasīt nomainīt ikvienu līguma izpildē iesaistīto personu, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:

### atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana,

### nekompetence vai nolaidība,

### līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana,

### atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.

## Pasūtītājam ir tiesības normatīvo aktu vai līguma noteikumu neievērošanas gadījumā apturēt Darbu izpildi attiecīgajā Objektā līdz trūkumu novēršanai, un par šo kavējumu Izpildītājam nepienākas kompensācija.

## Pasūtītājs atbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.

## Izpildītājs nodrošina, ka atbildīgais vadošais speciālists un speciālists ir nodarbināti  tikai šī līguma izpildē, proti, netiek nodarbināti citu iepirkuma līgumu izpildē, kas noslēgti par pārejām Konkursa iepirkumam daļām.

# Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa

## Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā dalībai Konkursā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto Darbu atbilstību šī līguma prasībām.

## Atbildīgo Darbu vadītāju ir atļauts aizvietot uz laiku līdz 14 (četrpadsmit) dienām, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.

## Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā Darbu vadītāja aizvietošanu uz laiku, kas pārsniedz 14 (četrpadsmit) dienas, vai nomaiņu, tad Izpildītājam ir jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā Darbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā Darbu vadītāja nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā Darbu vadītāja kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām Vadošā speciālista  kvalifikācijas prasībām.

## Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā Darbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 6.5. punktu vai līguma 6.8. punkta pārkāpumu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti, bet Pasūtītājam jārīkojas 6.8. punktā noteiktajā kārtībā.

## Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā dalībai Konkursā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Darbu daļas vērtība ir 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma summas vai lielāka (ja Izpildītājs savā piedāvājumā nav balstījies uz šī apakšuzņēmēja iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām) vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Darbu daļa plānota 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma summas vai lielāka, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

## Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņu, uz kura iespējām tas balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam. Iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam apakšuzņēmējam vai personālam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam, uz kura spējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņai, ja:

### piedāvātajam apakšuzņēmējam vai personālam ir vismaz tāda pati kvalifikācija kā apakšuzņēmējam vai personālam, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām,

### uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

## Līguma izpildes laikā nav atļauts iesaistīt apakšuzņēmēju, kurš atbilst Publisko iepirkumu likuma 20. panta ceturtās daļas prasībām.

## Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.

# Kvalitāte UN pārbaudes

## Izpildītājs ievēro Darbu izpildes kvalitātes prasības, kas noteiktas līgumā un tā pielikumos.

## Izpildītājs uz sava rēķina veic visas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darbu kvalitātes pārbaudes, izņemot līguma 8.4. punktā noteiktās. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Pasūtītājam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumus.

## Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs papildus pārbauda materiālu, konstrukciju un Darba kvalitāti. Ja papildus pārbaudes rezultāti ir labāki, tad, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

## Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi, un tas sākas no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas datuma katram Objektam atsevišķi. Šajā termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Defektu novēršanas izmaksu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Izpildītāja iesniegto Līguma 12.4. punktā minēto Garantiju. Par lēmumu nodot defektu novēršanu citai personai Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

## Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja izraudzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens pusēm ir saistošs.

# Darbu pieņemšana

## Izpildītājs pastāvīgi nodrošina, ka izpildītie Darbi, Objekts pa daļām vai kopumā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, atbilst attiecīgo valsts un pašvaldību institūciju noteiktajām prasībām. Kad pēc Izpildītāja ieskatiem Darbi ir pabeigti, Izpildītājs ziņo Pasūtītājam par gatavību nodot Darbus.

## Izpildītājs ne vēlāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas un līguma 9.1. punktā minēto darbību veikšanas iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk – tekstā Akts) trīs eksemplāros. Akts katram par izpildītajiem Darbiem katram Objektam tiek sastādīts atsevišķi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas, ja Pasūtītājam nav pamatotu iebildumu par Aktā norādīto Darbu izpildi, Pasūtītājs paraksta Aktu un vienu tā eksemplāru atdod Izpildītājam. Darbi uzskatāmi par pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad Pasūtītājs parakstījis Aktu. Ja Pasūtītājs, saņemot Aktu, atklāj Darbu neatbilstību normatīvo aktu prasībām, šī līguma noteikumiem vai Tehniskajai specifikācijai, nepabeigtus vai nekvalitatīvi izpildītus Darbus vai nekvalitatīvu būvmateriālu vai būvizstrādājumu izmantošanu, Pasūtītājam ir tiesības attiecīgo Aktu neparakstīt, un šādā gadījumā Pasūtītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Akta saņemšanas, rakstveidā iesniegt Izpildītājam motivētu pretenziju par nepilnību novēršanu, kurā Pasūtītājs precīzi norāda, kuras Akta pozīcijas un kādos apjomos netiek pieņemtas, proti, kādu Darbu izpilde, būvmateriālu vai būvizstrādājumu izmantošana vai to atsevišķi apjomi neatbilst līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai vai kvalitātes prasībām. Ja 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta iesniegšanas Pasūtītājam Pasūtītājs nav parakstījis Aktu un nav arī iesniedzis Izpildītājam motivētu pretenziju, kurā norādīti Darbu nepieņemšanas un Akta neparakstīšanas iemesli, Puses uzskatīs, ka Pasūtītājs ir pieņēmis Darbus saskaņā ar iesniegto Aktu pilnā apjomā un Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt izpildītos Darbus šī līguma 10. punktā noteiktajā kārtībā.

## Līguma 9.2. punktā paredzētajā pretenzijā norādīto nepilnību vai nekvalitatīvi veikto darbu apjomu un to novēršanas/izlabošanas termiņu Puses saskaņo 5 (piecu) darba dienu laikā, saskaņošanas termiņu skaitot no pretenzijas iesniegšanas dienas.

## Līguma 9.2. punktā paredzētajā pretenzijā norādītās nepilnības Izpildītājs novērš un nekvalitatīvi veiktos darbus izlabo par saviem līdzekļiem un tādā termiņā, par kādu Puses konkrētā gadījumā atbilstoši līguma 9.3. punkta noteikumiem būs vienojušās. Ja pretenzijā norādīto nepilnību novēršanas termiņš kavē kopējos Darbu izpildes termiņus, Puses var rakstveidā vienoties par kopējā Darbu izpildes termiņa pagarinājumu.

## Izpildītāja pienākums ir termiņā, par kuru Puses vienojušās, novērst Darbu nepilnības par saviem līdzekļiem.

## Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas Darbos, kas bijuši par pamatu Akta neparakstīšanai un motivētas pretenzijas iesniegšanai šī līguma 9.2. punktā noteiktajā kārtībā, Izpildītājs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam attiecīgo Aktu (tajā iekļaujot tikai tās Darbu pozīcijas un apjomus, par kuriem Pasūtītājs tika izteicis motivētas pretenzijas), kuru Pasūtītājs izskata atbilstoši šī Līguma 9.2. punkta noteikumiem. Par Darbu pabeigšanas un nodošanas brīdi attiecīgajā Objektā tiek uzskatīts brīdis, kad Pasūtītājs parakstījis attiecīgo Aktu vai kad attiecīgajā Aktā norādītie Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem (pilnībā vai daļēji) saskaņā ar šī līguma 9.2. punkta noteikumiem.

## Ja Tehniskās specifikācijas tehnisko projektu rasējumu detalizācijās un Tehniskās specifikācijas aprakstos nav aprakstītas kādas Objekta detaļas vai nav norādīti pielietojamie risinājumi, Izpildītājs pats ir atbildīgs par Objekta tehnisko risinājumu izstrādi un to atbilstību būvniecības standartiem, drošuma prasībām un pielietojamajām tehnoloģijām.

## Izpildītājs ne vēlāk kā līdz Akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem no Objektiem aizvāc Izpildītājam un ar to saistītām personām piederošo mantu un būvgružus un citus Darbu izpildes vietā esošos atkritumus uz tiem speciāli ierīkotām vietām un nodrošina katra Objekta pienācīgu sakārtošanu un sakopšanu. Šajā līguma punktā paredzēto noteikumu neizpilde vai nepienācīga izpilde var būt par pamatu Pasūtītāja atteikumam parakstīt Aktu.

# Maksājumu kārtība un dokumenti

## Samaksu izpildītajiem Darbiem aprēķina atbilstoši nolīgtajām vienības cenām par faktiski paveikto Darbu apjomu saskaņā ar Izpildītāja Finanšu piedāvājumu dalībai Konkursā. Samaksa par katrā Objektā izpildītājiem Darbiem tiek veikta atsevišķi.

## Maksājumus  par izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu kredītiestādē 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Akta parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pasūtītājam nav pienākuma apmaksāt Izpildītāja iesniegto rēķinu, ja Pasūtītājs nav pieņēmis Darbus, par kuriem Izpildītājs ir piestādījis rēķinu.

## Jebkura veida līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs samaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

## Līguma darbības priekšlaicīgas izbeigšanas gadījumā visi maksājumi tiek apturēti un maksājumus, tai skaitā līgumsodus, Puses veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc akta parakstīšanas par izpildītajiem darbiem uz līguma darbības pirmstermiņa izbeigšanas dienu.

## Visi līgumā minētie maksājumi tiek veikti pie nosacījuma, ja ir spēkā Līguma izpildes nodrošinājums.

# Apdrošināšana un darba aizsardzība

## Izpildītājs atbild par visu Objektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un citiem ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.

## Ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms paredzētās Darbu uzsākšanas dienas Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām Izpildītāja darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) dēļ. Izpildītāja spēkā esošā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma minimālajam atbildības limitam ir jābūt 10 (desmit) % no šī līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas, bet ne mazākam kā Ls 10000,00 (desmit tūkstoši lati, 00 santīmi). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pirms paredzētās Darbu uzsākšanas dienas.

## Izpildītājs apņemas nepārtraukti (visā līguma spēkā esamības laikā) uzturēt spēkā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu līdz līguma pilnīgai izpildei, tas ir, līdz  Darbu pabeigšanai visos Objektos, ko apliecina Aktu parakstīšana par visiem līgumā noteiktajiem Objektiem.

# Līguma nodrošinājums un garantijas

## Uz līguma noslēgšanas brīdi Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma nodrošinājumu.

## Līguma nodrošinājums ir spēkā  no ___________ līdz ________________.

## Ja Darbi nav pabeigti līgumā noteiktajos termiņos, tad izpildītāja ir pienākums pagarināt Līguma nodrošinājuma termiņu līdz plānotajam Darbu izpildes termiņa pagarinājumam, par kuru  Puses ir rakstveidā vienojušās šajā līgumā noteiktajos gadījumos, un tas jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms iepriekšējā Līguma nodrošinājuma termiņa beigām.

## Izpildītājs ne vēlāk kā pēdējā Darbu izpildes dienā Pasūtītājam iesniedz izpildīto darbu kvalitātes un garantijas laika garantiju (turpmāk – Garantija). Garantijai jābūt apdrošināšanas sabiedrības (apdrošināšanas sabiedrības izdotai garantijai jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija) vai Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, kurai ir izdota Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, izdotai Garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

### Garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda līgumā noteiktās garantijas saistības;

### Garantija ir spēkā visā Garantijas termiņa laikā;

### Garantija no Izpildītāja puses ir neatsaucama;

### Pasūtītājam nav jāpieprasa Garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas Garantijas devējam;

### Garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

# Līgumsods

## Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otram Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā, par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina;

## Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu izpildi, tad Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda summas) par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma 3.1. punktā minētās summas.

## Ja Darbi nav pabeigti līdz līgumā noteiktajam termiņam, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas no procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma 3.1. punktā minētās summas.

## Par citu būtisku līguma noteikumu pārkāpumu (tai skaitā atbilstoša skaita darbinieku nenodarbināšanu objektā), ko tīši vai netīši pieļāvis Izpildītājs, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu Ls 100,00 (viens simts lati, 00 santīmi) apmērā par katru atsevišķu gadījumu.

## Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no saistības izpildes.

# Līguma grozīšana

## Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamo Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, ja šādi grozījumi nav atspoguļoti līgumcenā (tas ir, ja korekcijas Konkursa nolikumā noteiktā kārtībā nav veikusi Iepirkuma komisija) un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās vienības cenas.

## Ja iestājas kāds no līguma 4.4. punktā minētajiem gadījumiem, tad pēc abu Pušu savstarpējās vienošanās var tikt grozīts Darbu pabeigšanas termiņš.

## Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski. Lemjot par līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumi.

# Līguma darbības izbeigšana

## Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

## Līgums var tikt izbeigts pirms līguma darbības termiņa beigām Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.

## Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma (lauzt līgumu), ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no līgumcenas.

## Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma (lauzt līgumu), ja:

### Darbi netiek uzsākti 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līgumā paredzētā Darbu uzsākšanas datuma, kas norādīts Precizētajā darbu izpildes grafikā;

### veiktās pārbaudes rāda, ka Darbi tiek izpildīti kvalitātē, kas ir sliktāka par līgumā noteikto;

### Izpildītājs nenodrošina un Darba vietas aprīkojuma prasību izpildi Objektā;

### Izpildītājs kavē Darbu pabeigšanu ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām;

### Izpildītājs neievēro, pārkāpj vai nepilda jebkuru citu šī līguma noteikumu un attiecīgā saistību neizpilde ilgst vairāk kā 10 (desmit) darba dienas;

### ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts.

### Līguma izbeigšanas gadījumā:

### Pasūtītājs norāda katrā Objektā, kurā uzsākta Darbu izpilde, veicamos pasākumus un termiņus, lai nodrošinātu Objektā jau izpildīto darbu un uzstādīto iekārtu saglabāšanu un drošību;

### Izpildītājs pārtrauc Darbus un veic līguma 15.5.1. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus;

### pēc visu līguma 15.5.1. un 15.5.2. punktā minēto darbu pabeigšanas Puses paraksta Darbu izpildes aktu, ko sagatavo Izpildītājs; Izpildītājs aktam par katru Objektu, kurā ir iesākta būvdarbu izpilde un nav pabeigta, pievieno uzstādīto iekārtu izpilddokumentāciju un tāmi, kurā norāda Objektā paveikto darbu un uzstādīto iekārtu apjomus un tos darbu un iekārtu apjomus, kas nepieciešami, lai varētu pabeigt darbus Objektā;

### ja Pasūtītāja norādītajā termiņā Izpildītājs visus līguma 15.5.1. un 15.5.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus nepabeidz un neiesniedz Darbu izpildes pabeigšanas aktu, tad Pašvaldība pārņem objektu, paziņojot par to Izpildītājam un Pasūtītājam;

### ja līgums izbeigts 15.2. punktā noteiktajos gadījumos, kā arī, ja Izpildītājs saskaņā ar līguma 15.1. punktu vienpusēji atkāpjas no līguma, tad līguma 15.5.1. un 15.5.2. punktā noteiktajā kārtībā uzdotos darbus, kas nav paredzēti būvprojektā, Izpildītājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā darbus nepabeidz, Pasūtītājs darbu pabeigšanu drīkst uzdot citam izpildītājam. Darba izmaksas un radītos zaudējumus Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur no maksājumiem Izpildītājam;

### Līguma 15.3. un 15.4. punktā noteiktajos gadījumos līgums uzskatāms par izbeigtu (spēkā neesošu) 7 (septītajā) dienā pēc paziņojuma par atkāpšanos no līguma (ierakstīta vēstule) izsūtīšanas dienas.

# Nepārvarama vara

## Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nav varējušas paredzēt vai novērst, to skaitā dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki u.c. apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei.

## Par šādu apstākļu iestāšanos pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nepārvaramas varas iedarbības dēļ nav iespējama, Izpildītājs, cik ātri vien iespējams, sakārto būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes drošību līdz Darbu turpināšanai, par ko puses paraksta Darba un būves nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par būvlaukumā esošā autoceļa uzturēšanu līdz brīdim, kamēr būvlaukums ar nodošanas – pieņemšanas aktu nav nodots Pasūtītājam.

# Citi noteikumi

## Visas domstarpības par jautājumiem, kas izriet no šī līguma, Puses risina savstarpējās pārrunās.

## Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

## Līgums noslēgts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz _____ (___) lapām, pa vienam līguma eksemplāram katrai Pusei, un tam pievienoti šādi pielikumi: ___________.

# Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīgā, LV-1010 Reģ. Nr. 90001733697 Valsts kase TRELLV22 Konts: |  |
| Direktore S. Zvidriņa |  |
| ________________________ | ____________________ |

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji uz kura iespējām Pretendents balstās.  Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

Pievienotā ka atsevišķa elektroniska mape ar nosaukumu: „Darba apjomu saraksti_ID NR VRAA_2013_10_LVŠV_AK (ar datnēm MS Excel formātā).

Pievienotā ka atsevišķa elektroniska mape ar nosaukumu: „Tehniskie projekti_ID NR VRAA_2013_10_LVŠV_AK (ar datnēm AutoCAD DWG formātā).

 Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs piemēro arī Publisko iepirkumu likuma 39. panta trešās, ceturtās, piektās, devītās un desmitās daļas noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

 Skat. iepriekšējo atsauci.