APSTIPRINĀTS

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

iepirkumu komisijas

2013. gada 9. janvāra sēdē

protokols Nr. 1.

_____________________________

/M. Rinčs/

ATKLĀTA KONKURSA

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana

Nolikums

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK

Rīga, 2013

Vispārīgā informācija

| Pasūtītāja nosaukums: | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| --- | --- |
| Pasūtītāja reģistrācijas numurs: | 90001733697 |
| Pasūtītāja juridiskā adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktinformācija: | tālrunis 67079000; fakss 67079001 |

Pasūtītāja kontaktpersona

| Kontaktpersona: | Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas Apvienotā tehniskā sekretariāta vadītāja Antra Jansone |
| --- | --- |
| Kontaktpersonas adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktpersonas tālruņa numurs: | tālrunis 67357371; fakss 67079001 |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese: | antra.jansone@latlit.eu |

- Iepirkuma priekšmets un iepirkuma līgums

  - Iepirkuma priekšmets ir Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana saskaņā ar  Nolikuma 2. pielikumu (Tehniskā specifikācija). Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 73210000-7 (Pētniecības konsultāciju pakalpojumi).

  - Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no ERAF līdzfinansētās Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam budžeta.

  - Plānotā iepirkuma līguma summa – līdz Ls 40000,00 (bez PVN).

  - Iepirkuma līguma termiņš 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas (ja iepirkuma līgums iepirkuma līguma termiņš izpildes gaitā netiek pagarināts) saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītajiem darbu (nodevumu) izpildes starptermiņiem.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst Nolikuma 3. punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1. stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2013. gada 11. februārim plkst. 12:00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc Nolikuma 2.1. punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma 2.1. punktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

# Piedāvājuma noformēšana

  - Publiskā iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē vai ierakstītā vēstulē, uz tā jābūt norādītai šādai informācijai: Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Piedāvājums atklātam konkursam „Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana” (ID Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK). Neatvērt līdz 2013. gada 11. februārim plkst. 12:00.

  - Piedāvājums jāsagatavo angļu valodā. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām.

  - Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs.

  - Piedāvājuma titullapā jānorāda Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - pieteikums (Nolikuma 1. pielikums);

    - atlases un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (Nolikuma 5. punkts);

    - tehniskais piedāvājums;

    - finanšu piedāvājums (Nolikuma 5. pielikums).

  - Iepirkuma pieteikuma veidlapa jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu grupa, pieteikuma veidlapa jāparaksta katras personas, kas iekļauta grupā pārstāvim ar paraksta tiesībām vai to pilnvarotai personai.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Iepirkuma piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

  - Pretendents pēc piedāvājuma iesniegšanas nevar grozīt piedāvājumu.

- Pretendentu kvalifikācijas prasības

  - Nosacījumi pretendenta dalībai konkursā:

    - pretendents, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1. panta 11. punktā noteiktajam, var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumus un ir iesniedzis piedāvājumu;

    - Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām;

    - attiecībā uz Pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likumā 39.panta pirmajā daļā minētiem gadījumiem, izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti 39.panta ceturtās daļas minētajos gadījumos.

    - Pretendents darbu izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā, Pretendentam jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielākas, kā arī katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojuma līguma daļu. Par apakšuzņēmēju piesaisti aizpildāma atbilstoša veidlapa (6.pielikums).

    - Pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetam līdzīgu izvērtējumu veikšanā, proti, pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai jābūt bijušam iesaistītam vismaz 3 (trīs) ES finansētu reģionālās attīstības programmu izvērtējumu veikšanā Latvijas Republikā un/vai Lietuvas Republikā.

  - Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:

    - pretendentam jānodrošina pietiekams skaits kvalificēta personāla, lai sasniegtu pakalpojuma mērķi un rezultātu;

    - Pretendents nevar būt nekādā veidā saistīts ar programmas vadībā iesaistītajām institūcijām (ar Apvienoto tehniskā sekretariātu, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, vadošās iestādi, revīzijas iestādi, sertifikācijas iestādi, pirmā līmeņa kontrolieriem, nacionālajām atbildīgajām iestādēm, Apvienoto uzraudzības un vadības komiteju, Apvienoto programmēšanas komiteju) un finansējuma saņēmējiem vai potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, pretendentam jābūt neatkarīgam un pakalpojuma sniegšanas laikā nedrīkst pastāvēt interešu konflikts;

  - Prasības pretendenta piesaistītajam personālam - ekspertiem:

    - kvalifikācija – augstākā izglītība (vismaz bakalaura grāds, gadījumā ja ārpus Latvijas iegūtā izglītība tiek pielīdzināta bakalaura grādam, tad ir jāiesniedz kompetentās institūcijas apliecinošs dokuments iegūtās izglītības pielīdzināšanai) izvērtējuma veikšanā veicamajām funkcijām atbilstošā jomā;

    - vismaz vienam ekspertam jābūt ar zināšanām par Latvijas valsts un reģionālo politiku attiecībā uz „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķiem un (pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai jābūt ieguvušam pieredzi vismaz vienas atbalsta programmas izvērtējuma veikšanā, kas aptver teritorijas Latvijas Republikā);

    - vismaz vienam ekspertam jābūt ar zināšanām par Lietuvas valsts un reģionālo politiku attiecībā uz „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķiem un (pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai jābūt ieguvušam pieredzi vismaz vienas atbalsta programmas izvērtējuma veikšanā, kas aptver teritorijas Lietuvas Republikā);

    - vismaz vienam ekspertam jābūt ar pieredzi ES programmu stratēģiskā vides novērtējuma veikšanā Latvijas Republikā (pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai jābūt veikušam vismaz vienu stratēģisko vides novērtējumu ES finansētai programmai);

    - vismaz vienam ekspertam jābūt ar pieredzi ES programmu stratēģiskā vides novērtējuma veikšanā Lietuvas Republikā (pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanai jābūt veikušam vismaz vienu stratēģisko vides novērtējumu ES finansētai programmai);

    - teicamas angļu valodas zināšanas (gan mutvārdos, gan rakstiski);

    - eksperti nevar būt nekādā veidā saistīti ar programmas vadībā iesaistītajām institūcijām (ar Apvienoto tehniskā sekretariātu, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, vadošās iestādi, revīzijas iestādi, sertifikācijas iestādi, pirmā līmeņa kontrolieriem, nacionālajām atbildīgajām iestādēm, Apvienoto uzraudzības un vadības komiteju, Apvienoto programmēšanas komiteju ) un finansējuma saņēmējiem vai potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, ekspertiem jābūt neatkarīgiem un pakalpojuma sniegšanas laikā nedrīkst pastāvēt interešu konflikts;

- Pretendentam jāiesniedz šādi kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.

  - Pretendentu atlases dokumenti:

    - pretendenta pieteikums dalībai konkursā (1.pielikums). Iesniegumu paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad iesniegumu paraksta visi personu apvienības pārstāvji ar paraksta tiesībām vai personu apvienības pilnvarotais pārstāvis;

    - lai apliecinātu atbilstību nolikuma 4.1.2.apakšpunkta prasībām, pretendentam jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas institūcijas izsniegtas izziņas kopiju, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs - līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju);

    - lai apliecinātu 4.1.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildi, pretendentam jāiesniedz nolikuma 4. Pielikums - Pretendenta izstrādāto izvērtējumu un pētījumu saraksts, kas apliecina 4.1.5.apakšpunktā noteikto prasību izpildi, kā arī kontaktinformācija veikto pētījumu pasūtītājiem (pasūtītāja nosaukums, tālruņa numurs un e-pasta adrese);

    - lai apliecinātu nolikuma 4.3.apakšpunkta prasību izpildi, pretendentam jāiesniedz pēc 3.pielikuma formas sagatavoti un parakstīti ekspertu CV (Curriculum Vitae), pievienojot arī ekspertu izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Ja ārpus Latvijas iegūtā izglītība tiek pielīdzināta bakalaura grādam, tad ir jāiesniedz kompetentās institūcijas apliecinošs dokuments iegūtās izglītības pielīdzināšanai;

    - ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, pretendentam jāiesniedz nolikuma 4.1.2. apakšpunktā norādītie dokumenti par katru piesaistīto apakšuzņēmēju, kā arī apakšuzņēmējiem izpildei nododamo līguma daļu un to apjoma (%) apraksts,  kā arī  katra apakšuzņēmēja apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā ietvertie izslēgšanas nosacījumi. Papildus jāiesniedz spēkā esoši dokumenti, kas noslēgti ar Pretendentu un apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt tam izpildei nodotās līguma daļas (apliecināta sadarbības līguma kopija vai piekrišanas raksta oriģināls), kuri jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai;

    - personu apvienības gadījumā papildus jāiesniedz:

      - pilnvara par personu apvienības izvirzīto pārstāvi, kas pārstāv personu apvienību iepirkumā un personu apvienības vārdā ir pilnvarota parakstīt visu iepirkuma dokumentāciju;

      - informācija par personu apvienībā ietilpstošajiem dalībniekiem: dalībnieka nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs;

      - visu personu apvienības dalībnieku parakstīta saistību raksta (protokola, vienošanās, līguma vai cita dokumenta) kopija, kurā norādīts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums procentos, kā arī, ka personu apvienības dalībnieki ir vienojušies par personālsabiedrības līguma noslēgšanu un sabiedrības dibināšanu uzvaras gadījumā;

      - katra personu apvienības dalībnieka apliecinājums, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā ietvertie izslēgšanas nosacījumi;

      - nolikuma 4.1.2.apakšpunktā minētā dokumenta kopija par katru personu apvienības dalībnieku.

  - Finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikumam pievienoto Finanšu piedāvājuma formu (5.pielikums).

  - Gadījumā, ja Pretendentam saskaņā ar šo Nolikumu tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pretendents iesniedz izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) un kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā un ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

- Tehniskais piedāvājums

  - Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija”  noteiktajam darba uzdevumam un uzdevumu izpildes termiņiem.

  - Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda šāda informācija:

    - metodoloģija un metodes, kas tiks izmantotas izvērtēšanas procesā, lai sasniegtu izvērtēšanas rezultātus, ka norādīti Tehniskās specifikācijas V un VI daļā, kā arī reālistisks īstenošanas grafiks, kas atbilst Tehniskajā specifikācijā minētajiem termiņiem;

    - izvērtēšanai izmantojamo metožu skaidrojums;

    - galvenie un pakārtotie datu avoti, kas tiks izmantoti izvērtēšanas laikā;

    - apliecinājums, ka pretendents un tā piesaistītie eksperti nav veidā saistīti un neatrodas interešu konfliktā ar programmas vadībā iesaistītajām institūcijām (Apvienoto tehniskā sekretariātu, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, vadošās iestādi, revīzijas iestādi, sertifikācijas iestādi, pirmā līmeņa kontrolieriem, nacionālajām atbildīgajām iestādēm, Apvienoto uzraudzības un vadības komiteju, Apvienoto programmēšanas komiteju) un finansējuma saņēmējiem vai potenciālajiem finansējuma saņēmējiem;

    - ekspertu uzdevumu sadalījums (cilvēkresursu plānojums) un izvērtējuma sagatavošanas darba organizācijas kārtība un grafiks;

    - konkrētie ieguldījumi (cilvēkdienas) un ekspertu pieejamība izvērtēšanas procesā;

- Finanšu piedāvājums

  - Piedāvājumam jābūt izteiktam Eiro (EUR), finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 5. pielikumā norādītajai formai.

  - Piedāvājuma cena ir kopējā samaksa par iepirkumu līguma izpildi (t.sk. ceļa un uzturēšanās izdevumi pakalpojuma sniegšanas vietā), ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN, un ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības.

- Pretendentu kvalifikācijas pārbaude

  - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - piedāvājuma dokumenti nav parakstīti un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas nav apliecinātas vai piedāvājuma dokumentus parakstījusi un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas apliecinājusi persona, kurai nav tiesību parakstīties Pretendenta vārdā;

    - pretendents, atbilstoši Nolikuma prasībām, nav iesniedzis Nolikuma 5., 6. un 7. punktā norādītos dokumentus vai dokumentu saturs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - pretendents iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas vai arī to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka kāda no personām, kas iekļauta apvienībā, neatbilst Nolikuma 4.1.3. punkta prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

  - Iepirkuma komisija:

    - pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, par atbilstošiem uzskatot tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst visām šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem:

| Nr. | Vērtējamais kritērijs | Maksimālais punktu skaits |
| --- | --- | --- |
| 1. | Piedāvājuma cena | 30 punkti |
| 2. | Piedāvājuma kvalitāte: | 70 punkti |
| 2.1. | Izpratne par Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) uzdevumos minēto priekšmetu būtību un izvērtēšanas uzdevumu | 40 punkti |
| 2.2. | Apraksts, cik vispusīgs un atbilstošs ir plānotais izvērtēšanas darbs, tostarp izvērtēšanas pieejas un metodes atspoguļojot izvēlētās metodes visu izvērtējuma etapu - 1.datu iegūšanā; 2. datu apkopošanā; 3.datu analīzē – ietvaros | 20 punkti |
| 2.3. | Apraksts, cik reālistisks ir ierosinātais darba plāns, tostarp cilvēkresursu plānojums | 10 punkti |
|  | Kopā | 100 punkti |

    - Piedāvājuma kvalitāte. Tiek piešķirts vērtējums līdz 70 punktiem (ieskaitot). Katrs iepirkuma komisijas loceklis atsevišķi vērtē pretendenta piedāvājuma kvalitāti. Katra kritērija vērtējums ir komisijas locekļu vidējais vērtējums konkrētajam kritērijam. Punkti par piedāvājuma kvalitāti tiek piešķirti, izvērtējot Tehnisko piedāvājumu pēc šādiem kritērijiem:

| Kritērija redakcija | Maksimālais punktu skaits | Metodika |
| --- | --- | --- |
| Izpratne par Tehniskās specifikācijas (2.pielikums) uzdevumos minēto priekšmetu būtību un izvērtēšanas uzdevumu | 40 | 40 punkti – Pretendents ir sniedzis skaidrojumu par Tehniskās specifikācijas uzdevumos minēto priekšmetu būtību, skaidrojumā ietverot raksturojošo informāciju par visām VI. sadaļā minētajām konkrētajām darbībām; 20 punkti – Pretendents aprakstā ir sniedzis vispārīgu skaidrojumu par Tehniskās specifikācijas uzdevumos minēto priekšmetu būtību, ietverot raksturojošo informāciju par piecām VI. sadaļā minētajām konkrētajām darbībām. 0 punkti - Pretendents aprakstā ir sniedzis vispārīgu skaidrojumu par Tehniskās specifikācijas uzdevumos minēto priekšmetu būtību, ietverot raksturojošo informāciju par mazāk kā par piecām VI. sadaļā minētajām konkrētajām darbībām. |
| Apraksts, cik vispusīgs un atbilstošs ir plānotais izvērtēšanas darbs, tostarp izvērtēšanas pieejas un metodes, atspoguļojot izvēlētās metodes visu izvērtējuma etapu - 1.datu iegūšanā; 2. datu apkopošanā; 3.datu analīzē – ietvaros | 20 | 20 punkti – Pretendents ir sniedzis aprakstu, kas sniedz skaidrojumu par izvērtējuma veikšanā izmantojamajām metodēm visu izvērtējuma etapu ietvaros; 15 punkti – Pretendents ir sniedzis aprakstu par izvērtējuma veikšanā izmantojamajām metodēm, atspoguļojot izmantojamās metodes divu izvērtējuma etapu ietvaros; 10 punkti – Pretendents ir sniedzis aprakstu par izvērtējuma veikšanā izmantojamajām metodēm, atspoguļojot izmantojamās metodes viena izvērtējuma etapa ietvaros; 5 punkti - Pretendents ir sniedzis nepilnīgu aprakstu par izmantojamajām metodēm, neatspoguļojot izmantojamās metodes izvērtējuma etapa ietvaros; 0 punkti – Apraksts nav sniegts. |
| Apraksts, cik reālistisks ir ierosinātais darba plāns, tostarp cilvēkresursu plānojums | 10 | 10 punkti – Pretendents ir sniedzis skaidru aprakstu, kurā demonstrēta spēja kvalitatīvi un laicīgi veikt izvērtējumu, skaidri atspoguļojot: - katra eksperta iesaisti, norādot konkrētus uzdevumus - savstarpējo ekspertu sadarbību - darba organizāciju - kā arī darbu organizāciju un atbildību sadalījumu starp piegādātājiem, ja tā ir piegādātāju apvienība; - ir iekļauts izvērtējuma aktivitāšu laika plāns, lai izvērtējuma ziņojums tiktu iesniegts norādītajā laika grafikā 6 punkti – Pretendents aprakstā ir sniedzis vispārīgu skaidrojumu, iekļaujot 2 saistošie aspektus; 2 punkti – Pretendents aprakstā ir sniedzis vispārīgu skaidrojumu, iekļaujot mazāk par 2 saistošie aspektiem; - punkti – Apraksts nav sniegts. |

    - Katrs komisijas loceklis individuāli vērtē Tehniskā piedāvājuma katras sadaļas vērtēšanas pozīcijas, piešķirot tām noteiktu punktu skaitu un pamatojot savu lēmumu.

    - Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts pēc šādas formulas:

PV=CenaZCenaP× 30+AV

PV – piedāvājuma kopējais punktu skaits

AV – tehniskā piedāvājuma aritmētiski vidējais vērtējums (visu komisijas locekļu vērtējumu kopsumma dalīta ar komisijas locekļu skaitu)

CenaZ – zemākā piedāvātā līgumcena

CenaP – konkrētā pretendenta piedāvātā līgumcena.

    - Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek uzskatīts piedāvājums ar augstāko kopējo punktu skaitu.

    - Pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas pieprasa no Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 39. panta piektajā daļā minētās izziņas;

    - informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendents var laikus (saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu) pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par Nolikumu.

  - Pretendents var atsaukt piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību iepirkuma procedūrā.

1.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2.pielikums  - Tehniskā specifikācija;

3.pielikums – Eksperta CV veidlapa;

4.pielikums – Pretendenta izstrādāto pētījumu saraksts;

5. pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa;

6.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa;

7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2013/02/ERAFERAF/AK)

Pieteikums

Dalībai atklātā konkursā

„Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Reģistrētā adrese |  |
| Tālr. / Fakss |  |
| E - pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti |  |

Ar šo pieteikumu <nosaukums>, kura vārdā rīkojas uz <pārstāvības pamats> pamata rīkojas <vārds, uzvārds>,  apliecina savu gatavību piedalīties atklātā konkursā „Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK.

Apliecinām, ka:

- apņemamies izpildīt visus Tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus Nolikumā un Tehniskajā specifikācijā norādītajā apjomā un termiņos;

- apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa „ Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana”, Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK, Nolikumu un Tehnisko specifikāciju, neesam identificējuši būtiskas nepilnības, kas palielinātu veicamo darbu apjomus un izmaksas un nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem;

- visa mūsu piedāvājumā iekļautā informācija ir patiesa;

- esam novērtējuši darbu apjomu un noteikti uzņemamies visus riskus, kuri saistīti ar nepareizu darbu apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu Tehniskās specifikācijas izpratni;

- gadījumā, ja mums tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumu;

- gadījumā, ja mūsu piedāvājumā ir iekļautas nepatiesas ziņas, apņemamies necelt Pretenzijas pret Pasūtītāju un piekrītam Pasūtītāja tiesībām izslēgt mūsu piedāvājumu no vērtēšanas vai, iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā - vienpusēji izbeigt iepirkuma līgumu;

- uzņemamies visus izdevumus un riskus, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un noteikti atsakāmies no jebkurām prasībām pret Pasūtītāju šajā sakarā;

- apliecinām, ka uz Pretendentu (personu apvienības dalībniekiem) un Publisko Iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajām personām, neattiecas Publisko Iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā norādītie izslēgšanas noteikumi, ievērojot Publisko Iepirkumu likuma 39.panta ceturtajā daļā noteikto.

- piekrītam saņemt ar elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi Iepirkuma norises un iepirkuma līguma (no tā izrietošo saistību) darbības laikā.

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

Atklāta konkursa

„Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

# Tehniskā specifikācija

# Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk tekstā „Pasūtītājs”) – organizācija, kas darbojas kā Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.–2013. gadam Apvienotais tehniskais sekretariāta (turpmāk tekstā „ATS”) uzņemošā iestāde, aicina ieinteresētās personas piedalīties Pasūtītāja konkursā „Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana” un iesniegt savus piedāvājumus.

# Īss Pasūtītāja apraksts

Pasūtītājs ir organizācija, kas darbojas kā programmas ATS uzņemošā iestāde saskaņā ar administrēšanas līgumu, kurš parakstīts starp Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pasūtītāju.

# Pamatinformācija par konkursu un tā juridiskais pamats

Eiropas Komisija (EK) 2011. gada 6. oktobrī publicēja likumdošanas paketes projektu attiecībā uz Eiropas Savienības kohēzijas politiku 2014.–2020. gada finansēšanas periodam (turpmāk tekstā „regulu projekts”). Saskaņā ar regulu projektu tiks turpināta un pat pastiprināta Eiropas teritoriālā sadarbība (ETS) kā atsevišķs kohēzijas mērķis.

2012. gada jūlija sākumā Latvijas–Lietuvas programmas dalībvalstis nolēma sākt Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam plānošanas procesu. Galvenā lēmumu pieņēmēja struktūra plānošanas posmā būs Apvienotā darba grupa (ADG), kurā darbosies gan Latvijas, gan Lietuvas valsts un reģionālie pārstāvji.

Eiropas Komisijas Kopīgo noteikumu regulas projekta 48. panta 1. punktā ir noteikts ex-ante izvērtēšanas mērķis, proti: „Lai uzlabotu katras programmas struktūras kvalitāti, dalībvalstis veic ex-ante izvērtēšanu.”

Par Latvijas-Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķiem, prioritātēm un atvēlētā finansējuma summu vēl ir jāvienojas. Saskaņā ar Eiropas Komisijas ETS regulas projekta 5. pantu pārrobežu sadarbības programmām jābūt vairāk tematiskām un vērstām uz ne vairāk kā četriem no šādiem mērķiem:

- nostiprināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovāciju;

- uzlabot piekļuvi informācijai un komunikācijas tehnoloģijām, to izmantošanu un kvalitāti;

- uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju;

- atbalstīt pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs;

- veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, riska novēršanu un pārvaldību;

- aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti;

- veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās;

- veicināt nodarbinātību un atbalstīt darbaspēka mobilitāti;

- veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību;

- ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā;

- uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi.

Šie mērķi izriet no stratēģijas „Eiropa 2020”.

Latvijas Republikā kohēzijas politikas līdzekļu plānošana nākamajam periodam tiks balstīta uz Nacionālo attīstības plānu 2014.–2020. gadam (turpmāk tekstā „NAP”). Lietuvas Republikā kohēzijas politikas līdzekļu plānošana nākamajam periodam tiks balstīta uz Nacionālo progresa programmu 2014.–2020. gadam.

Turklāt ex-ante izvērtēšanā jāņem vērā stratēģiskā vides novērtējuma prasības, kas noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 197, 21.07.2001., 30. lpp.). Šāds vides novērtējums ir vajadzīgs, jo programmai, visticamāk, būs ietekme uz vidi.

Latvijas–Lietuvas programmas 2007.–2013. gadam vadošā iestāde (VI)/ATS būs atbildīgi par plānošanas procesa, tostarp ex-ante izvērtēšanas, koordinēšanu.

Saskaņā ar Latvijas un Lietuvas ierosināto grafiku programmu ir plānots iesniegt EK apstiprināšanai līdz 2013. gada 31. decembrim.

Tā kā ADG kļūs par izvērtēšanas/analīzes koordinācijas grupu, tās uzdevumi ir saistīti arī ar ārējā izvērtētāja atlasīšanu, darba uzdevuma, izvērtēšanas ziņojuma un gaidāmo izvērtēšanas darbību apstiprināšanu, kā arī atsauksmju sniegšanu izvērtētājam izvērtēšanas procesā. Vadošā iestāde (VI)/ATS darbosies kā ADG sekretariāts.

Turklāt valsts līmenī ir paredzēts par plānošanas procesu informēt un tajā iesaistīt plašāku valsts, reģionālo un vietējo dalībnieku grupu.

# Izvērtēšanas vispārējais mērķis un konteksts

Ex-ante izvērtēšanai ir svarīga nozīme programmas izstrādāšanā nākamajam plānošanas periodam. Izvērtēšanas secinājumi tiks izmantoti programmas satura uzlabošanai. Tāpēc izvērtēšanas virsmērķis ir izanalizēt programmas projekta versiju, ko izstrādājusi VI, un sniegt ieteikumus par to, kā uzlabot programmas plānojumu.

Ex-ante izvērtēšanas pakārtotais mērķis ir uzlabot un nostiprināt sagatavojamās programmas kvalitāti. Izvērtējumā sniedz informāciju un ieteikumus programmā ieinteresētajām personām par to, vai paredzētās atbalsta jomas ir pienācīgi balstītas uz pierādījumiem (zinātniskā analīze), vai tās ir saderīgas ar attiecīgo stratēģisko atsauces dokumentu satvaru un vai ir pienācīgi ņemta vērā šajā programmā iegūtā pieredze.

Saskaņā ar Kopīgo noteikumu regulas projekta 48. panta 3. punktu ex-ante izvērtējumos jo īpaši pārbauda:

  - ieguldījumu Savienības gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģijā, ņemot vērā atlasītos tematiskos mērķus un prioritātes un valsts un reģionālās vajadzības;

  - ierosinātās programmas vai darbības iekšējo saskaņotību un tās saistību ar citiem atbilstošiem instrumentiem;

  - budžeta līdzekļu piešķīruma saskaņotību ar programmas mērķiem;

  - atlasīto tematisko mērķu, prioritāšu un programmu atbilstošo mērķu atbilstību vienotajam stratēģiskajam satvaram, partnerības līgumam un attiecīgajai valstij adresētajiem ieteikumiem saskaņā ar Līguma 121. panta 2. punktu un Padomes ieteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Līguma 148. panta 4. punktu;

  - ierosināto programmu rādītāju atbilstību un skaidrību;

  - to, kā paredzamie gala mērķi veicinās galīgo rezultātu sasniegšanu;

  - to, vai rādītājiem noteiktās skaitliski izteiktās mērķa vērtības ir reālas, ņemot vērā paredzēto atbalstu no vienotā strukturālā ietvarafondiem;

  - ierosinātā atbalsta veida loģisko pamatojumu;

  - cilvēkresursu un administratīvās spējas atbilstību programmas pārvaldībai;

  - to procedūru piemērotību, kas paredzētas programmas uzraudzībai un izvērtējumiem vajadzīgo datu savākšanai;

  - izpildes sistēmai atlasīto starpposma mērķu piemērotību;

  - to plānoto pasākumu atbilstību, kuru mērķis ir veicināt vīriešu un sieviešu iespēju vienlīdzību un novērst diskrimināciju;

  - plānoto pasākumu atbilstību, kuru mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību.

Papildu norādījumi ex-ante izvērtējumu sagatavošanai tiks noteikti Eiropas Komisijas atjauninātajās 2012. gada jūnija vadlīnijās par ex-ante izvērtējumu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (turpmāk tekstā „ex-ante vadlīnijas”), kas uzskatāmas par šī darba uzdevuma pielikumu.

Papildus iepriekš izklāstītajiem šā uzdevuma specifiskajiem mērķiem ir arī daudzi citi būtiski aspekti, kas ir kopīgi visiem ES finansētu programmu izvērtējumiem:

- atbilstība – tas, ciktāl programmas mērķi atbilst reģiona(-u) vajadzībām un prioritātēm, kas arvien attīstās;

- efektivitāte – tas, ciktāl ieguvumi, rezultāti un ietekme varētu veicināt programmas specifisko un vispārējo mērķu sasniegšanu;

- lietderīgums – tas, cik ekonomiski varētu būt dažādie programmā ieguldītie resursi, tos izsakot ieguvumos un rezultātos, kā arī plašāks jautājums par to, cik efektīva varētu būt programmas īstenošanas kārtība;

- ietekme un pievienotā vērtība – tas, ciktāl ar ES atbalstītiem intervences pasākumiem varētu sasniegt rezultātus, ko nevar sasniegt, rīkojoties tikai valsts vai reģionālā līmenī;

- ilgtspējīgums – cik iespējams ir tas, ka programmā gūtie sasniegumi varētu ilgt arī pēc plānošanas perioda.

Turklāt ex-ante izvērtēšanā iekļauj stratēģisko vides novērtējumu un sagatavo atsevišķu vides ziņojumu, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīvā 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu. Vides novērtējumā iekļauj informāciju par punktiem, kas minēti Direktīvas 2001/42/EK 1. pielikumā, ņemot vērā Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam mērķus un saturu un tās finansējuma līmeni.

Mērķis ir Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam sagatavošanā un pieņemšanā ņemt vērā vides apsvērumus, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. Izvērtēšanas ziņojuma galīgajā projektā iekļauj arī sadaļu, kurā izskaidro, ciktāl Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam galīgā projekta izstrādē ir ņemti vērā izvērtētāja ieteikumi, tostarp vides novērtējuma rezultāti (Direktīva 2001/42/EK, 8. pants).

# Uzdevumu apraksts

Atlasītais izvērtētājs novērtēs VI izstrādāto programmu. Konkrētie uzdevumi, kas jāveic izvērtētājam, ir iedalīti četrās tematiskās daļās: 1) programmas stratēģija un ieguldījums stratēģijā „Eiropa 2020” un valsts un reģionālās stratēģijās, 2) rādītāji, uzraudzība un izvērtēšana, 3) finanšu piešķīrumu atbilstība, 4) stratēģiskais vides novērtējums.

Ex-ante izvērtējumam jābūt sagatavotam, ņemot vērā atziņas un pieredzi, kas gūta iepriekšējās analīzēs vai izvērtējumos katrā procesa posmā (piemēram, notiekošajos izvērtējumos, ex post izvērtējumos par 2004.–2006. gada periodu, termiņa vidusposma izvērtējumā, tematiskajos izvērtējumos vai pētījumos, kas veikti ārpus struktūrfondiem par līdzīgām intervences jomām). Šis uzdevums jāveic saskaņā ar ex-ante vadlīniju 1. pantu.

Visos ieteikumos jābūt sniegtai atbildei uz jautājumu, kā programma ir jāpielāgo, lai tā atbilstu regulu priekšlikumiem un valstu attīstības vajadzībām. Ieteikumiem jābūt pēc iespējas konkrētākiem, attiecīgā gadījumā tajos iekļaujot tekstuālus priekšlikumus. Ieteikumi jāsniedz par katru no turpmāk norādītajiem uzdevumiem un izvērtēšanas procesā jādara zināmi VI atbilstoši izvērtēšanas grafikam.

Veicot izvērtēšanu, attiecībā uz ex-ante izvērtējuma pamatkomponentiem jāpatur prātā jautājums par Kopienas pievienoto vērtību. Attiecībā uz visiem izvērtējuma punktiem darbā ir jāatspoguļo programmas finansējuma līmenis.

Daļa no šā konkursa par ex-ante izvērtēšanu ir arī atsevišķa atsauces dokumentu stratēģiska analīze. Šo analīzi veic plānošanas sākumā, un tā ir pamats programmas stratēģijas un finansējuma prioritāšu noteikšanai. Ir izstrādāti vairāki stratēģiski dokumenti, kas ir būtiski Latvijas–Lietuvas programmai. Šie dokumenti ir uzskaitīti šā darba uzdevuma X sadaļā.

Ex-ante izvērtēšana ir interaktīvs process, kurā ārēji eksperti izdara spriedumu un sniedz ieteikumus ADG par politikas vai programmas jautājumiem dažādos plānošanas posmos visā darba programmas „Latvijas-Lietuvas programma 2014.–2020. gadam” sagatavošanas procesā. ADG ir arī galvenā struktūra, kas sniedz atsauksmes par izvērtētāju darbu.

Šā interaktīvā procesa beigās ex-ante izvērtējums ir galvenais elements, kas ļauj izprast stratēģiju un finanšu resursu piešķīrumu, skaidri norādot izdarītās izvēles pamatojumu.

Konkrētas darbības

1) Iepriekšējo izvērtējumu rezultātu analīze

Iepriekšējo intervences pasākumu izvērtējumi ir avots, kas nodrošina informāciju par iepriekšējo intervences pasākumu efektivitāti un derīgumu, politikas instrumentiem un īstenošanas procedūrām un procesiem, kā arī kompetento dienestu pētījumiem un ziņojumiem. Būtu jāņem vērā arī valstu strukturālās politikas virzienu novērtējumi, ja tie ir pieejami.

2) Attiecīgo dalībvalstu priekšrocību, trūkumu un potenciāla analīze

Novērtējums par valstu sociālekonomiskās analīzes un vides novērtējuma pamatīgumu un to, ciktāl identificētās vajadzības un iespējas, pēc kurām tiek noteikti stratēģiskie virzieni un prioritātes, ir būtiski un atbilstīgi šādai analīzei.

3) Mērķu kvantitatīvā noteikšana

Ir svarīgi, lai attiecīgo rādītāju identifikācija būtu pietiekami precīza, tā, lai uzraudzība un rādītāju noteikšana varētu novest pie efektīvas un jēgpilnas analīzes un ietekmes novērtējuma. Turklāt novērtējumam jānodrošina, ka norādītie prognozētie mērķi ir reālistiski un sasniedzami un ir balstīti uz standarta un pieejamiem datu kopumiem. Svarīgi būs arī novērtēt rādītāju, mērķu un vadlīniju atbilstību un lietderīgumu vispārējā uzraudzības un izvērtēšanas, kā arī datu vākšanas procesa kontekstā.

4) Paredzamās ietekmes izvērtēšana un politiku kombināciju pamatojums

Jāveic dokumenta paredzamās sociālās, ekonomiskās ietekmes un ietekmes uz vidi analīze, lai pārliecinātos par šādas ietekmes noderīgumu un atbilstību ES politikas prioritātēm. Tāpat jānovērtē salīdzinošā prioritāte (svērums), kas piešķirta katrai no stratēģiskajām prioritātēm, no resursu piešķīruma viedokļa, lai noteiktu to atbilstību vispārējai stratēģijai un politikas mērķiem.

5) Īstenošanas un uzraudzības mehānismu kvalitāte

Ex-ante izvērtējumā jānovērtē programmas pārvaldības struktūras efektivitāte un piemērotība un uzraudzības kārtība, kas paredzēta dokumenta projektam un programmas papildinājumam, tostarp finanšu kontroles kārtība, kā arī jāapsver projekta plāna atlases procedūras un atlases kritēriji. Jānovērtē, vai ir skaidri noteikti pienākumi, nodrošināta cilvēkresursu un finanšu resursu pieejamība, kā arī to operatīvais līmenis. Īpaša uzmanība jāpievērš attiecīgo partneru, tostarp ekonomisko un sociālo, reģionālo un vietējo partneru, efektīvai un pārredzamai piesaistīšanai visos dokumenta sagatavošanas posmos.

6) Nodarbinātības stratēģija un vienlīdzīgas iespējas

Ex-ante izvērtējumā vajadzēs arī norādīt un novērtēt nodarbinātību un darba tirgu, ņemot vērā Eiropas Nodarbinātības stratēģiju. Tajā arī ir īpaši jāpievēršas tendencēm valstu darba tirgū (tostarp reģionos, kuros ir īpašas nodarbinātības problēmas), kā arī vispārējai stratēģijai cilvēkresursu attīstības jomā, un tam, kā tā ir sasaistīta ar valstu nodarbinātības rīcības plānā izklāstīto valstu nodarbinātības stratēģiju.

Ex-ante izvērtējumā ir arī jāpievēršas situācijai vīriešu un sieviešu līdztiesības jomā attiecībā uz iespējām darba tirgū un attieksmi darbā, kā arī īpašiem ierobežojumiem darbā. Izvērtējumā jāiekļauj arī novērtējums par stratēģijas un palīdzības paredzamo ietekmi uz integrāciju darba tirgū, izglītību un profesionālo apmācību, sieviešu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā un darba un ģimenes dzīves līdzsvarošanu.

Izvērtēšanas rezultātā izvērtētājam ir jāsagatavo izvērtējuma ziņojums. Minētais dokuments tiks pievienots Latvijas-Lietuvas programmai 2014.–2020. gadam, kad to iesniegs Eiropas Komisijai (apmēram 2013. gada 3. ceturksnī), un tajā jāietver vismaz šāda informācija:

- secinājumu un ieteikumu kopsavilkums;

- skaidrojums par izmantoto metodoloģiju, tostarp sīka informācija par datu avotiem un sākotnējo izpēti, kas veikta attiecīgos gadījumos;

- skaidrs sadaļu nošķīrums atbilstoši Kopīgo noteikumu regulas 48. panta 3. punktā noteiktajiem izvērtējuma punktiem;

- konstatējumi, pēc kuriem norādīti secinājumi un ieteikumi uzlabojumu veikšanai;

- datu avoti, intervēto personu saraksti;

- attiecīgie pielikumi.

# Metodoloģija

Izvērtēšanas pieejai jāatbilst iepriekš minētajiem punktiem, un ierosinātajām metodēm jāatspoguļo izvērtētāja viedoklis par tām un par izvērtēšanas paņēmieniem, tostarp izvērtējuma plānojumu un strukturējumu, datu iegūšanu, interviju un aptauju veikšanu un informācijas analīzi. Intervēto personu sarakstā jāiekļauj vismaz pārstāvji no valstu iestādēm, kas atbild par Latvijas–Lietuvas programmu 2007.–2013. gadam (Latvijas Republikas Vides un reģionālās attīstības ministrijas un Lietuvas Iekšlietu ministrijas), VI, ATS, pirmā līmeņa kontroles, un pārstāvji no Latvijas un Lietuvas plānošanas reģioniem, uz kuriem attiecas programmas darbības joma.

Ex-ante izvērtētājs strādā ciešā sadarbībā ar iestādi, kas atbild par programmas sagatavošanu.

Veicot vides novērtējumu, jākonsultējas ar vides iestādēm, lai noteiktu ziņojumā iekļaujamās informācijas apjomu un detalizācijas pakāpi.

Programmas projektam un vides ziņojumam jābūt pieejamiem vides iestādēm un sabiedrībai kopumā saskaņā ar Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas tiesību aktiem.

Izvērtētājam jāieplāno arī piedalīšanās ADG sanāksmēs.

Piedāvājumā ir sīki jāizklāsta izvērtēšanas metodes, kas tiks izmantotas.

Izvērtējuma izstrādes kārtība ir norādīta sadaļā “Pakalpojuma izpildes grafiks”.

# Termiņš un citi nosacījumi

Ex-ante izvērtēšana tiks veikta kā interaktīvs process starp izvērtētāju un iestādēm, kas atbild par Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam sagatavošanu, t. i., starp APK, Latvijas-Lietuvas programmas VI un ATS. Ex-ante izvērtēšanas procedūrā soli pa solim ievēro gaidāmās Latvijas–Lietuvas programmas attiecīgo daļu versiju.

Izvērtētājam būs jāpiedalās Apvienotās plānošanas komitejas (APK) sanāksmēs, un ir paredzams, ka laikposmā no 2012. gada vasaras līdz 2013. gada beigām notiks septiņas līdz deviņas APK sanāksmes.

Saskaņā ar pašreizējo informāciju ir paredzēts šāds grafiks:

2012. gada janvāris – uzaicinājums iesniegt ex-ante izvērtēšanas piedāvājumus;

2013. gada februāris – izvērtēšanas piedāvājumu vērtēšana, ko veic iepirkumu komisija, un lēmuma pieņemšana par konkursa uzvarētāju;

2013. gada februāra beigas – līguma noslēgšanas procedūra;

2013. gada marta sākums – sākotnējā sanāksme starp izvērtētāju, VI un ATS. Izvērtēšanas darbību sākšana;

2013. gada marta vidus – detalizēta ex-ante izvērtēšanas koncepcijas dokumenta un darba plāna iesniegšana. ADG sanāksme, kurā izvērtētājs iepazīstina ar koncepcijas dokumentu un darba plānu un tos apspriež;

2013. gada marts– 2014. gada janvāris – ADG apstiprinātā Latvijas–Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam dokumenta sadaļu projekta nepārtraukta izvērtēšana, piedalīšanās ADG sanāksmēs Latvijā un Lietuvā (piecas līdz sešas sanāksmes) un, iespējams, ad hoc sanāksmes ar VI un ATS Rīgā, Latvijā (trīs līdz četras sanāksmes);

2013. gada novembris–decembris – ex-ante izvērtēšanas gala ziņojuma iesniegšana (vēlākais vienu mēnesi pēc programmas dokumenta izstrādes pabeigšanas) un piedalīšanās ADG galīgajā sanāksmē.

Grafiks var tikt pagarināts atkarībā no programmas plānošanas norises un ES regulu apstiprināšanas attiecībā uz kohēzijas politiku 2014.–2020. gadam. Ex-ante izvērtēšanas galīgo ziņojumu apstiprinās ADG un iesniegs Komisijai vienlaicīgi ar programmas dokumentu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka pat galīgais izvērtēšanas ziņojums, kas nosūtīts ADG, var tikt noraidīts dažādu iemeslu dēļ. Tāpēc ir jāparedz iespēja, ka izvērtēšanas galīgajā ziņojumā vajadzēs veikt dažādus labojumus/izmaiņas/papildinājumus.

Izvērtēšanas valoda ir angļu.

# Izmantojamā informācija/dokumenti

- Eiropas Komisijas regulu priekšlikumi par 2014.–2020. gadu (jo īpaši Kopīgo noteikumu regula, ERAF regula un ETS regula):

http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_lv.cfm

- Vienotā stratēģiskā satvara projekts par kohēzijas politiku 2014.–2020. gadam.

- „Eiropa 2020” – Eiropas gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes stratēģija.

- Komisijas vadlīnijas/darba dokumenta projekts par ex-ante izvērtēšanu attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu (darba uzdevuma I pielikums).

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf

- Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 27. jūnija Direktīva 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.

- Komisijas Vadlīnijas par to, kā īstenot Direktīvu 2001/42/EK par noteiktu plānu un programmu ietekmes uz vidi novērtējumu.

- Latvijas-Lietuvas programmas 2014.–2020. gadam dokumentu projekti, kas tiek sagatavoti, un Apvienotās plānošanas komitejas (APK) sanāksmju protokoli.

- Izvērtēšanas laikā veiktās intervijas ar programmā ieinteresētajām personām.

- Latvijas-Lietuvas programmas 2007.–2013. gadam darba programma un programmas rokasgrāmata, veiktais ex-ante izvērtējums un termiņa vidusposma izvērtējums, kā arī citi attiecīgie pašreizējās programmas dokumenti.

- Konkrētām valstīm adresēti ieteikumi– http://ec.europa.eu/europe2020/reaching-the-goals/monitoring-progress/recommendations-2011/index_lv.htm

- Komisijas dienestu darba dokuments „Partnerības princips vienotā stratēģiskā satvara fondu īstenošanā — elementi Eiropas rīcības kodeksam attiecībā uz partnerību”, 2012. gada 24. aprīlis, SWD(2012) 106 galīgā redakcija

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_lv.pdf

- Valstu stratēģijas un plānošanas dokumenti, tostarp Nacionālais attīstības plāns.

- Nacionālās reformu programmas:

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_latvia_lv.pdf

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nrp/nrp_lithuania_en.pdf

- Reģionālās attīstības stratēģijas

- Eiropas kohēzijas politikas uzraudzības un izvērtēšanas vadlīnijas

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/wd_2014_en.pdf

- Eiropas Savienības Padomes Prezidentūras darba grupas darba dokumenti.

- Informācija un izvērtējumi, kas pieejami Evalsed tiešsaistes datu resursos.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/index_en.htm

- ES un valstu tiesību akti un dokumenti par ES struktūrfondiem laikposmā no 2004. līdz 2013. gadam.

- Papildu dokumenti, ko ierosina VI/ATS.

# Pakalpojumu izpildes grafiks

| Nr. | Uzdevums | Mēnesis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1 | Sākuma ziņojums (iesniegšana, komentēšana un papildināšana) | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Programmas sākotnējo versiju novērtēšana |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Programmas pirmās versijas novērtēšana (jāsaskaņo ar Latvijas un Lietuvas iestādēm un pēc publiskajām apspriedēm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 4 | To programmas versiju novērtēšana, kuras tiks atjauninātas pēc katra EK komentāru posma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| 5 | Galīgā ziņojuma izstrāde, iekļaujot secinājumus no iepriekšējiem novērtējumiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| 6 | Izvērtētājs iesniedz galīgā ziņojuma projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 7 | Izvērtētājs veic korekcijas galīgajā ziņojumā saskaņā ar komentāriem, kas saņemti no VI/ATS. un iesniedz galīgo ziņojumu VI/ATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 8 | Stratēģiskais vides novērtējums (SVN) (tostarp literatūras izskatīšana, datu vākšana utt.) |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 9 | Izvērtētājs iesniedz SVN ziņojuma projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| 10 | Izvērtētājs veic korekcijas SVN ziņojumā saskaņā ar komentāriem, kas saņemti no VI/ATS, un iesniedz gala ziņojumu VI/ATS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |

3. pielikums

iepirkuma nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

Pakalpojuma sniegšanā iesaistītās personas kvalifikācijas,

izglītības un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 –teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| Latviešu valoda |  |  |  |
| Angļu valoda |  |  |  |
| Lietuviešu valoda |  |  |  |
| …. |  |  |  |

- Pašreizējais amats:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Darba vieta | Amats un galvenie pienākumi |
| --- | --- | --- |

- Pieredze saskaņā ar nolikuma 4.3.2., 4.3.3., 4.3.4., vai 4.3.5. punktu (apraksts par darba pieredzi iepriekšējos izvērtējumos un citos atbilstošos pētījumos):

| Izvērtējuma/pētījuma nosaukums | Amats un galvenie pienākumi | Pasūtītāja nosaukums e-pasta adrese un telefona nr. |
| --- | --- | --- |

- Ar savu parakstu zemāk apliecinu, ka piedāvātajam ekspertam ir teicamas angļu valodas zināšanas (gan mutvārdos, gan rakstiski).

Datums	_________________

Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts	_________________

4. pielikums

iepirkuma nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

Pretendenta izstrādāto izvērtējumu un pētījumu saraksts

| Nr.p.k. | Izvērtējuma/pētījuma nosaukums | Izvērtējuma/pētījuma satura īss apraksts un pētījuma izstrādes laiks | Informācija par izvērtējuma/pētījuma pasūtītāju | Izvērtējuma/pētījuma pasūtītāja kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

# Finanšu piedāvājums (veidlapa)

Iepirkumam

„Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana”

(identifikācijas Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

| Pakalpojums/nodevums | Cena bez PVN, EUR | PVN, EUR | Cena ar PVN, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana |  |  |  |

Ja Pretendents ir fiziska persona, Finanšu piedāvājuma iepirkuma ailē „Cena bez PVN, EUR” Pretendents norāda pakalpojuma sniegšanas cenu, ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus, kas piemērojami fiziskai personai izmaksājamai atlīdzībai, tajā skaitā,  darba devēja maksājamā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa. Minētajā gadījumā ailes „PVN, EUR” un „Cena ar PVN, EUR” nav  jāaizpilda.

Ar šo apliecinu piedāvātās cenas pamatotību un spēkā esamību:

| vieta | datums | amats | paraksts | amatpersonas vārds, uzvārds |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

Apakšuzņēmēju saraksts

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģistrācijas numurs | Pakalpojuma daļa, kuru plānots nodot attiecīgajam apakšuzņēmējam (% no pakalpojuma vērtības) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Datums ______________________________

Paraksts______________________________

Paraksta atšifrējums ____________________________________

7.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK)

IEPIRKUMA  LĪGUMS (projekts)

Rīgā, 2013. gada _____ .___________

Valsts reģionālās attīstības aģentūra, reģ. Nr. 90001733697, tās direktores S. Zvidriņas personā, kura darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 9. oktobra noteikumiem Nr.689 "Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums" 8. punktu, turpmāk saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, personas, kas paraksta līgumu amats, vārds, uzvārds> personā, kurš/-a darbojas uz sabiedrības statūtu pamata, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Pusēm, saskaņā ar iepirkumu komisijas lēmumu par atklāta konkursa „Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana” (ID Nr. VRAA/2013/02/ERAF/AK) (turpmāk tekstā - Konkurss) rezultātiem, noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk tekstā – līgums):

- LĪGUMA PRIEKŠMETS

Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējā (ex-ante) izvērtēšana (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar šo līgumu un tā pielikumiem (_______________), kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Samaksa par Pakalpojuma izpildi nepārsniegs LVL ............. (............. lati un ........... santīmi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek piemērots saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Samaksa par Pakalpojuma izpildi tiek noteikta saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu dalībai Konkursā, kas ir šī Līguma 2. pielikums.

  - Līguma 2.1. punktā minētā summa tiek izmaksāta šādā kārtībā:

    - avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1. punktā minētās  summas, kas sastāda LVL _____ (______ lati, _____santīmi) bez PVN, Pasūtītājs veic Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja rakstveidā piestādītu rēķinu;

    - maksājumu 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1. punktā minētās  summas, kas sastāda LVL _____ (______ lati, _____santīmi) bez PVN, Pasūtītājs veic Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izvērtēšanas ziņojuma projekta iesniegšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja rakstveidā piestādītu rēķinu;

    - maksājumu 50% (piecdesmit procentu) apmērā no Līguma 2.1. punktā minētās  summas, kas sastāda LVL _____ (______ lati, _____santīmi) bez PVN, Pasūtītājs veic Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc izvērtēšanas gala ziņojuma iesniegšanas un Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, pamatojoties uz Izpildītāja rakstveidā piestādītu rēķinu.

  - Par Pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no līguma 2.1. punktā minētās summas par katru nokavēto Pakalpojuma izpildes dienu.

  - Par līgumā noteikto maksājumu kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma izpildes dienu.

  - Līguma 2.3. un 2.4. punktā noteikto līgumsodu samaksa nevienu no Pusēm neatbrīvo no saistību izpildes un papildus zaudējumu atlīdzināšanas, ja tādi ir radušies otras Puses prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina.

- LĪGUMA TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas.

  - Pakalpojuma izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas, vai līdz Pakaklpojuma izpildes termiņa pagarinājumam,  par kuru Puses būs vienojušās, ja termiņa pagarināšanai pastāvēs no Izpildītāja un Pasūtītāja rīcības neatkarīgi apstākļi.

  - Līgums ir spēkā līdz tā abu Pušu saistību pilnīgai izpildei.

- PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pasūtītāja tiesības:

    - pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līguma izpildes gaitu;

    - Pasūtītājam ir tiesības pagarināt līguma darbības termiņu un veikt atbilstošus  grozījumus līgumā,  ja no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ ir nepieciešamas papildus darbības līguma izpildei;

    - neapstiprināt iesniegto nodevumu un neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, ja nodevumā tiek konstatētas neatbilstības vai citas neprecizitātes, kas būtu novēršamas;

    - ja Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildi (Pakalpojuma izpildes grafiks no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ tiek kavēts vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām), Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, nebrīdinot par to Izpildītāju, kā arī pieprasot  Izpildītājam  atgriezt atpakaļ Pasūtītājam izmaksāto avansu.

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - savlaicīgi nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas būtu nepieciešama Pakalpojuma sekmīgai izpildei;

  - Izpildītāja tiesības:

    - papildus piesaistīt darbiniekus, nepieprasot no Pasūtītāja papildus samaksu par šo darbinieku sniegtajiem pakalpojumiem, lai sekmīgi izpildītu Pakalpojumu;

    - pieprasīt no Pasūtītāja informāciju, kas nepieciešama līguma prasību izpildei.

  - Izpildītāja pienākumi:

    - sniegt kvalitatīvu Pakalpojumu līgumā paredzētajā termiņā, pieaicinot darbiniekus ar nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi;

    - Izpildītājs atbild par viņa piesaistīto darbinieku kompetenci, kā arī viņu sniegto pakalpojumu kvalitāti un informācijas konfidencialitāti atbilstoši šī līguma 9. punktā noteiktajiem nosacījumiem;

    - Pakalpojuma izpilde jānodrošina atbilstoši  līgumam un tā pielikumiem;

    - novērst visas Pasūtītāja konstatētās neprecizitātes un trūkumus iesniegtajā nodevumā.

- PAKALPOJUMA IZPILDES ORGANIZĀCIJA

  - Šī līguma ietvaros Pakalpojums tiek sniegts atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.

  - Līguma ietvaros ar nodevumu saprot atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un līgumā noteiktajā termiņā Izpildītāja sagatavoto izvērtēšanas gala ziņojumu (Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas periodam sākotnējās (ex-ante) izvērtēšanas gala ziņojums).

  - Izpildītājs sniedz Pakalpojumu atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam Pakalpojuma izpildes grafikam.

  - Pasūtītājs pieņem iepriekš saskaņotu nodevumu, parakstot nodošanas – pieņemšanas aktu, un tiek uzskatīts, ka nodevums ir iesniegts līgumā noteiktajā termiņā.

- PAKALPOJUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS

  - Par līguma izpildē iesaistīto personālu uzskatāms Pakalpojumu izpildē iesaistīto darbinieku sarakstā (Līguma ____.pielikums) iekļautais personāls.

  - Ja nepieciešams, Izpildītājs ir tiesīgs papildus piesaistīt personālu, kurš nav iekļauts darbinieku sarakstā (Līguma ____.pielikums).

  - Gadījumā, ja tiek veiktas izmaiņas Pakalpojumu izpildē iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju sarakstā, Izpildītāja kontaktpersona to saskaņo elektroniski ar Pasūtītāja kontaktpersonu. Jaunā darbinieka kvalifikācijai un pieredzei ir jābūt līdzvērtīgai ar aizstājamā darbinieka kvalifikāciju un pieredzi.

  - Izpildītājs savam personālam nodrošina aprīkojumu un atbalstu, kas ir nepieciešams, lai efektīvi pildītu tam uzticētos pienākumus.

- PUŠU KONTAKTPERSONAS

  - Pasūtītāja kontaktpersona: ...............................  (tālr.:  ............., e-pasts: ..............).

  - Izpildītāja kontaktpersona: .............................. (tālr. ............., e-pasts: ...............).

  - Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par līguma izpildes uzraudzīšanu. Pušu kontaktpersonu prombūtnes laikā (atvaļinājuma, komandējuma vai pārejošas darba nespējas laikā) to pienākumus pilda citi Pušu darbinieki ar atbilstošu kompetenci.

  - Par jebkurām izmaiņām 7.1., 7.2. apakšpunktā norādītajā informācijā vienas Puses kontaktpersona paziņo otras Puses kontaktpersonai vienas darba dienas laikā elektroniski.

  - Visa informācija, kas saistīta ar līguma izpildi, Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja kontaktpersonas būs izmantojušas rakstveida komunikāciju (līguma 7.1. un 7.2. apakšpunktā norādītās e-pasta adreses).

- NEPĀRVARAMA VARA

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildi, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, kurus līguma slēdzēji nevarēja paredzēt, kontrolēt vai novērst un par kuru iestāšanos līguma slēdzēji nav vainojami. Par nepārvaramās varas apstākļiem uzskatāmas dabas stihijas, ugunsgrēki, karadarbība, pilsoniskie nemieri, sacelšanās, streiki, epidēmijas, embargo, ierobežojumi enerģijas padevē, valdības lēmumi un citi ārpus līguma slēdzēju kontroles esoši apstākļi.

  - Nepārvaramas varas iestāšanās gadījumā vienai Pusei nekavējoties rakstiski jāinformē par to otru Pusi.

- KONFIDENCIALITĀTE

    - Puses apņemas ievērot no otras Puses saņemtās informācijas konfidencialitāti, neizpaust izvērtējumu veikšanas laikā iegūto informāciju trešajām personām, izņemot tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas uz rakstisku informāciju, kā arī mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, tai skaitā šī līguma tekstu, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šajā punktā minētajai konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs.

- NOSLĒGUMA NOSACĪJUMI

  - Pienākumi un tiesības, kas nav ietvertas šajā līgumā, tiek regulēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, nenorādot līguma izbeigšanas iemeslus, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties vienpusēji izbeigt līgumu šādos gadījumos:

    - Izpildītājs atkārtoti (ar to saprotot - divas reizes viens un tas pats pārkāpums) pārkāpis līguma noteikumus;

    - Izpildītājs ir pasludināts par maksātnespējīgu vai uzsākta tā likvidācija.

  - Iepirkuma līguma 10.3.1. – 10.3.2. punktos noteiktajos gadījumos līgums uzskatāms par izbeigtu (spēkā neesošu) 7. dienā no attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Iepirkuma līguma vienpusēju izbeigšanu nosūtīšanas dienas Izpildītājam.

  - Ja kāds no līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Puses piemēro līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti, tad Puse nekavējoties elektroniski paziņo par to otrai Pusei (vienas Puses kontaktpersonai informējot otras Puses kontaktpersonu). Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

  - Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta vai likvidēta, vai tiek mainīti to vadītāji, līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši Puses tiesību un saistību pārņēmējam. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienas iepriekš.

  - Strīdus, kas rodas šī līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Par līguma grozījumiem vai papildinājumiem Puses vienojas rakstiski. Puses savstarpēji vienojas par līguma grozījumiem-noteikto termiņu pagarināšanu vai līguma izbeigšanu. Rakstiskās vienošanās tiek parakstītas un noformētas divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku un ir pievienojamas līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

  - Pasūtītājam ir tiesības izmantot šī līguma ietvaros sagatavoto nodevumu pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā izmantot tā daļas, publicēt un veikt citas darbības, bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju.

  - Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo līgumu un izriet no tā, trešajai personai.

  - Puses garantē, ka to pārstāvjiem ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos eksemplāros uz ..… (…….) lapām, t.sk. ar …….. pielikumiem uz ….. (……) lapām, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Valsts reģionālās attīstības aģentūra Elizabetes iela 19, Rīgā, LV-1010 Reģ. Nr. 90001733697 Valsts kase TRELLV22 Konts: |  |
| Direktore S. Zvidriņa |  |
| ________________________ | ____________________ |

Pieteikumu paraksta Pretendents, personu grupas dalībnieki un apakšuzņēmēji uz kura iespējām Pretendents balstās.  Ja pieteikumu neparaksta persona ar pārstāvības tiesībām, obligāti jāpievieno pilnvara.

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/working/ex_ante_en.pdf

Pretendents norāda visus apakšuzņēmējus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta otro un sesto daļu, kuriem pakalpojumu līguma gadījumā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu - ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.