APSTIPRINĀTS

Valsts reģionālās attīstības aģentūras

iepirkumu komisijas

2012. gada 23. jūlija sēdē

protokols Nr. 1.

_____________________________

/M. Rinčs/

Iepirkuma Publisko iepirkumu likuma

81. panta kārtībā

INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”  rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde

Nolikums

Iepirkuma identifikācijas Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI

Rīga, 2012

Vispārīgā informācija

| Pasūtītāja nosaukums: | Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| --- | --- |
| Pasūtītāja reģistrācijas numurs: | 90001733697 |
| Pasūtītāja juridiskā adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktinformācija: | tālrunis 67079000; fakss 67079001 |

Pasūtītāja kontaktpersona

| Kontaktpersona: | Valsts reģionālās attīstības aģentūras Administratīvā departamenta juriste Ārija Samardžijeva |
| --- | --- |
| Kontaktpersonas adrese: | Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010 |
| Kontaktpersonas tālruņa numurs: | tālrunis 67079045; fakss 67079001 |
| Kontaktpersonas e-pasta adrese: | arija.samardzijeva@vraa.gov.lv |

- Iepirkuma priekšmets un iepirkuma līgums

  - Iepirkuma priekšmets ir INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”  rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde, kura detalizēts apraksts norādīts Nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija). Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 73220000-0 (izstrādes konsultāciju pakalpojumi).

  - Iepirkuma līguma izpilde tiek finansēta no ERAF finansētā INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma” budžeta.

  - Plānotā iepirkuma līguma summa – līdz Ls 5700,00 (bez PVN). Par katru nodevumu saskaņā ar Tehnisko specifikāciju Pasūtītājs norēķinās atsevišķi pēc katra nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas 10 (desmit) darba dienu laikā, ievērojot Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas par nodevuma katra izstrādi.

  - Iepirkuma līguma termiņš – saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumā (Tehniskā specifikācija) norādītajiem darbu (nodevumu) izpildes termiņiem.

- Piedāvājuma iesniegšanas vieta un termiņš

  - Piedāvājuma dokumentus Pretendents iesniedz personīgi vai pa pastu slēgtā un aizzīmogotā iepakojumā, kas atbilst Nolikuma 3. punktā izvirzītajām noformēšanas prasībām, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, Elizabetes ielā 19, Rīgā, 1. stāvā Administratīvajā departamentā (lietvedībā) līdz 2012. gada 6. augustam plkst. 11.00.

  - Pretendentu piedāvājumi pēc Nolikuma 2.1. punktā minētā termiņa netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas saņemti pēc Nolikuma 2.1. punktā minētā termiņa, tiks noraidīti un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.

# Piedāvājuma noformēšana

  - Publiskā iepirkuma piedāvājumi jāiesniedz personīgi slēgtā aploksnē vai ierakstītā vēstulē, uz tā jābūt norādītai šādai informācijai: - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija, kā arī norādei: Piedāvājums iepirkumam - INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”  rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde” (ID Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI). Neatvērt līdz 2012. gada 6. augustam plkst. 11.00.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentam jāiesniedz viens piedāvājuma oriģināleksemplārs.

  - Piedāvājuma dokumentu lapām jābūt numurētām.

  - Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Piedāvājumā aiz titullapas jāievieto satura rādītājs.

  - Piedāvājuma titullapā jānorāda Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona), adrese un kontaktinformācija

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

    - pieteikums (Nolikuma 1. pielikums);

    - atlases un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (Nolikuma 5. punkts);

    - tehniskais piedāvājums (Nolikuma 5. pielikums);

    - finanšu piedāvājums (Nolikuma 4. pielikums).

  - Iepirkuma pieteikuma veidlapa jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir personu grupa, pieteikuma veidlapa jāparaksta katras personas, kas iekļauta grupā pārstāvim ar paraksta tiesībām vai to pilnvarotai personai.

  - Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu.

  - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Iepirkuma piedāvājuma derīguma termiņam jābūt ne mazākam kā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.

  - Pretendents pēc piedāvājuma iesniegšanas nevar grozīt piedāvājumu.

- Pretendentu atlases un kvalifikācijas prasības

  - Pretendents ir juridiska vai fiziska persona vai šādu personu apvienība, kura atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām un uz kuru neattiecas  Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktā noteiktie ierobežojumi Pretendenta dalībai iepirkumā.

  - Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs (ja attiecināms).

  - Pretendentam tā darbības pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) līdzīga satura darbu (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto rīcības plānu)  izstrādē.

  - Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā ir sniedzis konsultāciju pakalpojumus jautājumos, kas saistīti ar valsts vai pašvaldību, uzņēmēju un zinātnisko institūciju savstarpējo sadarbību vietējā un starptautiskā līmenī.

  - Pakalpojuma sniegšanai Pretendents nodrošina ekspertu darba grupas izveidi, kas sastāv no vismaz 2 (diviem) ekspertiem, kuri atbilst šādām prasībām:

    - Visiem ekspertiem ir augstākā izglītība un vismaz 1 (vienam) ekspertam ir sociālo zinātņu maģistra grāds, vēlams vadībzinātnē vai ekonomikā;

    - Vismaz 1 (vienam) ekspertam ir pieredze vismaz 3 (trīs) līdzīgu darbu (ar to saprotot iepirkuma priekšmetā minēto rīcības plāna izstrādi) veikšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā Latvijā un vēlams arī citās Eiropas Savienības valstīs;

    - Vismaz 1 (vienam) ekspertam ir pieredze sadarbībā (piemēram, konsultāciju sniegšanā attīstības plānu sagatavošanā, investīciju piesaistē, uzņēmējdarbības vides uzlabošanā, sadarbības tīklu veidošanā u.tml.) ar pašvaldībām, biznesa atbalsta organizācijām un valsts iestādēm.

- Pretendentam jāiesniedz šādi atlases un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti

  - Pretendenta parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums).

  - Gadījumā, ja Pretendentam saskaņā ar šo Nolikumu tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pretendents saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ panta 5.² daļu 10 darba dienu laikā iesniedz izziņu, ko izsniegusi Latvijas vai ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus (minēto izziņu Pretendents ir tiesīgs arī iesniegt vienlaicīgi ar piedāvājuma iesniegšanu dalībai iepirkumā).

  - LR Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no kompetentās iestādes datu bāzes (ja attiecināms).

  - Pretendenta piesaistīto ekspertu kvalifikāciju apliecinoši dokumenti – CV (saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu) un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas;

  - Vismaz 1 (viena) rīcības plāna pasūtītāja sagatavota atsauksme, kas apliecina Nolikuma 4.3. punktā minētā darba izstrādi;

  - Vismaz 1 (viena) konsultāciju pakalpojumu pasūtītāja sagatavota atsauksme, kas apliecina Nolikuma 4.4. punktā minēto pakalpojumu izpildi;

  - Pretendenta pārstāvja (vienas juridiskās personas vai juridisko personu apvienības) pilnvara vai juridisko personu apvienības sabiedrības vai sadarbības līguma kopija ar norādītu Pretendenta pārstāvja vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un uzņēmuma nosaukumu, ja Pretendentu iesniegtajā piedāvājumā pārstāv pilnvarota persona.

  - Personu apvienības katras pilnvarotās personas parakstīts apliecinājums par kopīgu dalību iepirkumā, ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība.

  - Ja Pretendents ir personu apvienība, Pretendents iesniedz:

    - katras personas, kas ir iekļauta personu apvienībā, rakstiskus apliecinājumus saskaņā ar  Nolikuma 1. pielikumu, ka uz personu, kas ir iekļauta personu apvienībā, neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektās daļas 1. un 2. punktā minētie nosacījumi;

    - Nolikuma 5.3. punktā noteiktos dokumentus par katru no personām, kas ir iekļauta personu apvienībā.

- Tehniskais piedāvājums

Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā „Tehniskā specifikācija”  noteiktajam darba uzdevumam un uzdevumu izpildes termiņiem saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumā norādīto Tehniskā piedāvājuma formu.

- Finanšu piedāvājums

  - Piedāvājumam jābūt izteiktam Latvijas latos, finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 4. pielikumā norādītajai formai.

  - Piedāvājuma cena ir kopējā samaksa par iepirkumu līguma izpildi, ietverot visus piemērojamos nodokļus izņemot PVN, ievērojot Tehniskās specifikācijas prasības.

- Pretendentu atlase un kvalifikācijas pārbaude

  - Pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

    - piedāvājuma dokumenti nav parakstīti un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas nav apliecinātas vai piedāvājuma dokumentus parakstījusi un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijas apliecinājusi persona, kurai nav tiesību parakstīties Pretendenta vārdā;

    - pretendents, atbilstoši Nolikuma prasībām, nav iesniedzis Nolikuma 5., 6. un 7. punktā norādītos dokumentus vai dokumentu saturs neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām;

    - pretendents iesniedzot pieprasīto informāciju, norādījis nepatiesas ziņas vai vispār nav sniedzis ziņas vai arī to saturs neatbilst Nolikuma prasībām.

  - Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka kāda no personām, kas iekļauta apvienībā, neatbilst Nolikuma 5.9.1. punkta prasībām.

- Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana

  - Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu  ar viszemāko cenu.

  - Iepirkuma komisija:

    - pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām, par atbilstošiem uzskatot tikai tos piedāvājumus, kuri atbilst visām šajā Nolikumā noteiktajām prasībām, neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti;

    - no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto cenu bez PVN. Par piedāvājumu ar viszemāko cenu uzskatāms tā Pretendenta piedāvājums, kura  finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ir viszemākā, salīdzinot ar pārējiem Pretendentu iesniegtajiem finanšu piedāvājumiem;

    - pieprasa no Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izziņu, ko izsniegusi Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja Pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - informē visus Pretendentus par iepirkumā izraudzīto Pretendentu, ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums, triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- Pretendentu tiesības un pienākumi

  - Pretendents var laikus pieprasīt iepirkuma komisijai papildus informāciju par Nolikumu.

  - Pretendents var atsaukt piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izslēdz Pretendenta tālāku līdzdalību iepirkuma procedūrā.

1.pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;

2.pielikums  - Tehniskā specifikācija;

3.pielikums – Eksperta CV un apliecinājuma veidlapa;

4.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa;

5.pielikums – Tehniskā piedāvājuma veidlapa.

1.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

Pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā

„INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”

rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde”

(identifikācijas Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

| Pretendents: |  |
| --- | --- |
| Adrese: |  |
| Reģ. Nr./personas kods: |  |
| Banka, bankas kods: |  |
| Bankas konta Nr.: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa Nr. |  |
| Faksa Nr.: |  |
| e-pasts: |  |

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakāmies piedalīties iepirkumā „INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma” rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde”.

- Piekrītam iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumiem, apliecinām gatavību sniegt pakalpojumus saskaņā ar Nolikuma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī apstiprina, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.

- Apstiprinām, ka piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas Pasūtītājam.

- Apliecinām, ka neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

- Apliecinām, ka nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par bankrotu un nav konstatēts, ka līdz Iepirkuma līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam Pretendents būs likvidēts.

- Apliecinām, ka Pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniegtu 100 latus.

| (pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas amata nosaukums un/vai statuss) |  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Vieta: _____________, Datums: _______

2.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

Iepirkuma

„INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”

rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde”

(identifikācijas Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

# Tehniskā specifikācija

- Iepirkuma mērķi, uzdevums un rezultāts

  - Iepirkuma ietvaros paredzēto darbu mērķis:

Izstrādāt rīcības plānu ar rekomendācijām par projektā „Starpreģionālās partnerības platforma” identificēto starptautiskās sadarbības stratēģiju labās prakses piemēru un pilotprojektu rezultātu tālāku izmantošanu reģionālās politikas attīstības dokumentos Latvijā un projekta partneru reģionos – Saksijas-Anhaltes reģionā (Vācija), Valensijas reģionā (Spānija) un Eszakas-Alfoldes reģionā (Ungārija).

  - Iepirkuma realizācijas ietvaros ir jāīsteno šāds uzdevums:

Izstrādāt rīcības plānu ar rekomendācijām  partnerreģionu inovācijas kapacitātes uzlabošanai, ES programmu un iniciatīvu ietvaros pieejamā finansējuma efektīvākai izmantošanai, kā arī jāidentificē starpreģionālās sadarbības instrumenti sadarbības turpināšanai starp IPP projekta reģioniem, ņemot vērā projekta gaitā identificētos labās prakses piemērus un pilotprojektu rezultātus.

  - Iepirkuma rezultāts:

Rīcības plāns ar rekomendācijām ne mazāk kā 20 lappušu apjomā, neskaitot pielikumus (labās prakses piemēri u.c.). Rīcības plānam un tā pielikumiem jābūt izstrādātiem latviešu un angļu valodā.

- Darba uzdevums

  - Apkopot un izvērtēt projekta rezultātus:

    - labās prakses piemēri par  starptautiskās sadarbības stratēģiju ieviešanu; sadarbību starp pašvaldībām, uzņēmējdarbību un zinātniskajām institūcijām;  iniciatīvām ES programmu ietvaros pieejamā finansējuma efektīvākai izmantošanai katrā no partnerreģioniem;

    - divi pilotprojekti: „Sadarbības uzlabošana starp ES programmu atbalsta iestādēm” un „Starptautiskās sadarbības stratēģiju izstrāde pašvaldībās”;

    - pieredzes apmaiņas vizītēs, darba grupās, semināros un konferencēs gūtā pieredze.

  - Apkopot informāciju par projektā iesaistītajām iestādēm un organizācijām un izstrādāt priekšlikumus to iesaistei rīcības plāna ieviešanā un to darbības un sadarbības uzlabošanā gan vietējā, gan starpreģionālā līmenī.

  - Izstrādāt rīcības plāna struktūru un izstrādes laika grafiku, kā arī saskaņot to ar visiem projekta partneriem.

  - Izstrādāt rīcības plānu un rekomendācijas Latvijas sadaļai.

  - Koordinēt rīcības plāna un rekomendāciju satura nodrošināšanu ar pārējiem partnerreģioniem.

  - Apkopot iegūto informāciju no visiem projekta partneriem un integrēt kopējā rīcības plānā.

  - Saskaņot rīcības plānu un rekomendācijas ar visiem projekta partneriem.

  - Sagatavot prezentācijas par rīcības plānu un rekomendācijām latviešu un angļu valodā, kā arī pēc Pasūtītāja lūguma sniegt prezentācijas semināros un konferencēs.

  - Sagatavot publikāciju angļu un latviešu valodā ne mazāk kā 4 lappušu (A4) apjomā.

- Iepirkuma nodevumi:

  - 2 (divu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas sagatavota rīcības plāna struktūra (angļu valodā) ar izstrādes laika grafiku.

  - Līdz 2012.gada 20.novembrim izstrādāts rīcības plāna un rekomendāciju projekts prezentēšanai projekta noslēguma konferencē, kas notiks 2012.gada 29.novembrī Valensijā (ceļa un uzturēšanās izdevumi tiek segti no Pretendenta līdzekļiem).

  - Līdz 2013.gada 18.janvārim sagatavots un saskaņots ar visiem partneriem un pārējām iesaistītajām pusēm rīcības plāna un rekomendāciju gala variants angļu valodā.

  - Līdz 2013.gada 25.janvārim sagatavots un saskaņots rīcības plāns ar rekomendācijām latviešu valodā par Latvijas sadaļu.

- Darbu izpildes gaita:

  - 2 (divu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas angļu valodā sagatavota rīcības plāna struktūra ar izstrādes laika grafiku.

  - 3 (trīs) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas saskaņota rīcības plāna struktūra ar visiem projekta partneriem.

  - 3 (trīs) nedēļu laikā pēc rīcības plāna struktūras saskaņošanas sagatavots rīcības plāna Latvijas sadaļas pirmais projekts angļu valodā.

  - 4 (četru) nedēļu laikā pēc rīcības plāna struktūras saskaņošanas sagatavots kopējā rīcības plāna pirmais projekts, ņemot vērā saņemto informāciju no pārējiem projekta partneriem.

  - 8 (astoņu) nedēļu laikā pēc rīcības plāna struktūras saskaņošanas izstrādāts rīcības plāna otrais projekts ar rekomendācijām Latvijas sadaļai, kā arī kopējais rīcības plāns un rekomendācijas, ņemot vērā apkopoto informāciju no pārējiem partneriem.

  - Veikt nepieciešamos precizējumus un papildinājumus atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.

  - Prezentēt sagatavotā rīcības plāna ar rekomendācijām projektu un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā līdz 2012.gada 20.novembrim.

  - Prezentēt izstrādātā rīcības plāna projektu ar rekomendācijām projekta noslēguma konferencē, kas notiks 2012.gada 29.novembrī Valensijā (konferences darba valoda – angļu). Ceļa un uzturēšanās izdevumi tiek segti no Pretendenta līdzekļiem.

  - Līdz 2013.gada 18.janvārim sagatavots un saskaņots ar visiem partneriem un pārējām iesaistītajām pusēm rīcības plāna un rekomendāciju gala variants.

  - Līdz 2013.gada 25.janvārim sagatavots un saskaņots rīcības plāns ar rekomendācijām latviešu valodā par Latvijas sadaļu.

  - Prezentēt sagatavoto rīcības plānu ar rekomendācijām un iesniegt Pasūtītājam prezentāciju latviešu un angļu valodā MS Power Point (vai ekvivalentā) formātā līdz 2013.gada 18.janvārim.

  - Sagatavot publikāciju angļu un latviešu valodā par izstrādāto rīcības plānu un rekomendācijām līdz 2013.gada 18.janvārim.

  - Izstrādājot rīcības plānu un rekomendācijas, jāņem vērā INTERREG IVC programmas rokasgrāmatā izvirzītie nosacījumi attiecībā uz rīcības plānu izstrādi.

- Projekta „Starpreģionālās partnerības platforma” apraksts

| Pilns projekta nosaukums | Starpreģionālās partnerības platform (Interregional Partnership Platform - IPP) |
| --- | --- |
| Īss projekta ietvaros plānoto darbību apraksts | Projekta mērķi: Uzlabot IPP reģionu inovācijas kapacitāti un aktivitāti ES programmu finansējuma piesaistē, tādējādi tiecoties uz stratēģisku pieeju finansējuma apguvē nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā (2014-2020), īpaši strarpreģionālajos projektos. Sniegt partnerreģionu iestādēm un organizācijām praktisku iespēju atrast partnerus kopīgu projektu īstenošanai dažādās jomās (nodarbinātība un uzņēmējdarbība, enerģija, zinātne un pētniecība, radošā industrija, e-pakalpojumi un e-pārvalde). Galvenās IPP projekta aktivitātes: - Salīdzinošie pētījumi (Benchmark studies) par projekta partnerreģionu līdzdalības līmeni un labās prakses piemēriem ES programmās un iniciatīvās un par starptautiskās sadarbības stratēģijām reģionos - Divu pilotprojektu ieviešana: 1.Sadarbība starp ES programmu atbalsta iestādēm (autors: Saksija-Anhalte). Latvijas dalībnieki: ES programmu kontaktpunkti, VRAA, LIAA, plānošanas reģionu info centri, LPS. Rezultāti: - Jauni instrumenti (finanses, komunikācija, sadarbības tīkli u.c.) dalības ES programmās veicināšanai - Koncepcija par sadarbību starp IPP reģionu ES pakalpojumu aģentūrām - Rekomendācijas sadarbības optimizēšanai starp viena reģiona iestādēm 2. Starptautiskās sadarbības stratēģijas izstrāde pašvaldībām (autors: Paternas pašvaldība. Latvijas dalībnieki: Daugavpils pilsētas pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, t.sk., Valmieras Biznesa un inovāciju inkubators, Cēsu novada pašvaldība). Rezultāti: - Starptautiskās sadarbības stratēģijas metodoloģija: kas pašvaldībai jādara, lai strādātu profesionālāk un nodrošinātu kontroli un stratēģisku pieeju starptautiskajā sadarbībā un ES programmās, kā arī lai piesaistītu investorus un veicinātu savu uzņēmumu konkurētspēju ārējos tirgos) - Starptautiskās sadarbības rīcības plāni Daugavpils pilsētas pašvaldībai, Valmieras pilsētas pašvaldībai, Cēsu novada pašvaldībai. - IT rīks projektu partneru meklēšanai (atbildīgais partneris – Valensija) - Pieredzes apmaiņa - Rīcības plāns un rekomendācijas struktūrfondu politikas galvenajiem attīstības virzieniem (atbildīgais partneris – Latvija): |
| Projekta partneri un to loma | Vadošais partneris: - Saksijas-Anhaltes pavalsts (Vācija): Zinātnes un ekonomikas un ministrija - 1.pilotprojekta : Sadarbības starp ES programmu atbalsta iestādēm” autors - Labās prakses piemēru izpēte Projekta partneri: - Eszakas-Alfoldes reģions (Ungārija): aģentūra INNOVA: - Publicitātes pasākumi - Valensijas reģions (Spānija): Valensijas Kopienas fonds: - Salīdzinošie pētījumi - Labās prakses piemēru izpēte - Pieredzes apmaiņas vizītes - Partneru meklēšanas IT instrumenta izstrāde - Paternas pašvaldība (Valensijas reģions) - 2.pilotprojekta „Starptautiskās sadarbības stratēģijas izstrāde pašvaldībās) autors - Latvija: Valsts reģionālās attīstības aģentūra - Pilotprojektu ieviešana - Rīcības plāna un rekomendāciju struktūrfondu politikas galvenajiem attīstības virzieniem izstrāde |

3.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

Iepirkuma

„INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”

rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde”

(identifikācijas Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

- EKSPERTA CV UN APLIECINĀJUMS

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…>/<…> | <…> |
| <…> | <…>/<…> | <…> |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> | <…> |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/līdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |
| <…>/<…> | <…> | <…> | <…> |

- Profesionālās darbības atbilstība Nolikuma 4.5.2. vai 4.5.3. punktam:

| Pasūtītāja nosaukums un kontaktpersona | Īss veiktā pētījuma apraksts | Laiks (no/līdz) |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

Ar šo es apņemos saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Valsts reģionālās attīstības aģentūras rīkotam iepirkumam „INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”  rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde”  (identifikācijas Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI) piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā eksperts, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Vārds, uzvārds:___________________

Paraksts: ________________________

Datums:____________________

4.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

# Finanšu piedāvājums (veidlapa)

Iepirkumam

„INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”

rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde”

(identifikācijas Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

| Nr.p.k. | Nodevumi | Cena bez PVN, LVL | PVN, LVL | Cena ar PVN, LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 (divu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas rīcības plāna struktūras (angļu valodā) ar izstrādes laika grafiku sagatavošana (Tehniskās specifikācijas 3.1. punkts) |  |  |  |
| 2. | Līdz 2012.gada 20.novembrim rīcības plāna un rekomendāciju projekta prezentēšanai projekta noslēguma konferencē, kas notiks 2012.gada 29.novembrī Valensijā, izstrādāšana, tajā skaitā, ceļa un uzturēšanās izdevumi uz Valensiju Spānijā. (Tehniskās specifikācijas 3.2. punkts) |  |  |  |
| 3. | Līdz 2013.gada 18.janvārim ar visiem partneriem un pārējām iesaistītajām pusēm rīcības plāna un rekomendāciju gala varianta angļu valodā sagatavošana un saskaņošana (Tehniskās specifikācijas 3.3. punkts) |  |  |  |
| 4. | Līdz 2013.gada 25.janvārim rīcības plāna ar rekomendācijām latviešu valodā par Latvijas sadaļu sagatavošana un saskaņošana (Tehniskās specifikācijas 3.4. punkts) |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |

Ja Pretendents ir fiziska persona, Finanšu piedāvājuma iepirkuma ailē „Cena bez PVN, LVL (” Pretendents norāda pakalpojuma sniegšanas cenu, ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos nodokļu maksājumus, kas piemērojami fiziskai personai izmaksājamai atlīdzībai, tajā skaitā,  darba devēja maksājamā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu daļa. Minētajā gadījumā ailes „PVN, LVL” un „Cena ar PVN, LVL” nav  jāaizpilda.

Ar šo apliecinu piedāvātās cenas pamatotību un spēkā esamību:

| vieta | datums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amats |  | Paraksts |  | amatpersonas vārds, uzvārds |
|  |  | z.v. |  |  |

5.pielikums

Iepirkuma Nolikumam

(Id.Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

# Tehniskais piedāvājums (veidlapa)

Iepirkumam

„INTERREG IVC projekta „Starpreģionālās partnerības platforma”

rīcības plāna un rekomendāciju izstrāde”

(identifikācijas Nr. VRAA/2012/45/ERAF/MI)

| Tehniskās specifikācijas punkts | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums* |
| --- | --- | --- |
| 2. | Darba uzdevums |  |
| 2.1. | Apkopot un izvērtēt projekta rezultātus: - labās prakses piemērus par starptautiskās sadarbības stratēģiju ieviešanu; sadarbību starp pašvaldībām, uzņēmējdarbību un zinātniskajām institūcijām; iniciatīvām ES programmu ietvaros pieejamā finansējuma efektīvākai izmantošanai katrā no partnerreģioniem; - divi pilotprojekti: „Sadarbības uzlabošana starp ES programmu atbalsta iestādēm” un „Starptautiskās sadarbības stratēģiju izstrāde pašvaldībām”; - pieredzes apmaiņas vizītēs, darba grupās, semināros un konferencēs gūtā pieredze. |  |
| 2.2. | Apkopot informāciju par projektā iesaistītajām iestādēm un organizācijām un izstrādāt priekšlikumus to iesaistei rīcības plāna ieviešanā un to darbības un sadarbības uzlabošanā gan vietējā, gan starpreģionālā līmenī. |  |
| 2.3. | Izstrādāt rīcības plāna struktūru un izstrādes laika grafiku, kā arī saskaņot to ar visiem projekta partneriem. | Apraksts vai apliecinājums |
| 2.4. | Izstrādāt rīcības plānu un rekomendācijas Latvijas sadaļai. | Apraksts vai apliecinājums |
| 2.5. | Koordinēt rīcības plāna un rekomendāciju satura nodrošināšanu ar pārējiem partnerreģioniem. | Apraksts vai apliecinājums |
| 2.6. | Apkopot iegūto informāciju no visiem projekta partneriem un integrēt kopējā rīcības plānā. | Apraksts vai apliecinājums |
| 2.7. | Saskaņot rīcības plānu un rekomendācijas ar visiem projekta partneriem. | Apraksts vai apliecinājums |
| 2.8. | Sagatavot prezentācijas par rīcības plānu un rekomendācijām latviešu un angļu valodā, kā arī pēc Pasūtītāja lūguma sniegt prezentācijas semināros un konferencēs. | Apraksts vai apliecinājums |
| 2.9. | Sagatavot publikāciju angļu un latviešu valodā ne mazāk kā 4 lappušu (A4) apjomā. |  |
| 3. | Iepirkuma nodevumi: |  |
| 3.1. | 2 (divu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas sagatavota rīcības plāna struktūra (angļu valodā) ar izstrādes laika grafiku. | Apraksts vai apliecinājums |
| 3.2. | Līdz 2012.gada 20.novembrim izstrādāts rīcības plāna un rekomendāciju projekts prezentēšanai projekta noslēguma konferencē, kas notiks 2012.gada 29.novembrī Valensijā (ceļa un uzturēšanās izdevumi tiek segti no Pretendenta līdzekļiem). | Apraksts vai apliecinājums |
| 3.3. | Līdz 2013.gada 18.janvārim sagatavots un saskaņots ar visiem partneriem un pārējām iesaistītajām pusēm rīcības plāna un rekomendāciju gala variants angļu valodā. |  |
| 3.4. | Līdz 2013.gada 25.janvārim sagatavots un saskaņots rīcības plāns ar rekomendācijām latviešu valodā par Latvijas sadaļu. |  |

*-Pretendenta apraksts par to, kā tiks izpildīta konkrētā prasība, vai apliecinājums, ka Pretendents konkrēto prasību izpildīs.

| vieta | datums |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| amats |  | Paraksts |  | amatpersonas vārds, uzvārds |
|  |  | z.v. |  |  |