Pārskats par automātisko ugunsaizsardzības sistēmu,

kas uzstādītas Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” ietvaros, ekspluatāciju 2016.gadā

„Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – projekts) īstenošana tika uzsākta 2012.gada 1.februārī, kad Finanšu ministrija noslēdza līgumu ar Šveices valdību par individuālā projekta „Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs” īstenošanu. Pēdējais projekta pārskats Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (turpmāk tekstā – Aģentūra) tika apstiprināts 2015.gada 31.maijā. Līdz ar to saskaņā ar 2016.gada aprīlī parakstīto Vienošanos par līguma grozījumiem novadu pašvaldībām noteiktais projekta rezultātu uzturēšanas termiņš ir līdz 2020.gada 31.maijam.

No 2013.gada jūlija līdz 2014.gada martam projekta ietvaros 57 novadu pašvaldību 115 vispārējās izglītības iestādēs, kurās ugunsaizsardzības sistēmas nebija ierīkotas vai bija ierīkotas daļēji, projekta ietvaros tika uzstādītas šādas automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas:

- automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma;

- automātiskā balss ugunsgrēka izziņošanas sistēma;

- izgaismotu izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmju sistēma.

Ugunsaizsardzības sistēmas skar ne tikai gulēšanas zonas, bet arī tām tuvumā pieguļošās zonas, kurās bērni uzturas mācību laikā.

Lai nodrošinātu projektu rezultātu uzraudzību, Aģentūra veic sekojošus pasākumus:

- apkopo novadu pašvaldību pārskatos sniegto informāciju par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju pārskata gadā;

- veic pārbaudes par ugunsdrošības sistēmu ekspluatāciju.

Kopsavilkums.

No 2017.gada janvāra līdz martam Aģentūra saņēma pārskatus par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju no 57 novadu pašvaldībām, t.sk. no:

- Rīgas reģiona 10 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 17 izglītības iestādēs,

- Vidzemes reģiona 16 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 39 izglītības iestādēs un vienas slēgtās izglītības iestādes internāta ēkā (Mārkalnes pamatskola Alūksnes novadā),

- Zemgales reģiona 9 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 13 izglītības iestādēs un vienas slēgtās izglītības iestādes internāta ēkā (Mežotnes internātvidusskola Bauskas novadā),

- Kurzemes reģiona 8 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju, 16 izglītības iestādēs,

- Latgales reģiona 14 pašvaldībām par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju 28 izglītības iestādēs un divu slēgto izglītības iestāžu ēkās (Silajāņu pamatskola Riebiņu novadā un Mežvidu pamatskola Viļakas novadā).

Uzraudzības periodā šis ir trešais pārskats, ko iesniedz novadu pašvaldības. Pārskatos tām jāsniedz vispārīga informācija par bērnu skaitu izglītības iestādēs, par izvietotajām un izmantotajām gulēšanas vietām internātos vai pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī detalizētas ziņas par ugunsaizsardzības sistēmu darbību pārskata gadā, konkretizējot informāciju par gadījumiem, kad sistēma ir konstatējusi ugunsgrēka vai citu ārkārtas gadījumu. Šīs ziņas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai izpildās projektā noteiktais ietekmes rādītājs “izglītības iestādēs ugunsgrēka negadījumu skaits ir samazinājies no 24 (vidēji pēdējo 5 gadu laikā) līdz 18 (vidēji nākamajos 5 gados)”. Pārskatos sniegta informācija arī par sistēmu uzturēšanas un remonta izdevumiem, par noslēgtajiem līgumiem ar apkopes veicējiem. Aģentūrai ir svarīgi zināt, vai tiek izpildīts Līguma par individuālā projekta ieviešanu nosacījums, ka „Projekta partneris apņemas nodrošināt, ka vispārējās izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta ietvaros tiks uzstādīta sistēma, paliks Projekta partnera īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 (piecus) gadus no sistēmas uzstādīšanas brīža”.

Aģentūra ir apkopojusi pārskatos sniegto informāciju par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju pašvaldību 111 vispārējās izglītības iestādēs un telpu izmantošanu četrās slēgtajās izglītības iestādēs 2016.gadā.

Apkopotā informācija par ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatāciju atbilstoši pārskatos norādītajam.

Apkopojot novadu pašvaldību iesniegtos pārskatus, Aģentūra konstatēja, ka pārskata periodā, 111 izglītības iestādē, kuru telpās ir uzstādītas sistēmas, kopumā mācījās 14 829 bērni, no tiem 13 254 ir skolēni, bet 1275 – pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi (skatīt 1.tabulu un 1.pielikumu). Salīdzinot ar 2015.gadu, kopējais bērnu skaits ir pieaudzis par 133 (2015.gadā – 14 696). Pieaugumu veido skolas vecuma bērni, kuru skaits pieaudzis par 297, bet pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu skaits savukārt samazinājies par 164. Slēgto izglītības iestāžu telpās, kuras tiek izmantotas citiem mērķiem, 2016.gadā uzturējušies 87 cilvēki.

| Reģions | Skolēnu skaits vispārizglītojošās skolās | Bērnu skaits pirmsskolas izglītības iestādēs | Kopā |
| --- | --- | --- | --- |
| RĪGA | 1882 | 591 | 2473 |
| KURZEME | 2229 | 185 | 2414 |
| LATGALE | 3627 | 221 | 3848 |
| VIDZEME | 3503 | 522 | 4025 |
| ZEMGALE | 2013 | 56 | 2069 |
|  | 13 254 | 1275 | - 829 |

1.tabula. Skolēnu (bērnu) skaits izglītības iestādēs 2016.gadā.

111 izglītības iestādēs kopumā un četru slēgto izglītības iestāžu ēkās ir izvietotas 5922 (2015.gadā – 5797) nakšņošanas vietas, no tām pārskata periodā tika izmantotas 5357 (2015.gadā – 5054) vietas (skatīt 1.pielikumu un 2.tabulu). Izvietoto gultu skaits ir pieaudzis visos reģionos, izņemot Zemgales reģionā. Pārskata periodā aizņemto gultu skaits pieaudzis Rīgas, Kurzemes un Zemgales reģionā, bet samazinājies Latgales un Vidzemes reģionā.

Izvietoto gultasvietu skaits simtos mērāms Vecbebru profesionālajā vidusskolā (Zemgales reģions, Kokneses novads) – 350, šajā pārskata periodā aizņemto gultasvietu skaits ir samazinājies līdz 140 (2015.gadā bija aizņemtas 190). Liepnas internātpamatskolā (Vidzemes reģions, Alūksnes novads) izvietotas 200 gultas vietas, no tām aizņemtas gan tikai 96, mazliet vairāk nekā 2015.gadā. Vietu skaits palielinājies arī Mālpils internātpamatskolā (Rīgas reģions, Mālpils novads) – līdz 200, no tām aizņemtas 165.

Pāri simtam gultasvietu izvietots arī Biržu internātpamatskolā (Zemgales reģions, Salas novads) – 165 (aizņemtas 165), Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā (Rīgas reģions, Stopiņu novads) – 151 (aizņemtas 151), Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā (Kurzemes reģions, Kuldīgas novads) – 151 (aizņemtas 151), Cēsu internātpamatskolā– rehabilitācijas centrā (Vidzemes reģions) – 147 (aizņemtas 147), Cieceres internātpamatskolā (Kurzemes reģions, Saldus novads) – 155 (no tām aizņemtas 148).

Simts un vairāk gultasvietu izvietots arī Purmsātu pamatskolā (Priekules novads), pirmsskolas izglītības iestādē (turpmāk tekstā – PII) “Cerībiņa” (Saldus novads) – visas Kurzemes reģionā un Tilžas internātpamatskolā (Balvu novads, Latgales reģions).

| Reģions | Izvietotas gultas vietas | Aizņemtas gultas vietas |
| --- | --- | --- |
| RĪGA | 1003 | 1633 |
| KURZEME | 1088 | 781 |
| LATGALE | 1025 | 756 |
| VIDZEME | 1644 | 1221 |
| ZEMGALE | 1162 | 966 |
|  | 5922 | 5357 |

2.tabula. 2016.gadā telpās izvietoto gultas vietu un aizņemto gultas vietu skaits.

No 2.tabulā norādītajiem datiem redzams, ka izveidoto gultasvietu skaits pārsniedz aizņemto. Tas ir skaidrojams ar to, ka daži internāti pilda dienesta viesnīcas funkciju un tiek izmantoti vasaras nometnēm un citiem ārpusskolas pasākumiem. Vasaras nometnēm un citiem pasākumiem telpas izmanto Engures vidusskola un Salacgrīvas vidusskola. Piemēram, Salacgrīvas vidusskolā pārskata periodā internātu izmantojuši vidēji 250 bērni (2015.gadā – 300), Engures vidusskolas internātu – 680 bērni (2015.gadā – 540).

Pilnībā izveidotās gultasvietas tiek izmantotas 18 izglītības iestādēs, kas ir par trijām vairāk nekā 2015.gadā:

Rīgas reģionā tās ir divas izglītības iestādes: PII “Zelta sietiņš” (Ogres novads) 15 gultasvietas un Upesleju internātpamatskola – rehabilitācijas centrs (Stopiņu novads) – 151 gultasvietas.

Latgales reģionā četras izglītības iestādes: Ciblas novada Blontu PII – 45 gultasvietas; Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola (Rēzeknes novads) – 40 gultasvietas; Salas pamatskolā (Preiļu novads) – 25 gultasvietas, un Upītes pamatskolā (Viļakas novads) – 12 gultasvietas.

Vidzemes reģionā septiņas izglītības iestādes: Cēsu internātpamatskolā- rehabilitācijas centrā (Cēsu novads) – 147 gultasvietas; Malienas PII “Mazputniņš” (Alūksnes novads) – 23 gultasvietas; Vecpiebalgas vidusskola – 94 gultasvietas; Smiltenes novadā divas izglītības iestādes – Palsmanes pamatskola (25 gultasvietas) un Palsmanes internātpamatskola (86 gultasvietas); Gulbenes novadā K. Valdemāra pamatskolā un Rankas pamatskolā – katrai 10 līdz 15 gultasvietas.

Zemgales reģionā piecās izglītības iestādēs: Biržu internātpamatskolā (Salas novads) – 160 gultasvietas; Auces vidusskolā (Auces novads) – 50 gultasvietas; Pamūšas speciālā internātpamatskola (Bauskas novads) – 90 gultasvietas; PII “Valodiņa” un Bērzupes speciālajā internātpamatskolā (abas Dobeles novadā) – attiecīgi 56 un 55 gultasvietas.

Dažās izglītības iestādēs šajā pārskata periodā ir palielinājies tukšo vietu skaits, kas varētu būt saistīts ar demogrāfisko situāciju valstī kopumā, kā arī iedzīvotāju skaita samazināšanos lauku reģionos. Salīdzinot ar 2015.gadu, piemēram, Tilžas internātpamatskolā (Balvu novads) gulēšanai paredzēto vietu skaits ir samazinājies par 21 vietu, Stiklu internātpamatskolā (Ventspils novads) par 18 vietām, Kārsavas vidusskolā par 13 vietām, Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskolā par 11 vietām.

Kurzemes reģionā pilnībā noslogotas gulēšanas telpas nav nevienā izglītības iestādē. Internāta telpas skolēnu nakšņošanai netiek izmantotas arī Ventspils novada Ugāles vidusskolā, šobrīd tās izmanto skolas fakultatīvo nodarbību un atbalsta personāla vajadzībām (psihologa kabinets, sociālā darbinieka kabinets), kā arī vasaras nometnēm. Skolēni nenakšņo arī Piltenes vidusskolas internātā, jo Ventspils novada pašvaldība nodrošina transportu, lai bērni nokļūtu uz izglītības iestādi un uz mājām. Ēkas daļu, kura aprīkota ar signalizāciju, izmanto jaunsargu un jauniešu centra nodarbībām.

Visās projektā iesaistītajās izglītības iestādēs ir izstrādātas normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības instrukcijas un rīcības plāns ugunsgrēka gadījumiem.

Pēc pārskatos minētās informācijas secināms, ka teorētiskās un praktiskās apmācības skolēniem un darbiniekiem ugunsdrošības jomā ir organizējušas 108 (no kopā 111) izglītības iestādes, pagājušajā pārskata periodā bija 97. 2016.gadā mācības nav organizētas Blontu pirmsskolas izglītības iestādē (Ciblas novads), Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestādē (Balvu novads) un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolā. Izglītības iestādes nav paskaidrojušas iemeslus mācību neveikšanai.

27 izglītības iestādes pārskatā norādījušas, ka ugunsdrošības teorētiskās un praktiskās apmācības veic divas reizes gadā. Jāatzīmē, ka daudzas skolas katru gadu apmācības organizē gan skolēniem, gan darbiniekiem ar VUGD inspektoru piedalīšanos. Arī klašu audzinātāju stundu tematiskajā plānojumā ir ietverti ugunsdrošības jautājumi.

Daži piemēri no pārskatiem par izglītības iestādēm, kuras ugunsdrošības apmācībām ir piegājušas apjomīgāk: “Tika veikta skolotāju un apkalpojošā personāla instruēšana rīcībai ugunsgrēka gadījumā, kā arī radīta ārkārtas situācija, kuras rezultātā evakuējās visi skolēni un personāls. Pēc tam ugunsdzēsēju pārstāvis veica pārrunas ar skolēniem, noslēgumā tika demonstrēta pareiza uguns dzēšana ar ABC pulvera dzēšamo aparātu” (Engures vidusskola); “Tika organizēta skolēnu evakuācija no skolas, ieslēdzot skolas sirēnu. Bērniem bija praktiskās apmācības ar ugunsdzēšamajiem aparātiem, dzēšot atklātu uguni. Darbiniekiem bija apmācības ugunsdrošībā, kā rīkoties ārkārtas situācijās” (Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs). Atsevišķās skolās atbildīgais darbinieks par ugunsdrošību sniedz informāciju par rīcību ugunsgrēka gadījumā, kā arī iepazīstina ar ugunsdrošības sistēmu. Riebiņu vidusskolas pārskatā minēts arī, ka “apmācībā tiek lietots interaktīvu elektronisku materiālu komplekts, interaktīvā mācību spēle "Īsi stāsti drošai dienai" 7.-9. klašu skolēniem un metodiskais materiāls pedagogiem.

Jāsecina, ka darbinieku un skolēnu instruktāža, kā arī trauksmes signalizācijas ieslēgšana ar tai sekojošu evakuāciju ir arī visbiežāk izmantotais ugunsdrošības apmācību veids. Spriežot pēc pārskatos sniegtajām atbildēm, daudzās skolās skolēni divas reizes gadā tiek iepazīstināti ar ugunsdrošības noteikumiem, bet darbiniekiem mācības notiek vienu reizi gadā – mācību gada sākumā un otrā semestra sākumā. Jau trešo gadu izskatot iesniegtos pārskatus, redzam, ka aktīvi evakuācijas mācību organizēšanā iesaistās Madonas, Alūksnes, Balvu, Kārsavas un Saldus VUGD darbinieki. Ar ugunsdrošību saistītās mācības skolās tiek organizētas arī “Drošības dienas” ietvaros, kā to savā pārskatā norāda vairākas izglītības iestādes, piemēram, Dzelzavas speciālajā internātpamatskolā (Madonas novads) tiek organizēta telpu piedūmošana, notiek personāla un izglītojamo konsultēšana kā rīkoties, ja sāk skanēt ugunsdrošības trauksme, notiek evakuācijā, pēc tam speciālisti sniedz izvērtējumu.

2016.gadā ir bijuši 10 gadījumi (2015.gadā – 12 gadījumi), kad sistēma ir reaģējusi: četri gadījumi bijuši Vidzemes reģionā, pa diviem gadījumiem Rīgas, Kurzemes un Latgales reģionā, neviens gadījums nav atzīmēts Zemgales reģiona pašvaldību pārskatos. Pārskatos minēti šādi gadījumi: apkures sistēmas remonta laikā sistēmas ieslēgšanos izraisīja lielā putekļu koncentrācija telpās, bijis piedūmojums malkas kurtuvē, vairākas epizodes saistītas ar sistēmas noreaģēšanu uz piedūmojumu virtuvē, gatavojot ēdienu, itin bieži pieminēta pankūku cepšana, ir gadījumi, kad sistēma noreaģē uz elektrības strāvas maiņām. Trijos gadījumos viltus trauksme saistīta ar skolēnu neapzinīgumu (bez pamatojuma ieslēgta trauksmes poga, mesti spilveni pret griestiem guļamtelpā).

Nevienā gadījumā trauksme nav izcēlusies ugunsgrēka dēļ.

Tāpat bijuši 18 gadījumi (2015.gadā – 19 gadījumi), kad bijuši traucējumi sistēmu darbībā bojājumu dēļ. Rīgas reģionā – 8, Kurzemes reģionā – 3, Vidzemes reģionā – 4, Zemgales reģionā – 3, Latgales reģiona pašvaldību pārskatos bojājumi nav uzrādīti. Bojājumi konstatēti akumulatorā, dūmu detektorā, signāldevējā, displejā. Vairākas pašvaldības atzīmē, ka traucējumi radušies elektrības pārrāvuma dēļ, kas tika ātri novērsts pašu spēkiem. Traucējumu laiks ildzis no 45 minūtēm līdz 17 stundām, atsevišķos gadījumos - dažas dienas, vai vairāk, kad bija nepieciešams nomainīt kādu iekārtu. Diemžēl mēnesis ir bijis vajadzīgs, lai novērstu bojājumu balss izziņošanas sistēmas vadības panelī Biržu internātpamatskolā (Salas novads). Bojājumus novērsa sistēmu apkalpojošās firmas meistari vai tika izmantots garantijas remonts.

2015.gadā 47 iestādes, kurās ir uzstādīta automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, bija pieslēgtas centrālai ugunsgrēka trauksmes pultij. Šajā pārskata periodā jau ir 73 iestādes, kurās veikts centralizētais pieslēgums.

Šajā pārskata periodā un arī iepriekšējā periodā astoņas izglītības iestādes nav noslēgušas līgumu ar pakalpojuma sniedzēju par ugunsaizsardzības sistēmu apkopi. Kurzemes reģionā viena izglītības iestāde nav noslēgusi līgumu, jo “skolā notikusi reorganizācija, mainījusies vadība, visdrīzākajā laikā tiks noslēgts līgums”. Vidzemes reģionā līgumi nav trijām izglītības iestādēm. Vienā no tām līgums par apkopi nav slēgts, jo skolā uzstādītas tikai izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes, kurām regulāra apkope nav nepieciešama, bet vajadzības gadījumā ir iespēja slēgt vienreizēju līgumu, divas iestādes līgumu nav slēgušas finansiālu apsvērumu dēļ. Latgales reģionā Riebiņu novada pašvaldība par slēgto Silajāņu pamatskolu nav slēgusi līgumu, bet Viļakas novada pašvaldība ir noslēgusi apsardzes līgumu un norīkojusi pagasta pārvaldes vadītāju par atbildīgo par slēgtās Mežvidu pamatskolas ēkas un tajā uzstādīto sistēmu saglabāšanu. Rugāju novada pašvaldība apliecina, ka sistēmu apsekošanu veic iestādes saimniecisko lietu pārzine un nepieciešamības gadījumā apkope tiks veikta, piesaistot firmu. Rīgas un Zemgales reģionā visas izglītības iestādes ir noslēgušas apkopes līgumu, izņemot slēgto Mežotnes internātvidusskolas internātu (Bauskas novads), kurā sistēmas uzturēšanu nodrošina skolas uzraugs.

Pārskata periodā ir radušies arī ar ugunsaizsardzības sistēmu uzturēšanu saistīti izdevumi, kuri jāsedz pašvaldībai, kā to nosaka ar novadu pašvaldībām noslēgtais līgums par individuālā projekta ieviešanu.

2016.gadā apkopi ir veikušas 99 izglītības iestādes, kopumā izdodot 40 080 EUR. 2015.gadā sistēmu apkopi veica 102 izglītības iestādes 42 256,55 EUR apmērā. Jāatzīmē, ka novadu grāmatvedībā netiek nodalīti izdevumi atsevišķi par projektā uzstādītajām sistēmām, līdz ar to pārskatos pašvaldības varētu būt norādījušas kopējo summu par apkopes izdevumiem, kas attiecas uz visu izglītības iestādes sistēmu, kā arī kopējā summā varētu būt iekļauti apsardzes izdevumi. Tāpēc reālā uz projekta ietvaros uzstādītās sistēmas uzturēšanu attiecināmā summa, domājams, ir mazāka.

Tāpat kā iepriekšējā periodā vislielākie izdevumi 2016.gadā ir bijuši Vidzemes reģionā – 12 492 EUR. Apkope veikta 34 izglītības iestādēs, apkopes izdevumi nav uzrādīti piecām izglītības iestādēm, no kurām viena skola ir slēgta, divos bērnudārzos uzstādītas tikai izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes. Rīgas reģionā apkope veikta visās 17 izglītības iestādēs, kopumā izdodot līdzekļus 11 117 EUR apmērā. Zemgales reģionā par 11 izglītības iestādēm kopējie izdevumi ir 7009 EUR apmērā (apkopes izdevumi nav bijuši slēgtajai Mežotnes internātvidusskolai un Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolai, kurā ir izvietotas tikai izgaismotas izeju un evakuācijas kustības virzienu norādītājzīmes.

Vismazākie izdevumi, neskatoties uz iespaidīgu izglītības iestāžu skaitu (apkope veikta 22 skolās un bērnudārzos) bijuši Latgales reģionā – 5074 EUR. Starp sešām izglītības iestādēm, kurām nav norādīti izdevumi, ir gan slēgtā skola, gan skolas, kurās apkope tiek veikta pašu spēkiem. Kurzemes reģionā par 13 izglītības iestādēm apkopes izdevumi ir 4388 EUR apmērā. Izdevumi nav norādīti trijiem objektiem.

Par apkopi izdotās summas pārskata periodā variē no 50 EUR (Suntažu internātpamatskola – rehabilitācijas centrā, kur uzstādīta balss izziņošanas sistēma) līdz pat 4030 EUR Upesleju internātpamatskolā Stopiņu novadā, kurš ir viens no lielākajiem objektiem projektā.

Rīgas, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģiona pašvaldību izglītības iestādēm ir bijuši arī ar remontiem saistīti izdevumi, kopsummā par 1414 EUR. Visvairāk līdzekļus ir iztērējusi Biržu internātpamatskola (Zemgales reģions) problēmas novēršanai, kas radusies balss izziņošanas sistēmas vadības panelī – 334 EUR. Nelieli izdevumi ir bijuši arī piecām Rīgas reģiona izglītības iestādēm, kopumā iztērēti 718 EUR.

Iepriekšējos gados pašvaldības uzrādīja arī citus ar ugunsaizsardzības sistēmām saistītus izdevumus – 2015.gadā par 3870,62 EUR, 2014.gadā – 3075, 89 EUR. Šajā pozīcijā iekļautie izdevumi bija par ugunsdzēsības aparātu apkopi, elektrotehniskajiem mērījumiem un tml. izdevumi. 2016.gadā citus izdevumus 512 EUR apmērā ir atzīmējusi tikai Ogres novada pašvaldība par VPII "Taurenītis" Madlienā, konkrētāk nenorādot, par ko iztērēti šie līdzekļi.

Lai sekotu, kā tiek nodrošināts Līguma par individuālā projekta ieviešanu nosacījums, ka vispārējās izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta ietvaros tika uzstādīta sistēma, paliks Projekta partnera īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 (piecus) gadus no sistēmas uzstādīšanas brīža”, pārskata veidlapā novadu pašvaldības tika lūgtas izvērtēt riskus, ka izglītības iestādes ēka vai tās daļa netiks izmantota vispārējās izglītības vajadzībām turpmākajos gados.

Jau iepriekšējā periodā Aģentūra saņēma informāciju, ka 2014.gadā ir slēgtas divas izglītības iestādes, kurās projekta ietvaros ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas. Slēgtās Silajāņu pamatskolas (Riebiņu novads) ēkā pārskata periodā ir izmitināti strādnieki, kuri ir bijuši iesaistīti dažādos pašvaldības darbos. Telpas izmanto arī NVO biedrība “Sofija”, kura nodarbina cilvēkus, tā mazinot bezdarba problēmu pašvaldībā. 2015.gadā Silajāņu pamatskolas telpas izmantoja bērnu nometņu organizēšanai un kā krīzes centru ģimenēm ar maziem bērniem.

Viļakas novada pašvaldība slēgtās Mežvidu pamatskolas telpās 2016.gadā izveidoja nelielu telpu grupu ražošanas vajadzībām, un tās iznomāja SIA “SRC Brasa”, kurā izvietojies šuvēju cehs. Dominējošā daļa saglabāta kā skolas ēka, tajā tiek organizētas bezdarbnieku apmācības, ir notikuši arī vairāki NVA organizēti kursi un semināri. Katru gadu pašvaldības cenšas atrast risinājumu, lai telpas nepaliktu tukšas, un tajās notiktu kādas aktivitātes.

Gan Silajāņu, gan Mežvidu pamatskolas ēkas, joprojām ir pašvaldības īpašumā.

2015.gadā vēl divas pašvaldības informēja par izglītības iestāžu slēgšanu. Telpas, kurās uzstādītas ugunsaizsardzības iekārtas, nav palikušas tukšas. Alūksnes novada pašvaldība, sākot no 2015.gada 1.septembra, Mārkalnes pamatskolas internāta ēkai noteica sociālās dzīvojamās mājas statusu, ēkā ir izvietota Sociālā dienesta struktūrvienība “Sociālā māja”. Uzstādītās sistēmas ir nodotas Alūksnes Sociālā centra vajadzībām, un centrs būs atbildīgs par sistēmu funkcionēšanas nodrošināšanu.

Bauskas novada pašvaldība 2015.gada 26.novembrī pieņēma lēmumu par Mežotnes internātvidusskolas likvidēšanu. Pagājušajā gadā novada pašvaldība informēja, ka tiek plānots uz internātvidusskolas telpām pārcelt pansionātu “Derpele”. Šajā gadā notiek projekta izstrāde un saskaņošana par internātvidusskolas ēku un teritorijas pārbūvi par vispārēja tipa pansionātu.

Šajā pārskatā risku, ka izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā ir uzstādītas sistēmas, netiks izmantota vispārējās izglītības vajadzībām turpmākajos gados, ir atzīmējušas pašvaldības par astoņām skolām Kurzemes, Vidzemes, Latgales un Zemgales reģionā. Divas novadu pašvaldības pārliecinoši ir norādījušas, ka 2017.gadā tiks slēgtas divas skolas: Varakļānu novadā Stirnienes pamatskola un Kuldīgas novadā Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle.

Skrundas novada pašvaldība informēja Aģentūru, ka ir pieņēmusi lēmumu pakāpeniski likvidēt Rudbāržu internātpamatskolu- rehabilitācijas centru, jo 2016./2017. mācību gadā no Izglītības un zinātnes ministrijas netiek saņemtas dotācijas skolas uzturēšanai. No 2017.gada 1.marta izglītības iestādē mācās tikai divi skolēni. Šobrīd un turpmāk ēkas uzturēšanas izdevumus segt ir uzņēmusies Skrundas novada pašvaldība. Tiek meklētas alternatīvas iespējas izglītības un/ vai sociālo pakalpojumu nodrošināšanai ēkā.

Priekuļu novadā Mārsnēnu pamatskolai tiks likvidēts skolas internāts, jo visus bērnus turpmāk vedīs skolas autobuss. Kocēnu novada pašvaldība norāda, ka skolēnu skaita samazināšanās gadījumā var tikt likvidēta Jaunburtnieku pamatskola. Baltinavas novadā pastāv risks par Baltinavas Kristīgās internātpamatskolas pastāvēšanu. Kokneses novadā 2018.gadā iespējama Vecbebru Profesionālās un vispārizglītojošās internātvidusskolas reorganizācija. Salas novada pašvaldība norāda risku saistībā ar Biržu internātpamatskolas likvidāciju - “sakarā ar valsts nevēlēšanos nodrošināt skolas uzturēšanas izdevumus”.

Ņemot vērā, ka no 57 pašvaldībām četrās jau iepriekš slēgtas skolas, tad no 53 pašvaldībām 45 novadu pašvaldības pārskatā ir norādījušas, ka risku nav.

Aģentūra 2016.gadā pašvaldībām ir nosūtījusi atgādinājuma vēstuli par Līguma par individuālā projekta ieviešanu nosacījuma, ka „Projekta partneris apņemas nodrošināt, ka vispārējās izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā individuālā projekta ietvaros tiks uzstādīta sistēma, paliks Projekta partnera īpašumā un sniegs izglītības vai sociālos pakalpojumus iedzīvotājiem vismaz 5 (piecus) gadus no sistēmas uzstādīšanas brīža”, ievērošanu, kā arī ar visām pašvaldībām ir parakstīta vienošanās par līguma grozījumiem, kur līguma 7.2.11.punkta tekstā ir veiktas izmaiņas, precizējot projekta rezultātu uzturēšanas termiņu, tas ir līdz 2020.gada 31.maijam.

Pašvaldībām ir jāinformē Aģentūra, ja ēka vairs netiek izmantota vispārējās izglītības iestādes vajadzībām, un kā tiks nodrošināta minētā līguma apakšpunkta nosacījumu izpilde.

Gulbenes novada pašvaldība savukārt 2016.gadā pieņēma lēmumu pārcelt K.Valdemāra pamatskolas pirmsskolas izglītības grupu uz citu ēku. Pašvaldība par saviem līdzekļiem ir apņēmusies pārcelt uzstādītās iekārtas uz jauno adresi. Ņemot vērā, ka plānotās izmaiņas neietekmē projekta mērķi: ugunsdrošība K.Valdemāra pirmsskolas izglītības iestādes grupai tiek nodrošināta arī turpmāk, Aģentūra ir saskaņojusi plānotās izmaiņas.

Par projekta finansējumu ir tapusi arī interneta spēle „Drošā diena”. Spēles mērķis ir sekmēt skolēnu zināšanas par ugunsdrošību un civilo aizsardzību, un tās galvenā auditorija ir pamatskolas skolēni no 1. līdz 9.klasei. Spēle pieejama dažādās versijās: web versija tās mājas lapā www.drosadiena.lv, sociālo tīklu versija sociālajos tīklos, kā arī mobilo ierīču aplikācija Android operētājsistēmas telefoniem.

Pārskata periodā interneta vietnē www.drosadiena.lv un www.draugiem.lv/drosadiena ir reģistrējušies 7099 spēlētāji, sociālajā tīklā www.facebook.com/drosadiena aplikācijas sekotāju skaits ir 124. Mobilās aplikācijas (Android) augšupielādes skaits ir vairāk nekā 100. 20 Facebook ziņas, kuras ievietojusi Aģentūra saistībā ar ugunsdrošības jautājumiem, ir skatījušies 696 cilvēki.

Aģentūras mājas lapā http://www.vraa.gov.lv/lv/sveice/drosadiena/ ir atrodams arī metodiskais materiāls pedagogiem. Tajā sniegts apraksts par spēles Drošā diena uzbūvi un tās izpildes gaitu, iekļauta pedagogiem noderīga informācija par spēles tēmām un tematiem, sniegti ieteikumi to izmantošanai mācību procesā un izskaidroti spēles uzdevumi.

Priecē pārskatos minētais, ka atsevišķās skolās mācību procesā ir izmantota WEB spēle “Drošā diena”. Visvairāk to ir izspēlējušas skolas Vidzemes un Latgales reģionā.

Informācija par veiktajām uzraudzības pārbaudēm.

Saskaņā ar 2012.gada 16.martā noslēgto Īstenošanas līgumu starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, VRAA un VARAM par projekta īstenošanu Aģentūra 2016.gadā turpināja projekta rezultātu pēcuzraudzību, veicot pārbaudes izglītības iestādēs. Pārskata periodā pārbaudes ir notikušas septiņu novadu 16 izglītības iestādēs, t.i., Smiltenes novada Palsmanes pagasta pamatskolā, internātpamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē, Smiltenes vidusskolas internātā, Dobeles novada Bērzupes speciālajā internātpamatskolā, speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē “Valodiņa”, Ilūkstes 1.vidusskolā, Ilūkstes novada Sporta skolā (bij. Sadraudzības vidusskola), Apes novada Gaujienas internātpamatskolā, Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā, Alūksnes novada Ernsta Glika Valsts ģimnāzijas internātā, Bejas pamatskolā, Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”, Krāslavas pamatskolā, Baltinavas vidusskolā un Kristīgajā internātpamatskolā. Pārbaužu laikā neatbilstības nav konstatētas. Uzstādītās sistēmas objektos darbojas, tās ir uzņemtas grāmatvedības uzskaitē, projekta vizuālās identitātes zīme – plāksne ir piestiprināta, redzamā un pieejamā vietā ir novietotas sistēmas lietošanas instrukcijas.

2017.gadā kopumā paredzētas pārbaudes desmit izglītības iestādēs. Pārbaužu laikā tiks precizēta pārskatos norādītā informācija, kā arī Aģentūra kontrolēs Līguma par individuālā projekta ieviešanu nosacījuma ievērošanu.

Secinājumi.

- Kopumā 14 890 izglītojamajiem, kuri uzturas izglītības iestādēs, kurās projekta ietvaros ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, ir nodrošināta droša vide. Salīdzinot ar 2015.gadu, kopējais bērnu skaits ir pieaudzis par 194. Pieaugumu veido pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi, kuru skaits pieaudzis par 748, bet skolas vecuma bērnu skaits savukārt samazinājies par 554.

- Tāpat kā iepriekšējos periodos projekta rezultatīvos rādītājus ietekmē ne tikai demogrāfiskā situācija, bet arī skolu tīkla optimizācija: 2014.gadā un 2015.gadā kopumā tika slēgtas četras izglītības iestādes, kurās uzstādītas ugunsaizsardzības iekārtas. Saskaņā ar Līgumā par individuālā projekta ieviešanu noteikto pašvaldības nodrošina, ka ēka ir pašvaldības īpašumā. Triju izglītības iestāžu telpas tiek izmantotas pašvaldību sociālajām vajadzībām, vienas internātvidusskolas ēku plānots pārbūvēt par vispārēja tipa pansionātu. Tādejādi no projekta ietvaros iesaistītajām 115 izglītības iestādēm 2016.gadā vispārējās izglītības funkcijas veica 111 iestādes.

- Ņemot vērā bērnu skaita samazināšanos un skolu tīkla optimizāciju, vēl astoņu novadu pašvaldības (Varakļānu, Kuldīgas, Skrundas, Priekuļu, Baltinavas, Kokneses, Kocēnu un Salas) pārskatā norādījušas riskus, ka izglītības iestādes ēka vai tās daļa, kurā ir uzstādītas sistēmas, turpmākajos gados varētu netikt izmantota vispārējās izglītības vajadzībām.

- Visās ēkās, kurās ir uzstādītas ugunsaizsardzības sistēmas, tās darbojas. Pārskata periodā ir bijuši atsevišķi ugunsaizsardzības sistēmu bojājumi, taču tie novērsti par pašvaldības līdzekļiem.

- Pārskata periodā nav bijis neviens ugunsgrēka gadījums.

- Novadu pašvaldības nodrošina projekta ilgtspēju: ugunsdrošības sistēmu uzturēšana izglītības iestādēs tiek finansēta no pašvaldību budžeta līdzekļiem.